## стр.1_2
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2021 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2021год | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 |  | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1: 1.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 4: 710.5822; 5.1: 2.5; 5.2: 135.3412 |  | 80.7134 | [27 empty] | 94.9816 | 33.76 |  | 0.202 |  |  |  | 94.9816 | 33.76 |  | 0.202
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 345.7708 | нд | 135.3412 | 32 | нд | 5.7 | нд | нд | нд | 80.7134 | 32 | нд | нд | нд | нд | [21 empty] | нд | 80.7134 | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.7134 | 32 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 284.7132 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [21 empty] | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | НД | 65.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [22 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | 7.5895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [22 empty] | 7.5895 | 1.26 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | 7.5895 | 1.26 |  | 0.17
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | 6.6786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [22 empty] | 6.6786 | 0.5 | нд | 0.032 | нд | нд | нд | 6.6786 | 0.5 |  | 0.032
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 81.1083 | нд | 81.1083 | нд | нд | нд | нд | 2яч. 110кВ | нд | 0 | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.4.2.1 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 81.1083 | нд | 81.1083 | нд | нд | нд | нд | 2яч. 110кВ |  | 0 | [27 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 4: 22.1935; 5.2: 9.8056 | 14 | 2.5123 | [27 empty] | 2.5123 | 2.5 | [5 empty] | 2.5123 | 2.5
1: 1.2.1.2.1; 2: Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на; 3: J 19-06; 4: 13.7444; 5.1: нд; 5.2: 4.2767 | 9яч.15кВ | 0 | [27 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1: 1.2.1.2.2; 2: Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на; 3: J 19-11; 4: 5.9368; 5.1: нд; 5.2: 3.0167 | 5яч.15кВ | 0 | [27 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L21-01 | 2.5123 | нд | 2.5123 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5123 | [27 empty] | 2.5123 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5123 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 4: 12.3583; 5.2: 4.3272 |  | 0 | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | К20-1 | 12.3583 | нд | 4.3272 | нд | нд | нд | нд |  | 236шт | 0 | [27 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
|  | 0 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
2: Лизинговые платежи; 3: нд |  | нд
1: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:; 4: 826.2424; 5.2: 230.5823 | 250 | 83.2257 | [27 empty] | 97.4939 | 36.26 | [5 empty] | 97.4939 | 36.26 |  | 0.202