## стр.1
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за 1-й квартал 2019г.
Утверждаю руководитель организации
Ретиков М.Т.
(подпись)
[33 empty] | " |  | 30 | " | 04 |  |  | 20 | 19 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 304.626 |  |  |  |  | 49.981 | 0.326 | 4.9036 | 44.6384 | 0.599 | [5 empty] | 103.5753 | 3.8293 | 3.9261 | 44.5659 | 0.599
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 19.018 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4.072
1 |  | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный | 16.436 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 |  | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 | 2.582 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 |  | Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) | 0 | [14 empty] | 4.072 | [12 empty] | 2019 | 15 |  |  |  | жб |  | сип-3
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" | 0.585 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2 |  | Создание систем телемеханики и связи | 13.768 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 |  | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" | 2.621 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 |  | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" | 2.4 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1
2
…
3 |  | Модернизация СОТИАССО на ПС О-62 "Пионерская" | 8.747 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 |  | Новое строительство | 271.84 |  |  |  |  | 38.465 | 0.015 | 1.55 | 36.9 | [6 empty] | 87.5013 | 3.5183 | 1.55 | 36.9
1 |  | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" (Окружная) | 271.84 |  |  |  |  | 38.45 | 0 | 1.55 | 36.9 | 0 | [5 empty] | 83.983 | 0 | 1.55 | 36.9 | 0
2 |  | Строительство ПС 110/10кВ "Ялтинская" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.036 | 0.036
3 |  | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" | [5 empty] | 0.015 | 0.015 | [8 empty] | 3.4823 | 3.4823
2.2 |  | Прочее новое строительство | [5 empty] | 10.917 | 0.311 | 3.3536 | 7.7384 | [6 empty] | 11.403 | 0.311 | 2.3761 | 7.6659
|  | Вынос кабельных линий пос. Куликово, Зеленоградского р-на | [5 empty] | 0.856 | 0 | 0.535 | 0.321 | 0 | [5 empty] | 0.856 |  | 0.535 | 0.321 | [9 empty] | 2019 | 15 | [5 empty] | АПВбШВ-20 | 0.4
|  | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 | [5 empty] | 0 | 0.099 | 0.387 | [7 empty] | 0.486 | 0.099 | 0.387 | [10 empty] | 2019 | 15 | [5 empty] | АПБвШВ-0,4 | 0.6
|  | Монтаж приборов учета | [5 empty] | 0.291 |  | 0.1611 | 0.1299 | [6 empty] | 0.291 |  | 0.1611 | 0.1299 | [19 empty] | 35шт
|  | строительство ВЛ-0,4кВ №13-02 пос. Южный, Багратионовского р-на | [5 empty] | 0.29 | 0.112 | 0.178 | [7 empty] | 0.29 | 0.112 | 0.178 | [10 empty] | 2019 | 15 | [5 empty] | сип-4 | 0.1
|  | Строительство электроснабжение гостинницы Портовая-5, г.Пионерский | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
|  | Строительство КЛ-0,4кВ, РП-0,4 Комсомольская 14, г. Пионерский | [5 empty] | 1.05 |  | 0.97758 | 0.07242 | [6 empty] | 1.05 | [12 empty] | 2019 | 15 | [5 empty] | АПБвШВ-0,4 | 1
|  | Электроснабжение РТП-ТП ООО АККО РД, г. Калининград, Алея Смелых | [5 empty] | 8.33 |  | 1.1149 | 7.2151 | [6 empty] | 8.33 |  | 1.115 | 7.215 | [9 empty] | 2019 | 15 | [5 empty] | АПБвШВ-20 | 2.727
3 |  | Лизинговые платежи | [5 empty] | 0.599 |  |  |  | 0.599 | [5 empty] | 0.599 |  |  |  | 0.599
1 |  | Лизинговые платежи | [5 empty] | 0.599 |  |  |  | 0.599 | [5 empty] | 0.599 |  |  |  | 0.599
4 |  | Прочие расходы
1
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.