## 2
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области 79-02э-24 от 29.10.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу | [29 empty] | -172.992
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года), млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | План 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | План 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | План 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы ( план ) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
|  |  |  | план | план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93
[30 empty] | 230.4278 | [9 empty] | 150.453 | [6 empty] | 11.484 | 9.2549 |  | 229.6403 | [9 empty] | 202.7351 | [9 empty] | 200.4558 | [9 empty] | 250.5435
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.9586 | 298.5196 | 2331.3622 | 2675.3152 | 3323.7315 | 3870.1446 | 1750.395 | 3822.7304 | 3089.6341 | 271.4477 | 0 | 0 | 174.6422 | 96.8055 | 249.0699 | 0 | 0 | 203.992 | 45.0779 | 206.1449 | 0 | 0 | 144.9323 | 61.2126 | 211.6619 | 0 | 0 | 150.4493 | 61.2126 | 248.9101 | 0 | 0 | 187.6975 | 61.2126 | 296.9445 | 0 | 0 | 235.7318 | 61.2126 | 284.1136 | 0 | 0 | 222.901 | 61.2126 | 275.7153 | 0 | 0 | 214.5027 | 61.2126 | 267.4408 | 0 | 0 | 206.2282 | 61.2126 | 262.883 | 0 | 0 | 201.6704 | 61.2126 | 250.5435 | 0 | 0 | 250.5435 | 0 | 298.2588 | 0 | 0 | 254.1216 | 44.1372 | 1257.153 | 0 | 0 | 991.0436 | 244.8504 | 1345.4634 | 0 | 0 | 1056.4758 | 288.9876 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.9586 | 229.0705 | 897.9561 | 978.9006 | 1814.12 | 1957.0865 | 593.643 | 2617.972 | 2022.9134 | 191.1804 | 0 | 0 | 94.375 | 96.8055 | 138.4564 | 0 | 0 | 93.3785 | 45.0779 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1372 | 0 | 0 | 0 | 44.1372 | 244.8504 | 0 | 0 | 0 | 244.8504 | 288.9876 | 0 | 0 | 0 | 288.9876 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8552 | 1407.1447 | 1667.7713 | 1483.35 | 1881.9498 | 1108.3809 | 1155.2437 | 1026.407 | 75.9337 | 0 | 0 | 75.9337 | 0 | 106.8694 | 0 | 0 | 106.8694 | 0 | 124.1246 | 0 | 0 | 124.1246 | 0 | 129.0039 | 0 | 0 | 129.0039 | 0 | 180.5172 | 0 | 0 | 180.5172 | 0 | 216.8635 | 0 | 0 | 216.8635 | 0 | 222.901 | 0 | 0 | 222.901 | 0 | 214.5027 | 0 | 0 | 214.5027 | 0 | 206.2282 | 0 | 0 | 206.2282 | 0 | 201.6704 | 0 | 0 | 201.6704 | 0 | 250.5435 | 0 | 0 | 250.5435 | 0 | 254.1216 | 0 | 0 | 254.1216 | 0 | 984.3145 | 0 | 0 | 963.0556 | 0 | 1016.1621 | 0 | 0 | 1016.1621 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2614 | 28.6434 | 26.2614 | 31.1082 | 27.988 | 29.2717 | 29.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8077 | 0 | 0 | 20.8077 | 0 | 15.9244 | 0 | 0 | 15.9244 | 0 | 7.1804 | 0 | 0 | 7.1804 | 0 | 13.3473 | 0 | 0 | 13.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.988 | 0 | 0 | 27.988 | 0 | 29.2717 | 0 | 0 | 29.2717 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.383 | 20.243 | 11.042 | 4.3335 | 0 | 0 | 4.3335 | 0 | 3.7441 | 0 | 0 | 3.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.042 | 0 | 0 | 11.042 | 0 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.9586 | 298.5196 | 2331.3622 | 2675.3152 | 3323.7315 | 3870.1446 | 1750.395 | 3822.7304 | 3089.6341 | 271.4477 | 0 | 0 | 174.6422 | 96.8055 | 249.0699 | 0 | 0 | 203.992 | 45.0779 | 206.1449 | 0 | 0 | 144.9323 | 61.2126 | 211.6619 | 0 | 0 | 150.4493 | 61.2126 | 248.9101 | 0 | 0 | 187.6975 | 61.2126 | 296.9445 | 0 | 0 | 235.7318 | 61.2126 | 284.1136 | 0 | 0 | 222.901 | 61.2126 | 275.7153 | 0 | 0 | 214.5027 | 61.2126 | 267.4408 | 0 | 0 | 206.2282 | 61.2126 | 262.883 | 0 | 0 | 201.6704 | 61.2126 | 250.5435 | 0 | 0 | 250.5435 | 0 | 298.2588 | 0 | 0 | 254.1216 | 44.1372 | 1257.153 | 0 | 0 | 991.0436 | 244.8504 | 1345.4634 | 0 | 0 | 1056.4758 | 288.9876 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.9586 | 229.0705 | 897.9561 | 978.9006 | 1814.12 | 1957.0865 | 593.643 | 2617.972 | 2022.9134 | 191.1804 | 0 | 0 | 94.375 | 96.8055 | 138.4564 | 0 | 0 | 93.3785 | 45.0779 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1372 | 0 | 0 | 0 | 44.1372 | 244.8504 | 0 | 0 | 0 | 244.8504 | 288.9876 | 0 | 0 | 0 | 288.9876 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.2716 | 71.4584 | 538.4244 | 600.6962 | 1454.5884 | 1578.602 | 346.7209 | 2391.5912 | 2022.9134 | 101.8705 | 0 | 0 | 5.065 | 96.8055 | 52.2083 | 0 | 0 | 7.1304 | 45.0779 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1372 | 0 | 0 | 0 | 44.1372 | 244.8504 | 0 | 0 | 0 | 244.8504 | 288.9876 | 0 | 0 | 0 | 288.9876 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | П | 2014 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7558 | 5.065 | 5.065 | 969.7256 | 1052.4013 | 5.065 | 1366.6235 | 1155.9505 | 5.065 | 0 | 0 | 5.065 | 0 | 7.1304 | 0 | 0 | 7.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | П | 2014 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.3118 | 577.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №01-04/21тп от 07.07.21
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.2716 | 52.6683 | 533.3594 | 595.6312 | 484.8628 | 526.2007 | 341.6559 | 341.6559 | 288.9876 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 45.0559 | 0 | 0 | 0 | 45.0559 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1372 | 0 | 0 | 0 | 44.1372 | 244.8504 | 0 | 0 | 0 | 244.8504 | 288.9876 | 0 | 0 | 0 | 288.9876 | нд
1.1.1.3 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | П | 2021 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 334.2716 | 52.6683 | 533.3594 | 595.6312 | 484.8628 | 526.2007 | 341.6559 | 341.6559 | 288.9876 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 45.0559 | 0 | 0 | 0 | 45.0559 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1372 | 0 | 0 | 0 | 44.1372 | 244.8504 | 0 | 0 | 0 | 244.8504 | 288.9876 | 0 | 0 | 0 | 288.9876 | Заключен договор на технологическое присоединение электроустановок ООО Балтийский торго-промышленный дом "Ресурсы севера" №05-07/18ТП от 19.10.2020 приказом СГРЦТ Калининградской области от 30.102018 №64-02тпэ/18 установлена плата за ТП.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.687 | 157.6121 | 359.5316 | 378.2044 | 359.5316 | 378.4845 | 246.9221 | 226.3809 | 0 | 89.31 | 0 | 0 | 89.31 | 0 | 86.2481 | 0 | 0 | 86.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6529 | 15.0392 | 14.6529 | 15.3194 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 9.1622 | 0 | 0 | 9.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство ВЛ 15 кВ от РП-В-46 до ТП-5 протяженностью по трассе 2 км п. Северный, Багратионовского р-на | J 19-16 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.6529 | 15.0392 | 14.6529 | 15.3194 | 6.5565 |  | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 9.1622 | 0 | 0 | 9.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения, обеспечение 2-й категории надёжности электроснабжения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.687 | 157.6121 | 344.8787 | 363.1651 | 344.8787 | 363.1651 | 240.3656 | 226.3809 | 0 | 82.7535 | 0 | 0 | 82.7535 | 0 | 77.0859 | 0 | 0 | 77.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | C | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.687 | 157.6121 | 344.8787 | 363.1651 | 344.8787 | 363.1651 | 240.3656 | 226.3809 | 0 | 82.7535 | 0 | 0 | 82.7535 | 0 | 77.0859 | 0 | 0 | 77.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8552 | 1407.1447 | 1667.7713 | 1483.35 | 1881.9498 | 1108.3809 | 1155.2437 | 1026.407 | 75.9337 | 0 | 0 | 75.9337 | 0 | 106.8694 | 0 | 0 | 106.8694 | 0 | 124.1246 | 0 | 0 | 124.1246 | 0 | 129.0039 | 0 | 0 | 129.0039 | 0 | 180.5172 | 0 | 0 | 180.5172 | 0 | 216.8635 | 0 | 0 | 216.8635 | 0 | 222.901 | 0 | 0 | 222.901 | 0 | 214.5027 | 0 | 0 | 214.5027 | 0 | 206.2282 | 0 | 0 | 206.2282 | 0 | 201.6704 | 0 | 0 | 201.6704 | 0 | 250.5435 | 0 | 0 | 250.5435 | 0 | 254.1216 | 0 | 0 | 254.1216 | 0 | 984.3145 | 0 | 0 | 963.0556 | 0 | 1016.1621 | 0 | 0 | 1016.1621 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0115 | 1024.6133 | 1223.3809 | 1053.3747 | 1342.3218 | 865.6686 | 899.4075 | 787.2156 | 43.9823 | 0 | 0 | 43.9823 | 0 | 73.3903 | 0 | 0 | 73.3903 | 0 | 93.2946 | 0 | 0 | 93.2946 | 0 | 91.1842 | 0 | 0 | 91.1842 | 0 | 96.8267 | 0 | 0 | 96.8267 | 0 | 122.8742 | 0 | 0 | 122.8742 | 0 | 185.0019 | 0 | 0 | 185.0019 | 0 | 164.9427 | 0 | 0 | 164.9427 | 0 | 176.1226 | 0 | 0 | 176.1226 | 0 | 171.5641 | 0 | 0 | 171.5641 | 0 | 223.1335 | 0 | 0 | 223.1335 | 0 | 226.4043 | 0 | 0 | 226.4043 | 0 | 774.3794 | 0 | 0 | 753.1205 | 0 | 776.9694 | 0 | 0 | 776.9694 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0115 | 1024.6133 | 1223.3809 | 1053.3747 | 1342.3218 | 865.6686 | 899.4075 | 787.2156 | 43.9823 | 0 | 0 | 43.9823 | 0 | 73.3903 | 0 | 0 | 73.3903 | 0 | 93.2946 | 0 | 0 | 93.2946 | 0 | 91.1842 | 0 | 0 | 91.1842 | 0 | 96.8267 | 0 | 0 | 96.8267 | 0 | 122.8742 | 0 | 0 | 122.8742 | 0 | 185.0019 | 0 | 0 | 185.0019 | 0 | 164.9427 | 0 | 0 | 164.9427 | 0 | 176.1226 | 0 | 0 | 176.1226 | 0 | 171.5641 | 0 | 0 | 171.5641 | 0 | 223.1335 | 0 | 0 | 223.1335 | 0 | 226.4043 | 0 | 0 | 226.4043 | 0 | 774.3794 | 0 | 0 | 753.1205 | 0 | 776.9694 | 0 | 0 | 776.9694 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 15/6/0,4кВ ТП-5 с заменой ячеек КРУ 15кВ с маслянными выключателями SCI-20 ячейки на КРУ-15кВ с вакуумными выключателями 9 шт., заменой ячеек КРУ 6 кВ с воздушными выключателями нагрузки на КРУ с элегазовыми выключателями нагрузки; с установкой 2-го трансформатора 15 кВ мощностью 0,8 МВА,с приростом мощности на 0,8 МВА; заменой трансформатора 6 кВ мощностью 0,18 МВА на 0,25 МВА, с приростом мощности 0,07 МВА, в п.Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.0304 | 45.4878 | 47.8862 | 45.4878 | 49.6256 | 22.5976 | 23.1294 | 0 | 12.0976 | 0 | 0 | 12.0976 | 0 | 12.0989 | 0 | 0 | 12.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | механический износ выключатели отработали более 43 лет (1976 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/6кВ ТП-1 с заменой ячейки КРУ-10 кВ с маслянными выключателями, с РЗА на базе электромеханики КРУ-10 кВ с вакуумными выключателями, с РЗА и ПА на микропроцессорной базе 24 шт., с заменой трансформатора собственных нужд ТСН-2, мощностью 100 кВА, Калининград, ул. Ялтинская 66 | J 19-05 | С | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.9811 | 98.8337 | 118.6005 | 118.6005 | 118.6005 | 88.9592 | 89.0625 | 0 | 30.8934 | 0 | 0 | 30.8934 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | физический износ выключателей, отработавших более 58 лет (с 1961 года )
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Ижевская" | O 24-01 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.8682 | 61.2786 | 55.8682 | 71.0945 | 42.8943 | 47.9116 | 47.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6515 | 0 | 0 | 26.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2428 | 0 | 0 | 16.2428 | 0 | 17.3979 | 0 | 0 | 17.3979 | 0 | 21.2589 | 0 | 0 | 21.2589 | 0 | 21.2589 | 0 | 0 | 21.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1532 | 0 | 0 | 42.8943 | 0 | 38.6568 | 0 | 0 | 38.6568 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Пионерская" | O 24-02 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48.255 | 52.0088 | 86.6148 | 102.5971 | 28.9761 | 45.5199 | 45.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9761 | 0 | 0 | 28.9761 | 0 | 24.781 | 0 | 0 | 24.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7389 | 0 | 0 | 20.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9761 | 0 | 0 | 28.9761 | 0 | 45.5199 | 0 | 0 | 45.5199 | 0 | изменение технических решений: добавлена замена РЗА отходящих линий, СВ 15 кВ, ВВ 15 кВ Т1 и Т2
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | П | 2025 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 440.2122 | 545.0246 | 440.2122 | 605.0326 | 400.296 | 400.296 | 400.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.168 | 0 | 0 | 9.168 | 0 | 9.168 | 0 | 0 | 9.168 | 0 | 19.832 | 0 | 0 | 19.832 | 0 | 14.832 | 0 | 0 | 14.832 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 140.5368 | 0 | 0 | 140.5368 | 0 | 140.5368 | 0 | 0 | 140.5368 | 0 | 134.7592 | 0 | 0 | 134.7592 | 0 | 134.7592 | 0 | 0 | 134.7592 | 0 | 400.296 | 0 | 0 | 400.296 | 0 | 400.296 | 0 | 0 | 400.296 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация системы видеонаблюдения с монтажом 16 видеокамер на ПС "Луговая" АО "Западная энергетическая компания" | O 24-04 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.8321 | 6.2857 | 5.8321 | 6.6525 | 2.5932 | 2.7816 | 2.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | 0 | 0 | 2.5932 | 0 | 2.7816 | 0 | 0 | 2.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | 0 | 0 | 2.5932 | 0 | 2.7816 | 0 | 0 | 2.7816 | 0 | изменение технических решений, уточнено количество зустанавливаемых камер с 26 до 16
1.2.1.2 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП 37 с монтажом 14 выключателей 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР,по адресу г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 12 а | O 24-05 | П | 2025 | 2028 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.8556 | 54.5124 | 39.0183 | 45.3706 | 34.6348 | 34.6094 | 34.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.652 | 0 | 0 | 26.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9574 | 0 | 0 | 7.9574 | 0 | 28.8624 | 0 | 0 | 28.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7725 | 0 | 0 | 5.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6348 | 0 | 0 | 34.6348 | 0 | 34.6094 | 0 | 0 | 34.6094 | 0 | изменение технических решений, уточнено количество заменяемых ячеек выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-997 с монтажом 7 ячеек выключателей 10 кВ по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта | O 24-06 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7432 | 20.2013 | 16.4642 | 18.7803 | 12.9529 | 13.3082 | 13.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9529 | 0 | 0 | 12.9529 | 0 | 13.3082 | 0 | 0 | 13.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9529 | 0 | 0 | 12.9529 | 0 | 13.3082 | 0 | 0 | 13.3082 | 0 | изменение технических решений, уточнено количество заменяемых ячеек выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-996 с монтажом 7 ячеек выключателей по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 18А | O 24-07 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7432 | 20.2013 | 16.4642 | 20.3647 | 12.9529 | 14.1722 | 14.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9529 | 0 | 0 | 12.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1722 | 0 | 0 | 14.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9529 | 0 | 0 | 12.9529 | 0 | 14.1722 | 0 | 0 | 14.1722 | 0 | изменение технических решений, уточнено количество заменяемых ячеек выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-994 с монтажом 7 ячеек выключателей 10 кВ адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта,18 А | O 24-08 | П | 2026 | 2026 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7432 | 21.1445 | 16.4642 | 18.7803 | 13.5739 | 14.4934 | 14.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4934 | 0 | 0 | 14.4934 | 0 | 13.5739 | 0 | 0 | 13.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5739 | 0 | 0 | 13.5739 | 0 | 14.4934 | 0 | 0 | 14.4934 | 0 | изменение технических решений, уточнено количество заменяемых ячеек выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-987 с монтажом 7 ячеек выключателей 10 кВ г. Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 1 | O 24-09 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7432 | 21.1445 | 16.4642 | 20.3647 | 13.5739 | 14.1722 | 14.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5739 | 0 | 0 | 13.5739 | 0 | 14.1722 | 0 | 0 | 14.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5739 | 0 | 0 | 13.5739 | 0 | 14.1722 | 0 | 0 | 14.1722 | 0 | изменение технических решений, уточнено количество заменяемых ячеек выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-990 с монтажом 7 ячеек выключателей 10 кВ по адресу: Калининград, ул. Генерала Челнокова | O 24-10 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7432 | 22.1129 | 16.4642 | 21.6867 | 14.2247 | 14.8568 | 14.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2247 | 0 | 0 | 14.2247 | 0 | 14.8568 | 0 | 0 | 14.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2247 | 0 | 0 | 14.2247 | 0 | 14.8568 | 0 | 0 | 14.8568 | 0 | изменение технических решений, уточнено количество заменяемых ячеек выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-991 с монтажом 7 ячеек с выключателями 10 кВ по адресу: г. Калининград, ул. В. Фермора, 2 | O 24-11 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7432 | 22.1129 | 16.4642 | 21.6867 | 14.2247 | 14.8568 | 14.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2247 | 0 | 0 | 14.2247 | 0 | 14.8568 | 0 | 0 | 14.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2247 | 0 | 0 | 14.2247 | 0 | 14.8568 | 0 | 0 | 14.8568 | 0 | изменение технических решений, уточнено количество заменяемых ячеек выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-992 с монтажом 7 ячеек с выключателями 10 кВ по адресу: по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 16 а. ЗУ 39:15:130712:112 | O 24-12 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7432 | 23.1257 | 16.4642 | 22.7344 | 14.9067 | 15.5136 | 15.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9067 | 0 | 0 | 14.9067 | 0 | 15.5136 | 0 | 0 | 15.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9067 | 0 | 0 | 14.9067 | 0 | 15.5136 | 0 | 0 | 15.5136 | 0 | изменение технических решений, уточнено количество заменяемых ячеек выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-193 с монтажом 8 ячеек с выключателями 10 кВ по адресу: г. Калининград, ул Колхозная, дом 12а. ЗУ 39:15:130910:104 | O 24-13 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7432 | 23.1257 | 18.7432 | 25.8815 | 14.9067 | 15.5136 | 15.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9067 | 0 | 0 | 14.9067 | 0 | 15.5136 | 0 | 0 | 15.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9067 | 0 | 0 | 14.9067 | 0 | 15.5136 | 0 | 0 | 15.5136 | 0 | изменение технических решений, уточнено количество заменяемых ячеек выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ РП -10 (Северный промузел) с монтажом 23 ячеек с выключателями 10 кВ | O 24-18 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 57.5249 | 65.5986 | 57.5249 | 72.4395 | 44.0354 | 46.5739 | 46.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6041 | 0 | 0 | 33.6041 | 0 | 33.6037 | 0 | 0 | 33.6037 | 0 | 10.4313 | 0 | 0 | 10.4313 | 0 | 12.9701 | 0 | 0 | 12.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0354 | 0 | 0 | 44.0354 | 0 | 46.5739 | 0 | 0 | 46.5739 | 0 | физический износ выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-3 с монтажом 6 ячеек с выключателями 15 кВ по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-23 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7432 | 24.1848 | 14.1851 | 20.4533 | 20.502 | 21.2608 | 21.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.502 | 0 | 0 | 20.502 | 0 | 21.2608 | 0 | 0 | 21.2608 | 0 | 20.502 | 0 | 0 | 20.502 | 0 | 21.2608 | 0 | 0 | 21.2608 | 0 | физический износ выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-1 с монтажом 7 ячеек с выключателями 15 кВ по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-24 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.7432 | 24.1848 | 16.4642 | 23.7395 | 20.502 | 21.2608 | 21.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.502 | 0 | 0 | 20.502 | 0 | 21.2608 | 0 | 0 | 21.2608 | 0 | 20.502 | 0 | 0 | 20.502 | 0 | 21.2608 | 0 | 0 | 21.2608 | 0 | физический износ выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-7 с монтажом 5 ячеек с выключателями 15 кВ по адресу: по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 28А. | O 24-25 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.906 | 15.3626 | 11.906 | 17.1671 | 15.1921 | 15.7544 | 15.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1921 | 0 | 0 | 15.1921 | 0 | 15.7544 | 0 | 0 | 15.7544 | 0 | 15.1921 | 0 | 0 | 15.1921 | 0 | 15.7544 | 0 | 0 | 15.7544 | 0 | физический износ выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-8 с монтажом 5 ячеек с выключателями 15 кВ по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 31А. | O 24-26 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.906 | 15.3626 | 11.906 | 17.1671 | 15.1921 | 15.7544 | 15.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1921 | 0 | 0 | 15.1921 | 0 | 15.7544 | 0 | 0 | 15.7544 | 0 | 15.1921 | 0 | 0 | 15.1921 | 0 | 15.7544 | 0 | 0 | 15.7544 | 0 | физический износ выключателей
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-12 с заменой шести трансформаторов тока 0,4 кВ, двух приборов учета электроэнергии . в г. Пионерский, ул. Октябрьская, Калининградская область | O 24-36 | С | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3144 | 1.6189 | 1.5773 | 1.649 | 0.99133 | 0.99133 | 0.99133 | 0.99133 | 0 | 0 | 0.99133 | 0 | 0.99133 | 0 | 0 | 0.99133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии. Установка приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в количестве 12 шт. с включением в систему сбора и передачи данных на границе балансовой принадлежности сетей АО «Западной электрической компании» и потребителей. Снижение потерь по фидерам установки ПУ
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-9 с монтажом 5 ячеек с выключателями 15 кВ по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 27Г. | O 24-27 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.1851 | 18.3033 | 14.1851 | 20.4533 | 16.9861 | 17.6147 | 17.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9861 | 0 | 0 | 16.9861 | 0 | 17.6147 | 0 | 0 | 17.6147 | 0 | 16.9861 | 0 | 0 | 16.9861 | 0 | 17.6147 | 0 | 0 | 17.6147 | 0 | физический износ выключателей
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0097 | 83.0513 | 90.4384 | 126.3849 | 147.9825 | 54.2847 | 82.2567 | 65.6119 | 15.9237 | 0 | 0 | 15.9237 | 0 | 16.6448 | 0 | 0 | 16.6448 | 0 | 13.9412 | 0 | 0 | 13.9412 | 0 | 28.6445 | 0 | 0 | 28.6445 | 0 | 24.4198 | 0 | 0 | 24.4198 | 0 | 30.5161 | 0 | 0 | 30.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4525 | 0 | 0 | 6.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3611 | 0 | 0 | 38.3611 | 0 | 65.6131 | 0 | 0 | 65.6131 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0097 | 83.0513 | 90.4384 | 126.3849 | 147.9825 | 54.2847 | 82.2567 | 65.6119 | 15.9237 | 0 | 0 | 15.9237 | 0 | 16.6448 | 0 | 0 | 16.6448 | 0 | 13.9412 | 0 | 0 | 13.9412 | 0 | 28.6445 | 0 | 0 | 28.6445 | 0 | 24.4198 | 0 | 0 | 24.4198 | 0 | 30.5161 | 0 | 0 | 30.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4525 | 0 | 0 | 6.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3611 | 0 | 0 | 38.3611 | 0 | 65.6131 | 0 | 0 | 65.6131 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на, протяженностью 1,920 км | J 19-17 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.2704 | 16.6994 | 16.2704 | 17.0105 | 12.9152 | 13.6351 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 13.6351 | 0 | 0 | 13.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.Акт технического обследования от 20.06.2018 - КЛ 15 кВ старение изоляции, износ жгутового покрова и брони кабеля, низкая пропускная способность, обеднение (ухудшение) изоляции концевых муфт.Индекс технического состояния 40,22.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-14 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9759 | 2.1296 | 1.9759 | 2.2538 | 1.0489 | 1.2146 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 1.2146 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 1.2146 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-15 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9759 | 2.1296 | 1.9759 | 2.2538 | 1.0489 | 1.2146 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 1.2146 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 1.2146 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-16 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1048 | 3.5025 | 3.1048 | 3.5415 | 1.3734 | 1.6111 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 1.3734 | 0 | 0 | 1.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3734 | 0 | 0 | 1.3734 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-17 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1048 | 3.5025 | 3.1048 | 3.5415 | 1.3734 | 1.6111 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 1.3734 | 0 | 0 | 1.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3734 | 0 | 0 | 1.3734 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0097 | 56.6196 | 62.4749 | 56.6196 | 69.9516 | 36.5249 | 39.9771 | 36.9674 | 3.0085 | 0 | 0 | 3.0085 | 0 | 3.0097 | 0 | 0 | 3.0097 | 0 | 11.8433 | 0 | 0 | 11.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6731 | 0 | 0 | 21.6731 | 0 | 30.5161 | 0 | 0 | 30.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4525 | 0 | 0 | 6.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5164 | 0 | 0 | 33.5164 | 0 | 36.9686 | 0 | 0 | 36.9686 | 0 | Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ №11-26 от ПС 110 Ленинградская до РП-37 2с 10кВ, ул. Ю.Маточкина 10, протяженностью 0,760 км | P 25-1 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 21.9314 | 25.0167 | нд | 11.5793 | 11.5793 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5793 | 0 | 0 | 11.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5793 | 0 | 0 | 11.5793 | 0 | Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ №11-27 от ПС 110 Ленинградская до РП-37 2с 10кВ, ул. Ю.Маточкина 10, протяженностью 0,74 км | P 25-2 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 21.4022 | 24.413 | нд | 11.4137 | 11.4137 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4137 | 0 | 0 | 11.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4137 | 0 | 0 | 11.4137 | 0 | Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5618 | 14.9725 | 13.5618 | 17.1277 | 18.6589 | 19.9061 | 19.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1895 | 0 | 0 | 8.1895 | 0 | 6.1878 | 0 | 0 | 6.1878 | 0 | 10.4693 | 0 | 0 | 10.4693 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2085 | 0 | 0 | 5.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6589 | 0 | 0 | 18.6589 | 0 | 19.9062 | 0 | 0 | 19.9062 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5618 | 14.9725 | 13.5618 | 17.1277 | 10.9594 | 11.4553 | 11.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2469 | 0 | 0 | 5.2469 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 5.7125 | 0 | 0 | 5.7125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2085 | 0 | 0 | 5.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9594 | 0 | 0 | 10.9594 | 0 | 11.4554 | 0 | 0 | 11.4554 | 0 | нд
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии с установкой приборов учета электрической энергии в количестве 155 шт. с интеграцией в автоматизированную систему учета электроэнергии по технологии передачи данных стандарта GSM | O 24-31 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.5618 | 14.9725 | 13.5618 | 17.1277 | 10.9594 | 11.4553 | 11.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2469 | 0 | 0 | 5.2469 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 5.7125 | 0 | 0 | 5.7125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2085 | 0 | 0 | 5.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9594 | 0 | 0 | 10.9594 | 0 | 11.4554 | 0 | 0 | 11.4554 | 0 | Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии. Установка приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в количестве 250 шт. с включением в систему сбора и передачи данных на границе балансовой принадлежности сетей АО «Западной электрической компании» и потребителей. Снижение потерь по фидерам установки ПУ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6994 | 8.4508 | 8.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9426 | 0 | 0 | 2.9426 | 0 | 4.9408 | 0 | 0 | 4.9408 | 0 | 4.7568 | 0 | 0 | 4.7568 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6994 | 0 | 0 | 7.6994 | 0 | 8.4508 | 0 | 0 | 8.4508 | 0 | нд
1.2.3.8 | Покупка программного комплекса для автоматизации систем коммерческого и технического учета электрической энергии (АИИС КУЭ), автоматизации бизнес-процессов по учету электроэнергии | O 24-32 | И | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9426 | 4.9408 | 4.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9426 | 0 | 0 | 2.9426 | 0 | 4.9408 | 0 | 0 | 4.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9426 | 0 | 0 | 2.9426 | 0 | 4.9408 | 0 | 0 | 4.9408 | 0 | Повышение качества обслуживания потребителей, улучшение расчетов с потребителями | комплекта программного обеспечения ПО "Пирамида 2.0 в составе : Неисключительное право наПО "Пирамида 2.0 Сервер" С-Б, на ПО "Пирамида 2.0 Расширение ТУ электроэнергии РЛ-1/5000, на ПО "Пирамида 2.0 АРМ Администратора РЛ-22, ПО "Пирамида 2.0 АРМ Пользователя РЛ-3/4, на ПО "Пирамида 2.0 Мобильный АРМ"РЛ-6/1, на ПО "Пирамида 2.0 Портал Потребителей" РЛ-5/5000, на ПО "Пирамида 2.0 Аналитика РИ-2, на ПО "Пирамида 2.0 Отчеты Excel РИ-4, на ПО "Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ" РИ-5, на ПО "Пирамида 2.0 Субъект РРЭ" РИ-6, на ПО "Пирамида 2.0 Межсистемное взаимодействие"РИ-7, на ПО "Пирамида 2.0 Предбиллинг" РИ-11.
1.2.3.8 | Покупка программного обеспечения: «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии для организации учета энергоресурсов сетевой компаний» | O 24-33 | И | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7568 | 3.51 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7568 | 0 | 0 | 4.7568 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7568 | 0 | 0 | 4.7568 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | Повышение качества обслуживания потребителей, улучшение расчетов с потребителями | программных модулей автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельностью (АСУ ЭД) подсистемы "Сбыт.Население" и "Сбыт Юридические лица" для расчетов с потребителями (биллинг) с интерфейсом, состоящий из 20 модулей и блока управления бизнес-процессами, на программной платформы Oracle Database 12c.
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 285.9183 | 338.9795 | 290.0286 | 374.5178 | 169.7687 | 153.6733 | 153.6733 | 16.0277 | 0 | 0 | 16.0277 | 0 | 16.8343 | 0 | 0 | 16.8343 | 0 | 8.6992 | 0 | 0 | 8.6992 | 0 | 2.9875 | 0 | 0 | 2.9875 | 0 | 48.8012 | 0 | 0 | 48.8012 | 0 | 54.9633 | 0 | 0 | 54.9633 | 0 | 37.899 | 0 | 0 | 37.899 | 0 | 37.899 | 0 | 0 | 37.899 | 0 | 30.1056 | 0 | 0 | 30.1056 | 0 | 30.1063 | 0 | 0 | 30.1063 | 0 | 27.41 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 27.7173 | 0 | 0 | 27.7173 | 0 | 152.9152 | 0 | 0 | 152.9152 | 0 | 153.6733 | 0 | 0 | 153.6733 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 285.9183 | 338.9795 | 290.0286 | 374.5178 | 169.7687 | 153.6733 | 153.6733 | 16.0277 | 0 | 0 | 16.0277 | 0 | 16.8343 | 0 | 0 | 16.8343 | 0 | 8.6992 | 0 | 0 | 8.6992 | 0 | 2.9875 | 0 | 0 | 2.9875 | 0 | 48.8012 | 0 | 0 | 48.8012 | 0 | 54.9633 | 0 | 0 | 54.9633 | 0 | 37.899 | 0 | 0 | 37.899 | 0 | 37.899 | 0 | 0 | 37.899 | 0 | 30.1056 | 0 | 0 | 30.1056 | 0 | 30.1063 | 0 | 0 | 30.1063 | 0 | 27.41 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 27.7173 | 0 | 0 | 27.7173 | 0 | 152.9152 | 0 | 0 | 152.9152 | 0 | 153.6733 | 0 | 0 | 153.6733 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.834 | 20.5517 | 24.0915 | 24.662 | 24.5249 | 16.8535 | 0 | 0 | 16.0277 | 0 | 0 | 16.0277 | 0 | 16.8343 | 0 | 0 | 16.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.2.4.2 | Создание комплекса телемеханики для ТП 10/15 кВ (34 шт), РП 10/15 кВ (4 шт), РТП 6/10/15 кВ (2 шт) службы распределительных сетей АО "Западная энергетическая компания". | O 24-30 | П | 2025 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 150.7125 | 177.6859 | 150.7125 | 197.8144 | 75.3876 | 75.7285 | 75.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6821 | 0 | 0 | 6.6821 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 24.8012 | 0 | 0 | 24.8012 | 0 | 30.9633 | 0 | 0 | 30.9633 | 0 | 19.899 | 0 | 0 | 19.899 | 0 | 19.899 | 0 | 0 | 19.899 | 0 | 13.299 | 0 | 0 | 13.299 | 0 | 13.2993 | 0 | 0 | 13.2993 | 0 | 10.7062 | 0 | 0 | 10.7062 | 0 | 11.0469 | 0 | 0 | 11.0469 | 0 | 75.3876 | 0 | 0 | 75.3876 | 0 | 75.7285 | 0 | 0 | 75.7285 | 0 | по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.2.4.2 | Создание единого центра диспетчеризации, мониторинга и управления сетями АО "Западная энергетическая компания" | O 24-37 | П | 2025 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 114.6541 | 137.2021 | 114.6541 | 152.1785 | 77.5275 | 77.9448 | 77.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0172 | 0 | 0 | 2.0172 | 0 | 2.4675 | 0 | 0 | 2.4675 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16.8066 | 0 | 0 | 16.8066 | 0 | 16.807 | 0 | 0 | 16.807 | 0 | 16.7038 | 0 | 0 | 16.7038 | 0 | 16.6704 | 0 | 0 | 16.6704 | 0 | 77.5275 | 0 | 0 | 77.5275 | 0 | 77.9448 | 0 | 0 | 77.9448 | 0 | по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2614 | 28.6434 | 26.2614 | 31.1082 | 27.988 | 29.2717 | 29.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8077 | 0 | 0 | 20.8077 | 0 | 15.9244 | 0 | 0 | 15.9244 | 0 | 7.1804 | 0 | 0 | 7.1804 | 0 | 13.3473 | 0 | 0 | 13.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.988 | 0 | 0 | 27.988 | 0 | 29.2717 | 0 | 0 | 29.2717 | 0 | нд
1.4. | Строительство нового РП на 7 выключателей 15 кВ с РЗА и ПА на микропроцессорной базе (замена СП-2 15 кВ) в г. Пионерский Калининградской области | O 24-28 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.2614 | 28.6434 | 26.2614 | 31.1082 | 27.988 | 29.2717 | 29.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8077 | 0 | 0 | 20.8077 | 0 | 15.9244 | 0 | 0 | 15.9244 | 0 | 7.1804 | 0 | 0 | 7.1804 | 0 | 13.3473 | 0 | 0 | 13.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.988 | 0 | 0 | 27.988 | 0 | 29.2717 | 0 | 0 | 29.2717 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.383 | 20.243 | 11.042 | 4.3335 | 0 | 0 | 4.3335 | 0 | 3.7441 | 0 | 0 | 3.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.042 | 0 | 0 | 11.042 | 0 | нд
1.6 | Покупка программно-технического измерительного комплекса "Ретом-61" в составе: устройство РЕТОМ-61, программное обеспечение– 1 шт., ноутбук 15,6"Intel Core I5, OЗУ 8 Гб -1 шт. | M 22-06 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.641 | 3.501 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Покупка автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8719 | нд | нд | нд | нд | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.29625 | 0 | 0 | 0.29625 | 0 | 0.24313 | 0 | 0 | 0.24313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Покупка автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7219 | нд | нд | нд | нд | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.39625 | 0 | 0 | 0.39625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Покупка бригадного автомобиля для оперативно-выездной бригады ГАЗ Соболь ГАЗ-А32S12 фургон | O 24-34 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.546 | 4.546 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 4.546 | 0
1.6 | Покупка бригадного автомобиля для оперативно-ремонтной бригады ГАЗ Соболь ГАЗ-А32S12 фургон | O 24-35 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.546 | 4.546 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 4.546 | 0
1.6 | Покупка бригадного автомобиля для департамента транспорта и сбыта электроэнергии LADA Largus универсал | O 24-36 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0
| лизинговые платежи | [28 empty] | 0.24313
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).