## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №79-02э-24-от-29.10.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[11 empty] | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (проект план) 2025 -2029
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | утв. плана | Факт | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.7865 | нд | 218.6243 | 259.3685 | 594.2489 | 23.5125 | 165.9714 | 386.6494 | 21.9039 | 1439.8118 | 49.547 | 396.9348 | 897.597 | 95.7331 | 309.1727 | 12.1937 | 102.4846 | 176.1808 | 22.1019 | 91.2644 | 1203.2135 | 238.4525 | 259.1041 | 172.2778 | 160.6166 | 214.2717 | 243.4736 | 219.0456 | 229.7628 | 222.8674 | 205.2285 | 208.7863 | 211.768 | 1037.2487 | 1050.8495 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 143.8073 | 166.5666 | 475.7488 | 14.8311 | 131.3916 | 307.6643 | 21.8618 | 475.7488 | 14.8311 | 131.3916 | 307.6643 | 21.8618 | 284.7796 | 7.5967 | 100.0923 | 159.1433 | 17.9474 | 0 | 268.8472 | 159.317 | 166.3022 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 37.1699 | 0 | 0 | 204.042 | 190.2014 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 48.7865 | нд | 64.0781 | 89.8844 | 110.7884 | 4.8931 | 34.5798 | 71.2734 | 0.042102 | 923.6721 | 33.9288 | 260.3225 | 559.3468 | 70.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2177 | 899.3623 | 76.1013 | 89.8844 | 103.9276 | 88.7591 | 150.431 | 181.3403 | 168.0351 | 178.7523 | 171.8569 | 168.0587 | 208.7863 | 211.768 | 803.0368 | 828.6783 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3234 | 0.78712 | 2.1865 | 16.5526 | 3.7971 | 24.3931 | 0.80871 | 2.3924 | 17.0375 | 4.1545 | 4.0467 | 24.3931 | 0 | 0 | 17.3397 | 13.2703 | 5.9836 | 11.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.3234 | 24.3931 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.7389 | 2.9175 | 7.7117 | 3.7883 | 0 | 7.7117 | 0 | 17.0675 | 0 | 3.0342 | 14.0333 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6109 | 3.0342 | 2.9175 | 0 | 7.5767 | 6.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8466 | 7.5767 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 48.7865 | нд | 218.6243 | 259.3685 | 594.2489 | 23.5125 | 165.9714 | 386.6494 | 21.9039 | 1439.8118 | 49.547 | 396.9348 | 897.597 | 95.7331 | 309.1727 | 12.1937 | 102.4846 | 176.1808 | 22.1019 | 91.2644 | 1203.2135 | 238.4525 | 259.1041 | 172.2778 | 160.6166 | 214.2717 | 243.4736 | 219.0456 | 229.7628 | 222.8674 | 205.2285 | 208.7863 | 211.768 | 1037.2487 | 1050.8495 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 143.8073 | 166.5666 | 475.7488 | 14.8311 | 131.3916 | 307.6643 | 21.8618 | 475.7488 | 14.8311 | 131.3916 | 307.6643 | 21.8618 | 284.7796 | 7.5967 | 100.0923 | 159.1433 | 17.9474 | 0 | 268.8472 | 159.317 | 166.3022 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 37.1699 | 0 | 0 | 204.042 | 190.2014 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.848 | 94.5782 | 284.7132 | 6.25 | 66.9382 | 198.4325 | 13.0925 | 284.7132 | 6.25 | 66.9382 | 198.4325 | 13.0925 | 284.7796 | 7.5967 | 100.0923 | 159.1433 | 17.9474 | 0 | 194.4222 | 84.892 | 94.3139 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 37.1699 | 0 | 0 | 204.042 | 190.2014 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2208 | 4.2208 | 6.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | П | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | П | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 94.5782 | 284.7132 | 6.25 | 66.9382 | 198.4325 | 13.0925 | 284.7132 | 6.25 | 66.9382 | 198.4325 | 13.0925 | 284.7796 | 7.5967 | 100.0923 | 159.1433 | 17.9474 | 0 | 190.2014 | 80.6712 | 88.2346 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 37.1699 | 0 | 0 | 204.042 | 190.2014 | нд
1.1.1.3 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | П | 2021 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 94.5782 | 284.7132 | 6.25 | 66.9382 | 198.4325 | 13.0925 | 284.7132 | 6.25 | 66.9382 | 198.4325 | 13.0925 | 284.7796 | 7.5967 | 100.0923 | 159.1433 | 17.9474 | 0 | 190.2014 | 80.6712 | 88.2346 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 51.0105 | 37.1699 | 0 | 0 | 204.042 | 190.2014 | Заключен договор на технологическое присоединение электроустановок ООО Балтийский торго-промышленный дом "Ресурсы севера" №05-07/18ТП от 19.10.2020, приказом СГРЦТ Калининградской области от 30.102018 №64-02тпэ/18 установлена плата за ТП.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | П | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 127.9593 | 71.9883 | 191.0356 | 8.5811 | 64.4533 | 109.2319 | 8.7693 | 191.0356 | 8.5811 | 64.4533 | 109.2319 | 8.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.425 | 74.425 | 71.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 7.6658 | 5.4637 | 0.081081 | 5.3663 | 0 | 0.016381 | 5.4637 | 0.081081 | 5.3663 | 0 | 0.016381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4637 | 5.4637 | 7.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство ВЛ 15 кВ от РП-В-46 до ТП-5 протяженностью по трассе 2 км п. Северный, Багратионовского р-на | J 19-16 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | нд | 0 | 7.6658 | 5.4637 | 0.081081 | 5.3663 | 0 | 0.016381 | 5.4637 | 0.081081 | 5.3663 | 0 | 0.016381 | [5 empty] | нд | 5.4637 | 5.4637 | 7.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 127.9593 | 64.3225 | 185.5718 | 8.5 | 59.0871 | 109.2319 | 8.7529 | 185.5718 | 8.5 | 59.0871 | 109.2319 | 8.7529 | [5 empty] | 0 | 68.9612 | 68.9612 | 64.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | С | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 127.9593 | 188.6512 | 185.5718 | 8.5 | 59.0871 | 109.2319 | 8.7529 | 185.5718 | 8.5 | 59.0871 | 109.2319 | 8.7529 | [5 empty] | нд | 68.9612 | 68.9612 | 64.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.7865 | #REF! | 64.0781 | 89.8844 | 110.7884 | 4.8931 | 34.5798 | 71.2734 | 0.042102 | 923.6721 | 33.9288 | 260.3225 | 559.3468 | 70.0741 | [5 empty] | 87.2177 | 899.3623 | 76.1013 | 89.8844 | 103.9276 | 88.7591 | 150.431 | 181.3403 | 168.0351 | 178.7523 | 171.8569 | 168.0587 | 208.7863 | 211.768 | 803.0368 | 828.6783 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 50.0217 | 61.208 | 92.964 | 3.9963 | 22.7071 | 66.2299 | 0.030646 | 720.0701 | 23.8537 | 132.9302 | 501.6065 | 61.6797 | [5 empty] | 73.5469 | 690.8153 | 48.7222 | 61.208 | 77.7455 | 75.9868 | 80.6889 | 110.1075 | 136.4525 | 137.4523 | 146.7688 | 142.9701 | 185.9446 | 188.6703 | 627.6004 | 655.1869 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 50.0217 | 61.208 | 92.964 | 3.9963 | 22.7071 | 66.2299 | 0.030646 | 720.0701 | 23.8537 | 132.9302 | 501.6065 | 61.6797 | [5 empty] | 73.5469 | 690.8153 | 48.7222 | 61.208 | 77.7455 | 75.9868 | 80.6889 | 110.1075 | 136.4525 | 137.4523 | 146.7688 | 142.9701 | 185.9446 | 188.6703 | 627.6004 | 655.1869 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 15/6/0,4кВ ТП-5 с заменой ячеек КРУ 15кВ с маслянными выключателями SCI-20 ячейки на КРУ-15кВ с вакуумными выключателями 9 шт., заменой ячеек КРУ 6 кВ с воздушными выключателями нагрузки на КРУ с элегазовыми выключателями нагрузки; с установкой 2-го трансформатора 15 кВ мощностью 0,8 МВА,с приростом мощности на 0,8 МВА; заменой трансформатора 6 кВ мощностью 0,18 МВА на 0,25 МВА, с приростом мощности 0,07 МВА, в п.Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | П | 2023 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 9.1921 | 19.2745 | 18.8314 | 0.96764 | 1.4989 | 16.3546 | 0.010281 | 18.8314 | 0.96764 | 1.4989 | 16.3546 | 0.010281 | [5 empty] | нд | 10.0814 | 10.0814 | 10.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/6кВ ТП-1 с заменой ячейки КРУ-10 кВ с маслянными выключателями, с РЗА на базе электромеханики КРУ-10 кВ с вакуумными выключателями, с РЗА и ПА на микропроцессорной базе 24 шт., с заменой трансформатора собственных нужд ТСН-2, мощностью 100 кВА, Калининград, ул. Ялтинская 66 | J 19-05 | С | 2022 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 40.8296 | 91.1291 | 74.1326 | 3.0286 | 21.2083 | 49.8754 | 0.020365 | 74.1326 | 3.0286 | 21.2083 | 49.8754 | 0.020365 | [5 empty] | нд | 25.737 | 25.737 | 50.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Ижевская" | O 24-01 | П | 2026 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.7453 | 3.0972 | 7.2957 | 21.3131 | 4.0394 | 39.9263 | 3.3887 | 8.368 | 23.5365 | 4.6331 | 3.7272 | 39.9263 | 0 | 0 | 22.2096 | 0 | 13.5357 | 22.2106 | 0 | 17.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7453 | 39.9263 | нд
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Пионерская" | O 24-02 | П | 2025 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.1467 | 2.2525 | 2.7342 | 15.332 | 3.8281 | 37.9332 | 2.0412 | 8.6607 | 23.2982 | 3.9331 | 2.6302 | 37.9332 | 0 | 0 | 24.1467 | 20.6508 | 0 | 17.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1467 | 37.9332 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | П | 2025 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 333.58 | 7.64 | 49.58 | 233.9 | 42.46 | 333.58 | 7.5492 | 49.58 | 233.9 | 42.5508 | 43.1416 | 333.58 | 0 | 0 | 7.64 | 7.64 | 16.5267 | 12.36 | 80 | 84.1667 | 117.114 | 117.114 | 112.2993 | 112.2993 | 333.58 | 333.58 | нд
1.2.1.2 | Модернизация системы видеонаблюдения с монтажом 16 видеокамер на ПС "Луговая" АО "Западная энергетическая компания" | O 24-04 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.161 | 0.12317 | 1.4794 | 0.37409 | 0.18429 | 2.318 | 0.12655 | 1.52 | 0.48208 | 0.18935 | 0.13014 | 2.318 | 0 | 0 | 2.161 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 2.318 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП 37 с монтажом 14 выключателей 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР,по адресу г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 12 а | O 24-05 | П | 2025 | 2028 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5419 | 0.52278 | 3.9313 | 21.9718 | 1.116 | 28.8412 | 0.51566 | 4.2049 | 22.9269 | 1.1937 | 3.2031 | 28.8412 | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 0 | 6.6312 | 24.052 | 0 | 4.8104 | 0 | 0 | 0 | 28.8624 | 28.8412 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-997 с монтажом 7 ячеек выключателей 10 кВ по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта | O 24-06 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7941 | 0.37965 | 2.5428 | 7.2648 | 0.60691 | 11.0902 | 0.39006 | 2.6125 | 7.464 | 0.62356 | 1.1979 | 11.0902 | 0 | 0 | 10.7941 | 11.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7941 | 11.0902 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-996 с монтажом 7 ячеек выключателей по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 18А | O 24-07 | П | 2026 | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7941 | 0.37965 | 2.5428 | 7.2648 | 0.60691 | 11.8101 | 0.41538 | 2.7821 | 7.9486 | 0.66403 | 1.1979 | 10.7941 | 0 | 0 | 10.7941 | 0 | 0 | 11.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7941 | 11.8101 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-994 с монтажом 7 ячеек выключателей 10 кВ адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта,18 А | O 24-08 | П | 2025 | 2026 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3116 | 0.39785 | 2.6647 | 7.613 | 0.636 | 12.0778 | 0.38998 | 2.8537 | 8.153 | 0.68111 | 1.1979 | 12.0778 | 12.0778 | 0 | 0 | 12.0778 | 11.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3116 | 12.0778 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-987 с монтажом 7 ячеек выключателей 10 кВ г. Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 1 | O 24-09 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3116 | 0.39785 | 2.6647 | 7.613 | 0.636 | 11.8101 | 0.41538 | 2.7821 | 7.9486 | 0.66403 | 1.1979 | 11.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3116 | 11.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3116 | 11.8101 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-990 с монтажом 7 ячеек выключателей 10 кВ по адресу: Калининград, ул. Генерала Челнокова | O 24-10 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8539 | 0.41692 | 2.7925 | 7.978 | 0.6665 | 12.3807 | 0.43545 | 2.9165 | 8.3326 | 0.69611 | 1.1979 | 12.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8539 | 12.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8539 | 12.3807 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-991 с монтажом 7 ячеек с выключателями 10 кВ по адресу: г. Калининград, ул. В. Фермора, 2 | O 24-11 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8539 | 0.41692 | 2.7925 | 7.978 | 0.6665 | 12.3807 | 0.43545 | 2.9165 | 8.3326 | 0.69611 | 1.1979 | 12.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8539 | 12.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8539 | 12.3807 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-992 с монтажом 7 ячеек с выключателями 10 кВ по адресу: по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 16 а. ЗУ 39:15:130712:112 | O 24-12 | П | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4222 | 0.43691 | 2.9263 | 8.3605 | 0.69845 | 12.928 | 0.4547 | 3.0455 | 8.701 | 0.72689 | 1.1979 | 12.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4222 | 12.928 | 0 | 0 | 12.4222 | 12.928 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-193 с монтажом 8 ячеек с выключателями 10 кВ по адресу: г. Калининград, ул Колхозная, дом 12а. ЗУ 39:15:130910:104 | O 24-13 | П | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4222 | 0.43691 | 2.9263 | 8.3605 | 0.69845 | 12.928 | 0.4547 | 3.0455 | 8.701 | 0.72689 | 1.1979 | 12.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4222 | 12.928 | 0 | 0 | 12.4222 | 12.928 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ РП -10 (Северный промузел) с монтажом 23 ячеек с выключателями 10 кВ | O 24-18 | П | 2026 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.6961 | 0.66991 | 8.1071 | 26.5975 | 1.3216 | 38.8115 | 0.69944 | 8.8733 | 27.7922 | 1.4466 | 4.0467 | 38.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0034 | 28.0031 | 8.6927 | 10.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6961 | 38.8115 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-3 с монтажом 6 ячеек с выключателями 15 кВ по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-23 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.085 | 0.45786 | 3.0666 | 12.8204 | 0.74014 | 17.7174 | 0.4748 | 3.1801 | 13.2949 | 0.76754 | 1.6695 | 17.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.085 | 17.7174 | 17.085 | 17.7174 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-1 с монтажом 7 ячеек с выключателями 15 кВ по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-24 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.085 | 0.45786 | 3.0666 | 12.8204 | 0.74014 | 17.7174 | 0.4748 | 3.1801 | 13.2949 | 0.76754 | 1.6695 | 17.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.085 | 17.7174 | 17.085 | 17.7174 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-7 с монтажом 5 ячеек с выключателями 15 кВ по адресу: по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 28А. | O 24-25 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6601 | 0.45786 | 2.8154 | 8.8279 | 0.55895 | 13.1286 | 0.4748 | 2.9196 | 9.1546 | 0.57964 | 1.1957 | 13.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6601 | 13.1286 | 12.6601 | 13.1286 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-8 с монтажом 5 ячеек с выключателями 15 кВ по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 31А. | O 24-26 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6601 | 0.45786 | 2.8154 | 8.8279 | 0.55895 | 13.1286 | 0.4748 | 2.9196 | 9.1546 | 0.57964 | 1.1957 | 13.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6601 | 13.1286 | 12.6601 | 13.1286 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-12 с заменой шести трансформаторов тока 0,4 кВ, двух приборов учета электроэнергии . в г. Пионерский, ул. Октябрьская, Калининградская область | O 24-36 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.82611 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82611 | 0 | 0.56789 | 0 | 0.25822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82611 | 0.82611 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-9 с монтажом 5 ячеек с выключателями 15 кВ по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 27Г. | O 24-27 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.155 | 0.45786 | 2.9109 | 10.1587 | 0.62752 | 14.6789 | 0.4748 | 3.0187 | 10.5347 | 0.65074 | 1.3541 | 14.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.155 | 14.6789 | 14.155 | 14.6789 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.7865 | #REF! | 13.2697 | 13.8881 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 45.2373 | 2.2757 | 41.9232 | 0.62558 | 0.41278 | 38.0239 | 1.9587 | 35.0828 | 0.68446 | 0.2979 | 3.8849 | 48.7865 | 13.2697 | 13.8881 | 11.6177 | 4.7096 | 20.3499 | 25.4301 | 0 | 5.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9675 | 35.5168 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.7865 | #REF! | 13.2697 | 13.8881 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 45.2373 | 2.2757 | 41.9232 | 0.62558 | 0.41278 | 38.0239 | 1.9587 | 35.0828 | 0.68446 | 0.2979 | 3.8849 | 48.7865 | 13.2697 | 13.8881 | 11.6177 | 4.7096 | 20.3499 | 25.4301 | 0 | 5.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9675 | 35.5168 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на, протяженностью 1,920 км | J 19-17 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 11.381 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 10.7626 | 10.7626 | 11.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-14 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87411 | 0.056266 | 0.73015 | 0 | 0.087703 | 1.0122 | 0.10624 | 0.87763 | 0 | 0.028336 | 0.12383 | 1.0122 | 0 | 0 | 0.87411 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87411 | 1.0122 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-15 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87411 | 0.056266 | 0.73015 | 0 | 0.087703 | 1.0122 | 0.10624 | 0.87763 | 0 | 0.028336 | 0.12383 | 1.0122 | 0 | 0 | 0.87411 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87411 | 1.0122 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-16 | П | 2025 | 2026 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1445 | 0.11699 | 0.97659 | 0 | 0.050896 | 1.3426 | 0.13118 | 1.1831 | 0 | 0.028336 | 0.15751 | 1.3426 | 0 | 0 | 0 | 1.3426 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 1.3426 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-17 | П | 2025 | 2026 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1445 | 0.11699 | 0.97659 | 0 | 0.050896 | 1.3426 | 0.13118 | 1.1831 | 0 | 0.028336 | 0.15751 | 1.3426 | 0 | 0 | 0 | 1.3426 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 1.3426 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | С | 2024 | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 2.5071 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.4375 | 1.3696 | 28.3182 | 0.62558 | 0.12413 | 33.3143 | 1.4838 | 30.9614 | 0.68446 | 0.18455 | 1.8427 | 33.3143 | 2.5071 | 2.5071 | 9.8695 | 0 | 18.0609 | 25.4301 | 0 | 5.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9304 | 30.8072 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ №11-26 от ПС 110 Ленинградская до РП-37 2с 10кВ, ул. Ю.Маточкина 10, протяженностью 0,760 км | P 25-1 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4102 | 1.4352 | 7.975 | 0 | 0 | нд | 9.4102 | 0 | 0 | 0 | 9.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4102 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ №11-27 от ПС 110 Ленинградская до РП-37 2с 10кВ, ул. Ю.Маточкина 10, протяженностью 0,74 км | P 25-2 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5114 | 1.4278 | 8.0836 | 0 | 0 | нд | 9.5114 | 0 | 0 | 0 | 9.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5114 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0395 | 0 | 5.5245 | 3.6084 | 6.9066 | 17.5901 | 0 | 5.909 | 3.6371 | 8.044 | 0 | 17.5901 | 0 | 0 | 7.315 | 5.5732 | 8.7245 | 0 | 0 | 4.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0395 | 9.9135 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1329 | 0 | 5.5245 | 3.6084 | 0 | 9.5461 | 0 | 5.909 | 3.6371 | 0 | 0 | 9.5461 | 0 | 0 | 4.3724 | 1.0392 | 4.7605 | 0 | 0 | 4.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1329 | 5.3795 | нд
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии с установкой приборов учета электрической энергии в количестве 155 шт. с интеграцией в автоматизированную систему учета электроэнергии по технологии передачи данных стандарта GSM | O 24-31 | П | 2025 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1329 | 0 | 5.5245 | 3.6084 | 0 | 9.5461 | 0 | 5.909 | 3.6371 | 0 | нд | 9.5461 | 0 | 0 | 4.3724 | 1.0392 | 4.7605 | 4.1666 | 0 | 4.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1329 | 9.5462 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9066 | 0 | 0 | 0 | 6.9066 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 2.9426 | 4.534 | 3.964 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9066 | 8.044 | нд
1.2.3.8 | Покупка программного комплекса для автоматизации систем коммерческого и технического учета электрической энергии (АИИС КУЭ), автоматизации бизнес-процессов по учету электроэнергии | O 24-32 | И | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9426 | 0 | 0 | 0 | 2.9426 | 4.534 | 0 | 0 | 0 | 4.534 | нд | 4.534 | 0 | 0 | 2.9426 | 4.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9426 | 4.534 | нд
1.2.3.8 | Покупка программного обеспечения: «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии для организации учета энергоресурсов сетевой компаний» | O 24-33 | И | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | нд | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 3.51 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.78667 | 14.7883 | 7.0618 | 0.33719 | 1.6811 | 5.0434 | 0 | 142.3253 | 7.7994 | 79.9445 | 53.5063 | 1.0751 | 128.0611 | 7.9078 | 76.2194 | 42.858 | 1.0759 | 9.7859 | 142.1704 | 14.1093 | 14.7883 | 7.2494 | 2.4896 | 40.6677 | 45.8027 | 31.5825 | 31.5825 | 25.088 | 25.0886 | 22.8417 | 23.0977 | 127.4293 | 128.0611 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе | Г | нд | 2021 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0.78667 | 14.7883 | 7.0618 | 0.33719 | 1.6811 | 5.0434 | 0 | 142.3253 | 7.7994 | 79.9445 | 53.5063 | 1.0751 | 128.0611 | 7.9078 | 76.2194 | 42.858 | 1.0759 | 9.7859 | 142.1704 | 14.1093 | 14.7883 | 7.2494 | 2.4896 | 40.6677 | 45.8027 | 31.5825 | 31.5825 | 25.088 | 25.0886 | 22.8417 | 23.0977 | 127.4293 | 128.0611 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | П | 2023 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0.78667 | 14.7883 | 7.0618 | 0.33719 | 1.6811 | 5.0434 | 0 | 14.896 | 0.55 | 4.7438 | 9.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1093 | 14.1093 | 14.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.2.4.2 | Создание комплекса телемеханики для ТП 10/15 кВ (34 шт), РП 10/15 кВ (4 шт), РТП 6/10/15 кВ (2 шт) службы распределительных сетей АО "Западная энергетическая компания". | O 24-30 | П | 2025 | нд | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.823 | 5.5684 | 20.681 | 35.4986 | 1.0751 | 63.1071 | 5.8516 | 20.681 | 35.4986 | 1.0759 | 5.8019 | 63.1071 | 0 | 0 | 5.5684 | 0.43333 | 20.6677 | 25.8027 | 16.5825 | 16.5825 | 11.0825 | 11.0828 | 8.9219 | 9.2057 | 62.823 | 63.1071 | по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.2.4.2 | Создание единого центра диспетчеризации, мониторинга и управления сетями АО "Западная энергетическая компания" | O 24-37 | П | 2025 | нд | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.6063 | 1.681 | 54.5198 | 8.4055 | 0 | 64.954 | 2.0562 | 55.5384 | 7.3594 | 0 | 3.984 | 64.954 | 0 | 0 | 1.681 | 2.0562 | 20 | 20 | 15 | 15 | 14.0055 | 14.0058 | 13.9198 | 13.892 | 64.6063 | 64.954 | по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3234 | 0.78712 | 2.1865 | 16.5526 | 3.7971 | 24.3931 | 0.80871 | 2.3924 | 17.0375 | 4.1545 | 4.0467 | 24.3931 | 0 | 0 | 17.3397 | 13.2703 | 5.9836 | 11.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.3234 | 24.3931 | нд
1.4. | Строительство нового РП на 7 выключателей 15 кВ с РЗА и ПА на микропроцессорной базе (замена СП-2 15 кВ) в г. Пионерский Калининградской области | O 24-28 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3234 | 0.78712 | 2.1865 | 16.5526 | 3.7971 | 24.3931 | 0.80871 | 2.3924 | 17.0375 | 4.1545 | 4.0467 | 24.3931 | 0 | 0 | 17.3397 | 13.2703 | 5.9836 | 11.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3234 | 24.3931 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.7389 | 2.9175 | 7.7117 | 3.7883 | 0 | 7.7117 | 0 | 17.0675 | 0 | 3.0342 | 14.0333 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6109 | 3.0342 | 2.9175 | 0 | 7.5767 | 6.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8466 | 7.5767 | нд
1.6 | Покупка программно-технического измерительного комплекса "Ретом-61" в составе: устройство РЕТОМ-61, программное обеспечение– 1 шт., ноутбук 15,6"Intel Core I5, OЗУ 8 Гб -1 шт. | M 22-06 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9175 | 2.0117 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 3.0342 | 0 | 3.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0342 | 3.0342 | 2.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Покупка автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 4.8944 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Покупка автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 4.8444 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Покупка бригадного автомобиля для оперативно-выездной бригады ГАЗ Соболь ГАЗ-А32S12 фургон | O 24-34 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3333 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | 3.7883 | 6.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8466 | 3.7883 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.7 | Покупка бригадного автомобиля для оперативно-ремонтной бригады ГАЗ Соболь ГАЗ-А32S12 фургон | O 24-35 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7883
1.8 | Покупка бригадного автомобиля для департамента транспорта и сбыта электроэнергии LADA Largus универсал | O 24-36 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 2 | 0 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625