ДОГОВОР № 41-2024/ЗЭК

г. Калининград				  	                                             «15» мая 2024 г.

Акционерное общество «Западная энергетическая компания» (далее – АО «Западная энергетическая компания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ретикова Михаила Трофимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтройСервис» (далее – ООО «БалтСтройСервис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Давидовича Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Корректировка проектной и рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы, включая возможные работы, определенно не упомянутые в Договоре и его Приложениях, но необходимые для полного выполнения работ по объекту и его нормальной эксплуатации.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются по объекту:

«Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап.».

1.3. Заказчик обязуется принять результаты выполненных надлежащим образом и в полном объеме работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.4. Работы, предусмотренные п. 1.1.1 Договора, выполняются Подрядчиком в полном соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору) и его приложением – Смета № 1 на проектные работы и на основании Технического задания (Приложение № 2 к Договору). В случае необходимости, по письменному соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору, прилагаемая к Договору Смета может быть изменена.

1.5. Работы, предусмотренные п.1.1.2 Договора, выполняются Подрядчиком в полном соответствии с утвержденным Заказчиком Сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение № 1 к Договору) и его приложениями (Локальные сметы №№ ЛС01-01-01, ЛС02-01-01, ЛС02-01-02, ЛС02-01-03, ЛС02-01-04, ЛС02-01-05, ЛС02-01-06, ЛС02-01-07), а также Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).

1.6. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных п.1.1.2 Договора, после утверждения Заказчиком разработанной в соответствии с п. 1.1.1 Договора рабочей документации.

1.7. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области электроэнергетики и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

1.8. Работы на объекте Подрядчик выполняет из материалов, изделий, деталей, конструкций Подрядчика, за исключением оборудования и материалов, которое предоставляется Заказчиком и не предусмотрено Сводным сметным расчетом стоимости (Приложение № 1 к Договору) и локальными сметами №№ ЛС01-01-01, ЛС02-01-01, ЛС02-01-02, ЛС02-01-03, ЛС02-01-04, ЛС02-01-05, ЛС02-01-06, ЛС02-01-07.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору устанавливается следующий:

2.1.1. Подрядчик приступает к выполнению указанных в п. 1.1.1 - 1.1.2 Договора работ с момента подписания Договора и обязуется их завершить не позднее 01 июня 2025 года.

2.2. Стороны договорились, что Подрядчик вправе досрочно выполнить обязательства при соблюдении требований настоящего Договора.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Своими силами и средствами выполнить в полном объеме работы, предусмотренные п.1.1.1 Договора, в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 2), и сдать результат работ Заказчику.

3.2. В рамках выполнения работ, указанных в п. 1.1.1. настоящего Договора:

3.2.1. Согласовывать основные технические решения/проектную/готовую рабочую документацию с Заказчиком, в обязанности которого входит осуществление технадзора за строительством объекта, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе для получения ордера на проведение земляных работ).

В случае необходимости согласовать работы, указанные в п.1.1.2 Договора, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

3.2.2. Своими силами и за свой счет устранять недостатки в разработанной рабочей документации, допущенные по своей вине.

3.2.3. Безвозмездно откорректировать рабочую документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать документацию в дополнительно установленный Сторонами по письменному соглашению срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

3.3. Выполнить все работы, предусмотренные п. 1.1.2 настоящего Договора, в объеме, утвержденном в установленном Договором порядке, рабочей документацией и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2), с указанным в нем сроком и сдать результат работ Заказчику.

3.4. Производить работы в полном соответствии с рабочей документацией, утвержденной Заказчиком, в соответствии со строительными нормами и правилами.

3.5. Поставить на приобъектный склад материалы, оборудование, а также осуществить их разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 8 Договора. После окончания работ представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

3.6. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения необходимые для надлежащего хранения материалов, оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. Получить разрешительную документацию (порубочный билет) на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на объекте Заказчика.

3.7. Осуществлять в течение всего срока производства работ охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов, оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

3.8. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта (в том числе ранее переданную Заказчиком документацию).

3.9. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объектах лиц.

3.10. При производстве работ, предусмотренных настоящим Договором, не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением. Подрядчик обязан оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по вине Подрядчика при производстве работ.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.11. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании Заказчика, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

3.12. Не проводить фото и видео фиксации объекта, для рекламных и каких либо других целей, без письменного согласия Заказчика. За нарушение данного пункта Заказчик вправе применить штраф 100 000 (Сто тысяч) рублей, который Подрядчик обязан добровольно и в разумный срок оплатить во внесудебном порядке на основании письменной претензии Заказчика.

3.13. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.

3.14. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 40 % от цены настоящего Договора, заключенного Подрядчиком с Заказчиком. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиками условий настоящего Договора и за убытки, причиненные участием субподрядчиков в исполнении договора.

3.15. В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.

3.16. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности, за исключением права денежного требования по настоящему Договору третьему лицу.

3.17. Представлять Заказчику:

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов).

3.18. Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчиком;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном разделами 5, 6 и 10 Договора.

4.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

4.3. Обеспечить необходимые отключения энергоустановок для возможности производства работ.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

5.1. Общая стоимость работ, предусмотренных п.1.1 Договора, определяется на основании Сводного сметного расчета стоимости строительства (Приложение № 1) и его приложений (Локальные сметы № 1 на проектные работы, №№ ЛС01-01-01, ЛС02-01-01, ЛС02-01-02, ЛС02-01-03, ЛС02-01-04, ЛС02-01-05, ЛС02-01-06, ЛС02-01-07) и составляет по объекту: 73 811 939 (Семьдесят три миллиона восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 34 копейки, в том числе НДС 20% 12 301 989 (Двенадцать миллионов триста одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) рублей 89 копеек.

Стоимость объемов работ, включая стоимость материалов, согласована Сторонами в Сводном сметном расчете стоимости строительства, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ включает в себя все предусмотренные настоящим Договором работы и материалы.

5.2. Указанная в Договоре стоимость работ является предельной. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменение цен на материалы, работы и оборудование не является основанием для корректировки стоимости работ по настоящему Договору, кроме случаев, предусмотренных условиями настоящему Договора, в том числе, когда Заказчик вносит технические изменения по факту утверждения рабочей документации. В этих случаях соответствующие изменения стоимости и объемов работ по настоящему Договору оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.3. В случае если в результате уменьшения либо увеличения стоимости материалов, объема работ, фактических расходов Подрядчика на выполнение работ и обеспечение материалами оказались меньше либо больше учтенных в Сводном сметном стоимости строительства, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость работ путем корректировки стоимости работ и подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортных материалов либо оборудования.

- ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата стоимости выполненных работ по объекту производится Заказчиком в следующем порядке:

6.1.1. всю стоимость работ в размере 100% Заказчик оплачивает со дня сдачи-приемки всего объема работ в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней, при условии устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком недостатков в процессе приемки выполненных работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, получения Заказчиком всей документации, требуемой по Договору, предъявлением справки об устранении дефектов, недоделок и замечаний, решением всех спорных вопросов.

Основанием для оплаты Подрядчику окончательного расчета является подписанный Сторонами акт выполненных работ (КС-2).

6.2. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика.

6.3. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Условия оплаты и порядок расчетов по настоящему Договору могут изменяться в течение действия настоящего Договора по обоюдному согласию Сторон путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на                                        60 (шестьдесят) месяцев от даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), на который Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора и качество при выполнении работ на объекте использованных материалов, оборудования.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их либо устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объектов со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ МАТЕРИАЛАМИ И

ОБОРУДОВАНИЕМ

8.1. Подрядчик обеспечивает строительно-монтажные работы необходимым оборудованием и материалами.

8.2. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны отвечать следующим требованиям:

соответствовать типу и техническим характеристикам, указанным в проектно-сметной документации;

иметь сертификаты соответствия и протоколы испытаний, подтверждающие заявленные характеристики;

иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-95 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

гарантия на оборудование должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки продукции.

наличие авторизованного заводом-изготовителем сервисного центра на территории России по обслуживанию поставляемого оборудования;

проходить входной контроль со стороны Подрядчика с участием представителя Заказчика независимо от того, кто поставляет оборудование по настоящему Договору (Подрядчик или Заказчик).

8.3. В случае необходимости применения импортной продукции, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком перечень поставляемой импортной продукции.

В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан предоставить по запросу Заказчика документы (копии), подтверждающих завершение таможенного оформления. При отказе от предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки данного товара.

8.4. Оборудование от Заказчика к Подрядчику передается на основании накладных, подписанных уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.5. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад или строительную площадку, несет Подрядчик.

8.6. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи между Заказчиком и Подрядчиком.

- ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А), в котором отражаются работы по объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

9.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

изменить характер или качество, или вид любой части работы;

выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

9.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

9.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

9.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

9.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:

обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по объектам строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.

- СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

10.1. Сдача-приемка результата работ по настоящему Договору осуществляется в порядке и сроки, предусмотренными Договором.

Приемка каждого этапа работ по Договору подтверждается подписанием Сторонами соответствующего акта о сдаче-приемке выполненных работ.

10.2. В день завершения работ (этапа работ), предусмотренных п. 1.1.1 Договора, вместе с письменным  уведомлением о готовности к сдаче результата работ Подрядчик представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ и акты приема-передачи документации, с приложением 2 (двух) экземпляров разработанной документации по объекту на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также 2 (два) экземпляра в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо MS Word, а также в формате программы «WinРИК», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

10.3. Приемка выполненных работ, предусмотренных п. 1.1.1 Договора, осуществляется Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней с даты получения согласованной  рабочей документации по объекту от Подрядчика. В указанный в настоящем пункте срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акты дачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ по указанному этапу.

10.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения.

10.5. Приемка выполненных работ, предусмотренных п. 1.1.2 Договора, производится в течение 5-ти рабочих дней путем подписания актов о приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), актов приемки законченного строительством объекта (формы № КС-11, № КС-14). О дате сдачи-приемки работ Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее чем за 3 (три) рабочих дня официальным уведомлением, направленным на адрес электронной почты Заказчика, указанный в реквизитах Договора.

10.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания указанных в п. 10.5 Договора документов, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

11.1. Подрядчик обязуется:

11.1.1. При выполнении работ по Договору соблюдать и контролировать исполнение персоналом Подрядчика требований:

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н);

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.10.2021 № 766н);

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.04.2011 № 340н с изменениями и дополнениями от 12.12.2013 и 20.02.2014);

Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н);

Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-27-2003);

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями                                                (утв. приказом Минтруда РФ от 27.11.2020 № 835н);

Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ (утв. приказом Минтруда РФ от 23.09.2020 № 644н);

Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций, РД 153-34.0-03.205-2001 (утв. приказом Минэнерго РФ от 06.09.2018 № 734)

Правил по охране труда в строительстве (утвержденных приказом Минэнерго России от 11.12.2020 № 883н);

Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах (ПОТ РМ-017-2001) (утв. Приказом Министерством труда России от 02.12.2020 г. N 849н);

Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070);

Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Ч.II. Разд.1. Техническое обслуживание зданий, сооружений и инженерного оборудования. Разд.2. Технология ремонтов зданий и сооружений (СО 34.0-21.601-98);

Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами (РД 153-34.3-20.662-98);

Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше, РД 153-34.0-48.518-98, утв. Минтопэнерго 1998 г.;

Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4–35 кВ, РД 153-34.0-48.519-2002, утв. Минэнерго 27.12.2002 г.;

Правил по охране труда при работах на объектах связи (утв. приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 867н)

Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ, РД 34.20.508, утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 15.10.79;

Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 – 35 кВ, РД 153-34.3-35.613-00, утв. РАО «ЕЭС России» 20.12.00;

Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ с изменением №1, РД 153-34.0-35.617-2001, утв. РАО «ЕЭС России» 20.01.01;

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;

Правил пожарной безопасности в лесах, утв. постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 N 1614;

Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. N 461);

Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. N 536);

других действующих нормативно-технических документов, необходимых при производстве работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических объектов Заказчика и им обслуживаемых.

11.1.2. Проводить работу с персоналом в соответствии с действующими «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», в том числе проводить в установленном порядке проверку знаний требований нормативно-технических документов, указанных в п. 11.1.1 настоящего Договора.

11.1.3. Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших медицинское освидетельствование и признанных годными к выполнению работ, имеющих удостоверение установленной формы проверки знаний норм и правил.

11.1.4. Своевременно направлять Заказчику списки лиц, направляемого для выполнения работ, которым могут быть предоставлены право выдачи нарядов и быть руководителями работ в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых, с указанием групп по электробезопасности, а также имеющих право проведения специальных работ (верхолазные работы, огневые работы и др.) и права ответственных лиц за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, стропальщиков, рабочих люльки.

11.1.5. Организовывать выдачу наряда при выполнении работ, выполняемых персоналом Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых по форме, указанной в СНиП 12-03-2001.

11.1.6.   Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований электробезопасности предусмотренных актом-допуском, а также указанных при проведении целевого инструктажа по охране труда и инструктажа по схемам электроустановок допускающим или наблюдающим.

11.1.7. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на объектах, принадлежащих Заказчику.

11.1.8. Представить Заказчику контактную информацию о работнике Подрядчика, ответственного за организацию работ по охране труда (Фамилию, Имя, Отчество, должность, адрес места работы, контактный телефон).

11.1.9. Возместить ущерб (затраты) вызванный не соблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика на основаниях п. 11.4.3 Договора.

11.2. Заказчик обязуется:

11.2.1. Предоставить персоналу Подрядчика право и возможность производить, под своим руководством и контролем строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на энергетических объектах, принадлежащих Заказчику или им обслуживаемых.

11.2.2. Предоставить персоналу Подрядчика (на основании предоставленных Подрядчиком списков с учетом квалификационных требований к персоналу предъявляемых Заказчиком и условий обслуживания электроустановок) право выдающего наряд, руководителя работ в электроустановках Заказчика путем издания соответствующего распорядительного документа. Довести до Подрядчика указанный распорядительный документ в семидневный срок после подписания.

11.2.3. Производить вывод в ремонт оборудования, подготовку рабочего места и осуществлять допуск ответственного руководителя бригады Подрядчика для выполнения работ согласно Договору по согласованной заявке Подрядчика.

11.2.4. Выполнить ограждение зоны работ, препятствующее ошибочному проникновению персонала Подрядчика в действующую часть электроустановки. Выполнить пути прохода и проезда персонала, машин и механизмов Подрядчика в выделенную для выполнения работ огражденную зону, таким образом, чтобы они не пересекали территорию или помещения действующей части электроустановок.

11.2.5. При невозможности исполнения п. 11.2.4 обеспечить ежедневный допуск персонала Подрядчика к работам в электроустановках, а также назначить наблюдающего из числа персонала Заказчика для осуществления надзора в течение всего срока исполнения данных работ.

11.2.6. Проводить персоналу Подрядчика первичный инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работникам, которым предоставлено право выдачи наряда или руководителя работ, проводить инструктаж по схеме и особенностям электроустановок, в которых им предстоит работать.

11.2.7. При выполнении работ персоналом Заказчика в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ обеспечить до начала работ прибытие к месту работ допускающего из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Обеспечить допуск к работам ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады Подрядчика.

11.3. Подрядчик имеет право:

11.3.1. Производить, согласно Договору, под своим руководством и контролем, работу строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ энергетических объектов, принадлежащих Заказчику или им обслуживаемых.

11.3.2. Выполнять обязанности выдающего наряд, распоряжение; ответственного руководителя; производителя, члена бригады в электроустановках Заказчика (или им обслуживаемым) лицам Подрядчика, которым предоставлено данное право согласно п.11.2.2.

11.3.3. Требовать от Заказчика своевременного обеспечения инструкциями и положениями, определяющими работу персонала в электроустановках Заказчика, а также необходимыми технологическими схемами электроустановок.

11.3.4. Требовать от Заказчика своевременного присвоения прав персоналу согласно п.11.2.2.

11.4. Заказчик имеет право:

11.4.1. Требовать от Подрядчика выдачу наряда, распоряжения лицами, имеющими данное право, на каждый вид работ выполняемых персоналом Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.

11.4.2. Проверять выполнение персоналом Подрядчика требований действующих нормативно-технических документов, указанных в п. 11.1.1 Договора, определяющих работу персонала Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.

11.4.3. Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад (или отдельных лиц) Подрядчика при производстве работ на объектах Заказчика (или им обслуживаемых). При обнаружении нарушений требований безопасности или других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, приостановить работу персонала Подрядчика до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика.

11.4.4. Давать персоналу Подрядчика указания по устранению нарушений требований нормативно–технических документов, указанных в п. 11.1.1 настоящего Договора.

11.4.5. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат) вызванного несоблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика на основаниях п. 11.4 Договора.

11.4.6. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком требований нормативно–технических документов, указанных в п. 11.1.1 настоящего Договора, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику.

11.5. Подрядчик несет ответственность за:

11.5.1. Соблюдение требований безопасного производства работ персоналом Подрядчика.

11.5.2. Возмещение материального ущерба, причиненный имуществу Заказчика и третьим лицам по вине персонала Подрядчика, если ущерб причинен действиями (бездействием) персонала Подрядчика, связанными с несоблюдением правил безопасности и других действующих нормативных документов, определяющих работу персонала Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.

11.5.3. Выплату штрафа в размере 0,01% от цены Договора за каждый выявленный факт нарушения требований нормативно–технических документов, указанных в п. 11.1.1 Договора, на основании соответствующей претензии Заказчика, выставленной в адрес Подрядчика.

11.5.4. Соответствие присвоенных работникам групп по электробезопасности и прав, предоставляемых им на энергетических объектах Заказчика, а также за соблюдение ими требований действующих нормативно-технических документов, указанных в п.11.1.1 Договора в установленном объеме на этих объектах.

11.6. Заказчик несет ответственность за:

11.6.1. Выполнение мер безопасности предусмотренных актом-допуском, обеспечивающих защиту работников Подрядчика от поражения электрическим током рабочего и/или наведенного напряжения электроустановки, если осуществляет допуск к работам или выставляет своего наблюдающего.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные работы уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

12.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

12.2.1 Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 3.18 настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, которые последний понес вследствие таких нарушений.

12.2.2. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 12.2.1 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

12.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 1 (одного) месяца устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

12.4. За несвоевременное освобождение площадки, на которой проводились работы от принадлежащего Подрядчику имущества, строительного мусора - штраф в размере                       10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки обязательства.

12.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.

12.6. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение                                  20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.

12.7. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

12.8. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

12.9. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

12.10. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

12.11 Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

12.12. Заказчик не несет ответственности за нарушение, действующих норм и правил при выполнении Работ Подрядчиком на площадке выполнения работ.

12.13. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, связанной с несчастными случаями при производстве работ работниками Подрядчика по вине Подрядчика, и обязуется самостоятельно, без каких-либо компенсаций и участия со Стороны Заказчика, урегулировать возможные претензии со стороны пострадавших работников Подрядчика.

- ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Любые изменения и дополнения настоящего Договора оформляются Сторонами дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик и Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

13.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику за 3 (три) дня до даты предполагаемого отказа от исполнения обязательств в случаях:

задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;

аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 3.18 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления.

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

- 13.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об отказе от исполнения обязательств Подрядчика за 3 (три) дня до даты предполагаемого отказа от исполнения обязательств. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления об одностороннем отказе Заказчиком от исполнения обязательств по настоящему Договору.

- С даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения обязательств Заказчиком и до даты расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

- При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов для целей проведения таких работ.

- 13.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в Заказчиком.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

15.2. В случаях, предусмотренных в пункте 15.1. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

15.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Подрядчик: bss.39@mail.ru.

Заказчик: wpc@inbox.ru.

16.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 20 (двадцати) календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

17.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

17.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

17.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

17.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

17.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.9. Приложением к настоящему Договору является:

17.9.1. Приложение № 1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства с приложениями.

17.9.2. Приложение № 2 – Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации.

17.9.3. Приложение № 3 – Техническое задание на корректировку проектной и рабочей документации.

18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: АО «Западная энергетическая компания» ОГРН 1153926028850 ИНН 3906970638, КПП 390601001 236020 г. Калининград, ул. Заводская, 11 E-mail: wpc@inbox.ru р/с 40702810706000097815 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Санкт-Петербург к/с 30101810000000000920 БИК 044030920 | ПОДРЯДЧИК: ООО «БалтСтройСервис» ОГРН 1063905035083 ИНН 3905073201, КПП 390601001 236020, г. Калининград, ул. Заводская, д. 11, литер А, офис VII E-mail: bss.39@mail.ru р/с 40702810500000070770 в ф-ле «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к/с 30101810927480000877 БИК 042748877 |
| --- | --- |

Генеральный директор 				Генеральный директор

АО «Западная энергетическая компания»	ООО «БалтСтройСервис»

_________________ /М.Т. Ретиков/		________________/Н.А. Давидович /

М.П.	М.П.

«____»________________ 2024 г.                        «___»________________ 2024 г.