## в прогнозных ценах
Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская"
О 24-02
№ п/п | Показатель | Формула подсчёта | Значение ( тыс.рублей без НДС) |  |  |  |  | Итого с НДС, тыс. рублей | Примечание | 17893.89
|  |  | ПИР | СМР | Оборуд. | Прочие | Итого без НДС, рублей |  |  | 13893.89
1 | Сметная стоимость в ценах 4 кв. 2023 | УСР | 2041.2 | 2477.7213 | 17893.89 | 3469.0062 | 25881.8175 | 31058.181 |  | 6.47 | 2765.6708
2 | Сметная стоимость в базовых ценах 2001г | З2001 | 302.521 | 83.3584 | 2147.4328 | 96.8454 | 2630.1576 | 3156.1891
3 | Финансирование мероприятий инвестиционного проекта в ценах утвержденного сметного расчета | Ф2025 договор 04-2025/ЗЭК от 23.01.2025 | 2041.2 |  |  |  | 2041.2 | 2449.44 | с учетом аванса
|  | договор №10-2025/ЗЭК от 10.02.2025 |  | 7638.7784 | 20549.2086 |  | 28187.987 | 33825.5844
|  | Кдеф2025/2024 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 |  |  |  |  | 9.096% | 9.114% | 7.816% | 5.263% | 4.421%
|  | Кдеф2026/2025 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163
|  | Кдеф2027/2026 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | [8 empty] | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
|  | Кдеф2028/2027 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 |  |  |  |  | 1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Минэкономразвития России 22 сентября 2023 г | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 114.6314
|  | Кдеф2029/2028 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
|  | Ф2026=Ф2024*((100+Кдеф2026/2025)/200)*(Кдеф2025/2024/100) | 0 | 8660.6813 | 23298.2472 | 3933.084 | 35892.0126 |  |  |  |  | Ф2024=Ф2023*((100+Кдеф2024/2023)/200)
6 | Сметная стоимость в прогнозных ценах | З=Ф 2026 | 2041.2 | 8660.6813 | 23298.2472 | 3933.084 | 37933.2126 | 45519.8551 |  |  |  | Ф2026=Ф2023*((100+Кдеф2026/2025)/200)*(Кдеф2025/2024/100)*(Кдеф2024/2023/100)
| Сметная стоимость в ценах КП №11/Е от 03.02. 2025 |  |  |  | 18404.3125 |  | 18404.3125 | 22085.175
7 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. |  | 2041.2 | 8660.6813 | 23298.2472 | 3933.084 | 37933.2126 | 45519.8551
39647.1334

## источники ЦИ
Идентификатор инвестиционного проекта
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЛСР | Наименование расчета | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета) | инвест. № проекта-аналога
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Коньюктурный анализ
Конъюнктурный анализ
№ | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_02 | Шкаф управления ОРУ-110 | Шкаф делительной защиты и автоматики управления секционным (шиносоединительным) выключателем ВхШхГ 2000х1200х600 Ш2600 06.569 | 1 | компл. | 1352400 | 1127000 | 2025 | 1 | ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ЗЭО | 213001001 | 2130127330 | http://zeto21.ru/ | Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8, офис 421 | 2
2 | ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_02 | Шкаф защиты шин 110кВ | Шкаф защиты шин 35-750 кВ и УРОВ до 14 присоединений Ш2600 10.541 | 1 | компл. | 2553000 | 2127500 | 2025 | 1 | ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ЗЭО | 213001001 | 2130127330 | http://zeto21.ru/ | Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8, офис 421 | 2
3 | ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_02 | Шкаф основных защит ВЛ-110 | Шкаф высокочастотной защиты с функцией КСЗ линий 110-220 кВ с одним выключателем на присоединение (без ВЧ-поста) Ш260007.561 | 2 | компл. | 2566800 | 1069500 | 2025 | 1 | ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ЗЭО | 213001001 | 2130127330 | http://zeto21.ru/ | Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8, офис 421 | 2
4 | ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_02 | Шкаф резервных защит ВЛ-110 | Шкаф ступенчатых защит линий и автоматики управления выключателем 110-220 кВ Ш260006.560 | 2 | компл. | 2566800 | 1069500 | 2025 | 1 | ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ЗЭО | 213001001 | 2130127330 | http://zeto21.ru/ | Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8, офис 421 | 2
5 | ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_02 | Шкаф АЧР-АОСН | Шкаф с двумя комплектами ПА 6-35 кВ с функциями АОСН и АОСЧ Ш240020.54120.541 | 1 | компл. | 2346000 | 1955000 | 2025 | 1 | ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ЗЭО | 213001001 | 2130127330 | http://zeto21.ru/ | Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8, офис 421 | 2
6 | ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_02 | Шкаф центральной сигнализации | Шкаф центральной сигнализации Ш260015.510 | 1 | компл. | 1228200 | 1023500 | 2025 | 1 | ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ЗЭО | 213001001 | 2130127330 | http://zeto21.ru/ | Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8, офис 421 | 2
7 | ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_02 | Шкаф централизованной защиты от замыканий на землю | Шкаф централизованной защиты от замыканий на землю в сетях 6-35 кВ до 22 присоединений с выдачей управляющих воздействий Ш2500 06.537 | 1 | компл. | 1352400 | 1127000 | 2025 | 1 | ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ЗЭО | 213001001 | 2130127330 | http://zeto21.ru/ | Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8, офис 421 | 2
8 | ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_02 | Шкаф управления | Шкаф управления с мнемосхемой Ш220015.011 | 2 | компл. | 3229200 | 2691000 | 2025 | 1 | ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ЗЭО | 213001001 | 2130127330 | http://zeto21.ru/ | Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8, офис 421 | 2
9 | ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_03 |  | Терминал РЗА отходящей линии ТОР 200 Л 224132-16 Р И2 | 18 | шт | 4191750 | 194062.5 | 2025 | 1 | ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ЗЭО | 213001001 | 2130127330 | http://zeto21.ru/ | Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8, офис 421 | 2
10 | ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_04 |  | Терминал РЗА вводного выключателя ТОР 200В 22 4132-16 Р И2 | 2 | шт | 465750 | 194062.5 | 2025 | 1 | ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ЗЭО | 213001001 | 2130127330 | http://zeto21.ru/ | Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8, офис 421 | 2
11 | ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_05 |  | Терминал РЗА секционного выключателя ТОР200 С 22 4132-16 Р И2 | 1 | шт | 232875 | 194062.5 | 2025 | 1 | ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ЗЭО | 213001001 | 2130127330 | http://zeto21.ru/ | Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8, офис 421 | 2
32
22085175

## Цена оборудования по ТКП
п/п | Наименование и тип оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в руб. без НДС | Сумма в руб. без НДС
1 | Шкаф ступенчатых защит линий и автоматики управления выключателем 110-220 кВ Ш260006.560 | шт. | 2 | 1069500 | 2139000
2 | Шкаф высокочастотной защиты с функцией КСЗ линий 110-220 кВ с одним выключателем на присоединение (без ВЧ-поста) Ш260007.561 | шт. | 2 | 1069500 | 2139000
3 | Шкаф делительной защиты и автоматики управления секционным (шиносоединительным) выключателем ВхШхГ2000х1200х600 Ш2600 06.569 | шт. | 1 | 1127000 | 1127000
4 | Шкаф защиты шин 35-750 кВ и УРОВ до 14 присоединений Ш2600 10.541 | шт. | 1 | 2127500 | 2127500
5 | Шкаф центральной сигнализации Ш260015.510 | шт. | 1 | 1023500 | 1023500
6 | Шкаф с двумя комплектами ПА 6-35 кВ с функциями АОСН и АОСЧ Ш2400 20.54120.541 | шт. | 1 | 1955000 | 1955000
7 | Шкаф управления с мнемосхемой Ш220015.011 | шт. | 2 | 1345500 | 2691000
8 | Шкаф централизованной защиты от замыканий на землю в сетях 6-35 кВ до 22 присоединений с выдачей управляющих воздействий Ш250006.537 | шт. | 1 | 1127000 | 1127000
9 | Терминал РЗА отходящей линии ТОР 200 Л 224132-16 Р И2 | шт. | 18 | 194062.5 | 3 493 25,00
10 | Терминал РЗА вводного выключателя ТОР 200В 22 4132-16 Р И2 | шт. | 2 | 194062.5 | 388125
11 | Терминал РЗА секционного выключателя ТОР200 С 22 4132-16 Р И2 | шт. | 1 | 194062.5 | 194062.5
Итого |  |  |  |  | 14911187.5

## Сводка Пионерская_4 кв 2023
"Утверждаю"
Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания»
_______________________________ /Ретиков М.Т./
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС 110 кВ Пионерская
(наименование стройки)
Составлен в ценах на 4 квартал 2023 г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Реконструкция ПС 110 кВ Пионерская
1 | ЛС02-01-01 | Строительно-монтажные работы | 0 | 2399.1515 | 17893.89 | 0 | 20293.0415
|  | Итого по Главе 2: | 0 | 2399.1515 | 17893.89 | 0 | 20293.0415
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3 | 0 | 2399.1515 | 17893.89 | 0 | 20293.0415
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Методика от 19.06.20 г. № 332/пр п.3 прил. 1 п.п 23 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0 | 59.9788 | 0 | 0 | 59.9788
|  | Итого по главе 8 | 0 | 59.9788 | 0 | 0 | 59.9788
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 0 | 2459.1303 | 17893.89 | 0 | 20353.0203
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ЛС09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 3469.0062 | 3469.0062
4 | Методика от 25.05.21 г. N 325/пр | Зимнее удорожание 0,756% | 0 | 18.591 | 0 | 0 | 18.591
|  | Итого по главе 9 | 0 | 18.591 | 0 | 3469.0062 | 3487.5972
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 0 | 2477.7213 | 17893.89 | 3469.0062 | 23840.6175
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.
5 | смета на проектные раоты №1 | Разработка проектной и рабочей документации | 0 | 0 | 0 | 2041.2 | 2041.2
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2041.2 | 2041.2
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 0 | 2477.7213 | 17893.89 | 5510.2062 | 25881.8175
|  | НДС 20 % | 0 | 495.5443 | 3578.778 | 1102.0412 | 5176.3635
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 0 | 2973.2656 | 21472.668 | 6612.2474 | 31058.181
| Составил: |  | Проверил:
Начальник отдела
| Сметчик _________________________________ Петрова В.В. |  | капитального строительства _______________________ Берковский В.В.

## смета ПИР
СМЕТА № 1
на проектные работы
Наименование предприятия, здания, |  |  |  | Модернизация устройств релейных защит и автоматики ПС 110 кВ "Пионерская"
сооружения, стадии проектирования, этапа,
вида проектных или изыскательских работ
Наименование организации заказчика |  |  |  | АО «Западная энергетическая компания»
№ | Характеристика | Номер частей, глав, таблиц, |  |  | Расчёт стоимости: |  | Стоимость,
п.п | предприятия, | процентов, параграфов и |  |  | (a+bx) x Ki, |  | рублей
| здания, | пунктов указаний к разделу |  |  | или (объём строительно-
| сооружения или | Справочника базовых цен на |  |  | монтажных работ) х проц.
| виды работ | проектные и изыскательские |  |  | 100 или
|  | работы для строительства |  |  | количество х цена
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5
1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пионерская | СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые |  |  | Проектная документация:
|  | объекты", 2016 |  |  | 180*2*0,5*5,67*1000 |  | 1020600
Релейная защита ПС 110 кВ
Таблица 8, пункт 2
|  | К= | 0.5 | Стадия "Проект"
|  | К= | 0.5 | Стадия "Рабочая документация" | Рабочая документация:
|  | К= | 2 | п. 3.1.3.1 - прим. Микропроцессорной техники
|  | К- | 5.67 | Коэффициент инфляции на 4 квартал 2023 года | 180*2*0,5*5,67*1000 |  | 1020600
Приложение 4 к письму Минстроя РФ от
28.11.2023 г. № 73528-ИФ/09
|  | Итого проектная документация в ценах на 1.01.2001 года: |  |  |  |  | 180000
|  | Справочно, в ценах на 01.01.2000 г. (к=1,19) |  |  |  |  | 151260.5042
|  | Итого рабочая документация в ценах на 1.01.2001 года: |  |  |  |  | 180000
|  | Справочно, в ценах на 01.01.2000 г. (к=1,19) |  |  |  |  | 151260.5042
Итого проектная и рабочая документация: | [5 empty] | 2041200
НДС 20% | [6 empty] | 408240
Всего по смете: | [6 empty] | 2449440
Всего: Два миллиона четыреста сорок девять тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек
Составил: Сметчик _________________________________ Петрова В.В.
Проверил: Начальник отдела капитального строительства _______________________ Берковский В.В.

## Сводка Пионерская_базовые цены
"Утверждаю"
Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания»
_______________________________ /Ретиков М.Т./
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС 110 кВ Пионерская
(наименование стройки)
Составлен в ценах на 01.01.2000 г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Реконструкция ПС 110 кВ Пионерская
1 | ЛС02-01-01 | Строительно-монтажные работы | 0 | 80.715 | 2147.4328 | 0 | 2228.1478
|  | Итого по Главе 2: | 0 | 80.715 | 2147.4328 | 0 | 2228.1478
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3 | 0 | 80.715 | 2147.4328 | 0 | 2228.1478
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Методика от 19.06.20 г. № 332/пр п.3 прил. 1 п.п 23 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0 | 2.0179 | 0 | 0 | 2.0179
|  | Итого по главе 8 | 0 | 2.0179 | 0 | 0 | 2.0179
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 0 | 82.7329 | 2147.4328 | 0 | 2230.1657
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ЛС09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 96.8454 | 96.8454
4 | Методика от 25.05.21 г. N 325/пр | Зимнее удорожание 0,756% | 0 | 0.62546 | 0 | 0 | 0.62546
|  | Итого по главе 9 | 0 | 0.62546 | 0 | 96.8454 | 97.4709
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 0 | 83.3584 | 2147.4328 | 96.8454 | 2327.6366
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.
5 | смета на проектные раоты №1 | Разработка проектной и рабочей документации | 0 | 0 | 0 | 302.521 | 302.521
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 302.521 | 302.521
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 0 | 83.3584 | 2147.4328 | 399.3664 | 2630.1576
| Составил: |  | Проверил:
Начальник отдела
| Сметчик _________________________________ Петрова В.В. |  | капитального строительства _______________________ Берковский В.В.

## перечень оборудования
п/п | Наименование и тип оборудования | Ед. изм. | Кол-во
1 | Шкаф ступенчатых защит линий и автоматики управления выключателем 110-220 кВ Ш260006.560 | шт. | 2
2 | Шкаф высокочастотной защиты с функцией КСЗ линий 110-220 кВ с одним выключателем на присоединение (без ВЧ-поста) Ш260007.561 | шт. | 2
3 | Шкаф делительной защиты и автоматики управления секционным (шиносоединительным) выключателем ВхШхГ2000х1200х600 Ш2600 06.569 | шт. | 1
4 | Шкаф защиты шин 35-750 кВ и УРОВ до 14 присоединений Ш2600 10.541 | шт. | 1
5 | Шкаф центральной сигнализации Ш260015.510 | шт. | 1
6 | Шкаф с двумя комплектами ПА 6-35 кВ с функциями АОСН и АОСЧ Ш2400 20.54120.541 | шт. | 1
7 | Шкаф управления с мнемосхемой Ш220015.011 | шт. | 2
8 | Шкаф централизованной защиты от замыканий на землю в сетях 6-35 кВ до 22 присоединений с выдачей управляющих воздействий Ш250006.537 | шт. | 1
9 | Терминал РЗА отходящей линии ТОР 200 Л 224132-16 Р И2 | шт. | 18
10 | Терминал РЗА вводного выключателя ТОР 200В 22 4132-16 Р И2 | шт. | 2
11 | Терминал РЗА секционного выключателя ТОР200 С 22 4132-16 Р И2 | шт. | 1
Значение