## январь 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на январь 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
КЛ10кВ ТП996-ТП997 | КЛ-10кВ | 3 | 2023-01-10 | 2023-01-12
КЛ6кВ ТП5-ТП8 | КЛ-6кВ | 3 | 2023-01-11 | 2023-01-13

## февраль 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на февраль 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта

## март 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на март 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС 110 Ижевская | 1с 110кВ | 2 | 2023-03-02 | 2023-03-03
ПС 110 Ижевская | 2с 110кВ | 2 | 2023-03-14 | 2023-03-15
ТП328-7 | 1с 10кВ | 3 | 2023-03-15 | 2023-03-17
РП-10 Северный промузел | 1с 10кВ | 5 | 2023-03-20 | 2023-03-24
РП-10 Северный промузел | 2с 10кВ | 5 | 2023-03-27 | 2023-03-31

## апрель 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на апрель 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
РП-1 15кВ | 1с 15кВ | 4 | 2023-04-03 | 2023-04-05
РП-1 15кВ | 2с 15кВ | 3 | 2023-04-05 | 2023-05-07
РП-62/3 15кВ | 2с 15кВ | 3 | 2023-04-04 | 2023-05-06
РП-62/3 15кВ | 1с 15кВ | 5 | 2023-04-07 | 2023-04-11
РП-62/4 15кВ | 1с 15кВ | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-12
РП-62/4 15кВ | 2с 15кВ | 3 | 2023-04-12 | 2023-04-14
КТП-1 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-11 | 2023-04-12
КТП-1 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-11 | 2023-04-12
КТП-3 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-13 | 2023-04-14
КТП-3 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-11 | 2023-04-12
КТП-2 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-18
КТП-2 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-19 | 2023-04-20
КТП-6 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-18
КТП-5 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-18 | 2023-04-19
КТП-7 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-24 | 2023-04-26
КТП-7 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-26 | 2023-04-27
КТП-32 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-24 | 2023-04-26
КТП-32 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-26 | 2023-04-27
КТП-31 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-18
КТП-31 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-19 | 2023-04-20
МТП-1 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-04-19 | 2023-04-20

## май 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на май 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС 110 Университетская | Т-1 110кВ | 3 | 2023-05-15 | 2023-05-17
ПС 110 Университетская | Т-2 110кВ | 2 | 2023-05-18 | 2023-05-19
ПС 110 Университетская | 1СШ 110кВ | 2 | 2023-05-18 | 2023-05-19
ПС 110 Университетская | 2СШ 110кВ | 3 | 2023-05-15 | 2023-05-17
КТП-41 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-05-10 | 2023-05-11
КТП-41 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-05-12 | 2023-05-15
КТП-42 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-05-15 | 2023-05-16
КТП-42 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-05-16 | 2023-05-17
КТП-12 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-05-15 | 2023-05-16
КТП-12 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-05-16 | 2023-05-17
КТП-13 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-05-10 | 2023-05-11
КТП-13 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 4 | 2023-05-12 | 2023-05-15
КТП-19 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 1 | 2023-05-22 | 2023-05-22
КТП-26 | 1с 15кВ, 0,4кВ | 2 | 2023-05-22 | 2023-05-23
КТП-26 | 2с 15кВ, 0,4кВ | 4 | 2023-05-18 | 2023-05-19

## июнь 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на июнь 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
РП 61/1 | 1с 15кВ | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-06
РП 61/1 | 2с 15кВ | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-08
РП 61/1 | 1с 10кВ | 4 | 2023-06-13 | 2023-06-16
РП 61/1 | 2с 10кВ | 5 | 2023-06-19 | 2023-06-23
РП -46 | 2с 15кВ | 2 | 2023-06-26 | 2023-06-28

## июль 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на июль 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ТП-4 Прибрежный | 1с 15кВ | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-05
ТП-24 Прибрежный | РУ-15кВ | 1 | 2023-07-06 | 2023-07-06
ТП-5 Прибрежный | 1с РУ -15кВ | 3 | 2023-07-05 | 2023-07-08
ТП-6 Прибрежный | РУ -15кВ | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-11
ТП-1 Прибрежный | РУ -15кВ | 2 | 2023-07-10 | 2023-07-11
ТП-1 Прибрежный | РУ -0,4кВ | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-12
ТП-7 Прибрежный | РУ -15кВ | 2 | 2023-07-13 | 2023-07-14
ТП-5 Прибрежный | 1с РУ -15кВ | 3 | 2023-07-17 | 2023-07-19
ТП-9 Прибрежный | 1с РУ -15кВ | 2 | 2023-07-24 | 2023-07-25
ТП-9 Прибрежный | 2с РУ -15кВ | 2 | 2023-07-26 | 2023-07-27
ТП-8 Прибрежный | 1с РУ -15кВ | 2 | 2023-07-27 | 2023-07-28
ТП-8 Прибрежный | 2с РУ -15кВ | 2 | 2023-07-25 | 2023-07-26

## август 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на август 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ТП-13 | РУ-15кВ | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-03
ТП-13 | РУ-04кВ | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-03
ТП-8 | РУ-15кВ | 2 | 2023-08-03 | 2023-08-04
ТП-12 | РУ-15кВ | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-08
ТП-12 | РУ-0,4кВ | 2 | 2023-08-09 | 2023-08-10
МТП 214-37 | РУ 15,0,4кВ | 1 | 2023-08-17 | 2023-08-17
ТП-19 | РУ-15кВ | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
ТП-9 | РУ-15кВ | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24
РП-46 | 1с 15кВ | 2 | 2023-08-03 | 2023-08-04
ТП-2 | РУ-15кВ | 1 | 2023-08-07 | 2023-08-07

## сентябрь 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на сентябрь 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ТП-997 | РУ-10кВ | 3 | 2023-09-04 | 2023-09-06
ТП-997 | РУ-04кВ | 3 | 2023-09-04 | 2023-09-06
ТП-992 | РУ-10кВ | 3 | 2023-09-05 | 2023-09-07
ТП-994 | РУ-10кВ | 3 | 2023-09-11 | 2023-09-13
ТП-994 | РУ-0,4кВ | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-12
ТП-996 | РУ 10,0,4кВ | 5 | 2023-09-11 | 2023-09-15
РП-37 | РУ-10кВ 1с | 5 | 2023-09-18 | 2023-09-22
РП-37 | РУ-10кВ 2с | 5 | 2023-09-25 | 2023-09-29
ТП-1031 | РУ 10,0,4кВ | 3 | 2023-09-11 | 2023-09-13
ТП-229 | РУ-10кВ, 0,4кВ | 4 | 2023-09-25 | 2023-09-28

## октябрь 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на октябрь 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ТП-524 | РУ-10кВ | 3 | 2023-10-02 | 2023-10-05
ТП-443 | РУ-04кВ | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-06
КТП-4 | РУ-10кВ | 3 | 2023-10-09 | 2023-10-11
КТП-3 | РУ-10кВ | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-13
КТП-11 | РУ-0,4кВ | 3 | 2023-10-16 | 2023-10-18
КТП-24 | РУ 10,0,4кВ | 3 | 2023-10-18 | 2023-10-20
КТП-26 | РУ-10кВ | 3 | 2023-10-23 | 2023-10-25
РТП-24 | РУ-10кВ | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-27

## ноябрь 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на ноябрь 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ВЛ-110кВ Луговая-Окружная №1 | ВЛ-110кВ | 2 | 2023-11-14 | 2023-11-15
ТП 61/1 | 1с ОРУ-15кВ | 5 | 2023-11-20 | 2023-11-24
ТП 61/1 | 2с ОРУ-15кВ | 4 | 2023-11-27 | 2023-11-28

## декабрь 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на декабрь 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
КЛ-10кВ ТП996-ТП-997 | КЛ-10кВ | 8 | 2023-12-18 | 2023-12-26