## стр.1_2
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *) за 1-й квартал 2018г
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 10 |  | " | 05 | 20 | 18 | года
М.П.
Наименование объекта | [5 empty] | КВЛ 110кВ ПС О-70 - ПС 110 Окружная
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт) | [5 empty] | Калининград ул. Энергетиков-ул. Алея Смелых
Тип проекта | [5 empty] | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [5 empty] | 2018г
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | [5 empty] | незавершонное строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | [5 empty] | АО Западная энергетическая компания 2017г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | [5 empty] | ООО БалтСтройСервис
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **) | [5 empty] | ООО Негосударственная экспертиза
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | [5 empty] | Проект планировки територии - утвержден
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) | [5 empty] | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [5 empty] | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | [5 empty] | 02-01/15ТП от 18.11.15г
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах |  |  |  | 129,53 | года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах |  |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | [5 empty] | 70%
- поставка основного оборудования, % | [5 empty] | 95%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | [5 empty] | 100%
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | [5 empty] | 17.518
всего оплачено по объекту | [5 empty] | 115
Участники реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | Договор подряда 2-2017/ЗЭК от 29.06.2017г ООО Альпикасеть
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [5 empty] | Металлические анкерно-угловые опоры, железо-бетонные промежуточные опоры
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [5 empty] | четвертый квартал 2018г
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [5 empty] | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
| ** | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Руководитель организации
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.

## стр.1_2 (2)
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *) за 1-й квартал 2018г
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 10 |  | " | 05 | 20 | 18 | года
М.П.
Наименование объекта | [5 empty] | ПС 110кВ Окружная
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт) | [5 empty] | Калининград конец ул. Алея Смелых
Тип проекта | [5 empty] | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | [5 empty] | 32МВА
Срок ввода объекта | [5 empty] | 2019г
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | [5 empty] | начало строительства
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | [5 empty] | АО Западная энергетическая компания 2017г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | [5 empty] | ООО Альпикасеть 2017г
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **) | [5 empty] | ООО Негосударственная экспертиза
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | [5 empty] | Проек планировки територии - утвержден
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | [5 empty] | в стадии оформления
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) | [5 empty] | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [5 empty] | обеспечено на 100%
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | [5 empty] | 02-01/15ТП от 18.11.15г ООО "Витастрой"
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах |  |  |  | 267,8 | года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах |  |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | [5 empty] | 0.029
всего оплачено по объекту | [5 empty] | 0.029
Участники реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | Договор подряда 2-2017/ЗЭК от 29.06.2017г ООО Альпикасеть
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | [5 empty] | нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | [5 empty] | 5
- монтажный персонал | [5 empty] | 4
Основное оборудование | [5 empty] | Ж/Б изделия, Здание ОПУ-ЗРУ, Металлоконструкции ОРУ-110кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | [5 empty] | 2-4 квартал 2018г
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [5 empty] | в соответствии с планом
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [5 empty] | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
| ** | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Руководитель организации
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.