## Заявки 2019 ТП
п. 11 "е" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о порядке выполнения технологических , технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий в 2019 г.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Правительством РФ от 27.12.2004 года № 861
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Точка подключения объекта | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата уведомления о некомплектности заявки | Дата аннулирования заявки | Дата направления проекта договора заявителю | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата согласования технологической (аварийной) брони | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Специализированный застройщик "Пионерский" | Многоквартирный жилой дом г. Пионерский, ул. Октябрьская | ТП 15-0,4 кВ (новая) | №02 от 09.01.2019 | 202.29 | 0.4 |  |  | 2019-01-21 | 2019-06-10 | 7490719.8 | ПС 110 кВ Пионерская
2 | ООО "Верум" | комплекс "Новый город" | ПС Куликово | №57 от 31.01.2019 | 11000 | 15
3 | Штукарь Алефтина Борисовна | магазин, ул.Согласия, 15 | ТП 15-0,4 кВ №992 | №74 от 04.02.2019 | 50 | 0.4 |  |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 №01-02/19ТП | 15536.82 | О-11 Ленинградская, ТП 992.
4 | Сухомлин Сергей Анатольевич | Многоквартирный жилой дом пос. Прибрежный, ул. Парковая, 23 | ТП 15/0,4 кВ №6 | №95 от 11.02.2019 | 60 | 0.4 |  |  |  | 11.03.2019 №05-02/19ТП |  | ПС О-59 Прибрежная
5 | Сухомлин Сергей Анатольевич | Магазин-склад пос. Прибрежный, ул. Парковая, 11 | ТП 15/0,4 кВ №6 | №96 от 11.02.2019 | 150 | 0.4 |  |  |  | 11.03.2019 №04-02/19ТП |  | ПС О-59 Прибрежная
6 | СНТ "Южный" | садовые дома, пос. Южный Баграт.р. | КВЛ 15 кВ №15-183 | №75 от 04.02.2019 | 200 | 0.4 |  |  | 18.02.2019 №99 | 18.02.2019 №02-02/19ТП | 16500 | ПС О-13 Енино
7 | ООО "Тауэр" | антенно-кабельное сооружение пос. Южный | оп.6 ВЛ №2/1 0,4 кВ | №81 от 08.02.2019 | 15 | 0.4 |  |  | 21.02.2019 №03-02/19ТП | 21.02.2019 №03-02/19ТП | 15536.82 | ПС О-13 Енино
8 | Руденко Светлана Владимировна | ижд, увел. Мощн. Ул. Суворова | ВЛ 0,4 кВ | №103 от 13.02.2019 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-02-27 | 2019-03-26 | 458.3 | ПС О-42 Центральная | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | №01-05/19 от 07.05.2019
9 | Корнеев Анатолий Владимирович | корпус 2 ул. Шаманова, 8 г. Пионерский | ВРУ жд. | №105 от 13.02.2019 | 23 | 0.4 |  |  | 2019-02-27 | 04.03.2019 №07-02/19ТП | 15536.82 | ВРУ жд. Шаманова,8
10 | ООО "Велес-центр" | участок по распиловке и строганию древесины | новая ТП | №85 от 07.02.2019 | 100 | 0.4 |  |  | 2019-02-27 | 27.02.2019 №06-02/19 ТП | 15536.82 | ПС О-2 Янтарь
11 | Бородулин Александр Олегович | магазин | увелич. Мощности от ВРУ жд | №162 от 25.02.2019 | 25 | 0.4 |  |  | 2019-03-06 | 06.03.2019 №01-03/19ТП | 15536.82 | ПС О-11 Ленинградская
12 | Наумов Кирилл Викторович | жд ул. Тульская | ТП-1006 | №172 от 27.02.2019 | 15 | 0.4 |  |  | 2019-03-21 | 21.03.2019 №02-03/19ТП | 458.3 | ПС О-42 Центральная | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | №02-05/19 от 17.05.2019
13 | Максимова Надежда Васильевна | пер. Заводской СНТ "Тюльпан" | ВЛ 0,4 кВ | №322 от 16.04.2019 | 15 | 0.4 |  |  | 2019-05-06 | 31.05.2019 №01-05/19ТП | 458.3 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная
14 | Дукач Маргарита Васильевна | пер. Заводской СНТ "Тюльпан" | ВЛ 0,4 кВ | №308 от 10.04.2019 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-04-12 | 14.04.2019 №01-04/19ТП | 459.3 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная
15 | ООО "Стройиндустрия" | г. Пионерский, ул. Октябрьская | ТП 15/0,4 кВ новая | №328 от 18.04.2019 | 92.15 | 0.4 |  |  | 2019-05-18 | 2019-06-10 | 61973.5 | ПС О-62 Пионерская
16 | Балацкая Галина Николаевна | г. К-д, ул. Суворова 170А | ВЛ 0,4 кВ | №348 от23.04.2019 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-05-08 | 15.05.2019 № 03-05/19ТП | 459.3 | ПС О-42 Центральная
17 | Цветенко Светлана Юрьевна | г. К-д, ул. Суворова 170Б | ВЛ 0,4 кВ | №346 от23.04.2020 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-05-08 | 15.05.2019 № 04-05/19ТП | 460.3 | ПС О-42 Центральная
18 | Адельшинова Умукусум Камалутдиновна | г. К-д, ул. Суворова 170В | ВЛ 0,4 кВ | №347 от23.04.2021 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-05-08 | 15.05.2019 № 05-05/19ТП | 461.3 | ПС О-42 Центральная
19 | Адельшинова Умукусум Камалутдиновна | г. К-д, ул. Суворова 170Г | ВЛ 0,4 кВ | №349 от23.04.2022 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-05-08 | 15.05.2019 № 06-05/19ТП | 15536.82 | ПС О-42 Центральная
20 | ООО "МакроСтрой" | г. Пионерский, ул. Октябрьская | ТП 15/0,4 кВ новая | №320 от 15.04.2019 | 197.2 | 0.4 |  |  | 2019-05-13 | 2019-06-07 | 8917638.94 | ПС О-62 Пионерская
21 | Лисовая Светлана Петровна | п. Нивенское, ул. Авиаторов, 1в | ВЛ 0,4 кВ | №398 от 16.05.2019 | 15 | 0.4 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-06 | 461.3 | ПС О-13 Енино
22 | ООО "Бит Балт" | г. Пионерский, | РУ-0,4 кВ ТП №20 | №400 от 16.05.2019 | 734.6 | 0.4 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-06 | 15536.82 | ПС О-62 Пионерская
23 | ООО "Невеленд" | п. Куликово, игорная зона | ТП-41,42 | №392 от 15.05.2019 | 100 | 0.4 |  |  | 2019-05-27 |  |  | ПС О-62 Пионерская
24 | Филипьева Анастасия Борисовна | п.Шоссейное, ул. Набережная, 2 | ВЛ 0,4 | №418 от 22.05.2019 | 15 | 0.4 |  |  | 2019-06-15 | 2019-06-25 | 461.3 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная
| АО "Янтарьэнерго" | КЛ 10 кВ от РП-10 | РП-10 | №454 от 04.06.2019 | 200 | 10 |  |  |  |  | 15536.82 | О-11 Ленинградская,
| МТССтанция сотовой связи | Ул.Согласия, 25 | ВРУ жд. | №442 от 30.05.2019 | 7 | 0.4 |  |  | 2019-06-10 |  | 461.3 | О-11 Ленинградская,
| Савонько Лидия Вас. | СНТ Солнечное, 20 | ВЛ 0,4 кВ | №492 от 17.06.2019 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-06-28 |  | 461.3 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная
| Тристанов Алексей Викторович | СНТ Шторм, 2 | ВЛ 0,4 кВ | №490 от 17.06.2019 | 15 | 0.4 |  |  | 2019-06-27 |  | 461.3 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная
| Глебовский Георгий Максимович | СНТ Шторм, 26 | ВЛ 0,4 кВ | №491 от 17.06.2019 | 15 | 0.4 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 461.3 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная
| ГКУ КО "Безопасный город" | ул. Челнокова-Ю.Маточкина | ТП-998 (Погран) | №493 от 17.06.2019 | 2 | 0.4 |  |  | 2019-07-04
| АО Калининградское предприятие "ЭРА" | Транспортный тупик | ПС 110 кВ Янтарь | №521 от 28.06.2019 | 200 | 0.4

## тех.присоед. 2019
Тех.присоединения 2019
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Точка подключения объекта | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата уведомления о некомплектности заявки | Дата аннулирования заявки | Дата направления проекта договора заявителю | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата согласования технологической (аварийной) брони | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  |  | № | кВт | кВ
1 | Суслова С.Ф. | Нежилое помещение №5 ул. Невского, 59 | ТП 15/0,4 кВ №290 | № 720 от 19.10.2018 | 10 | 0.4 |  |  | 2018-10-26 | 2018-11-19 | 466.7 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-01-21
2 | Суслова С.Ф. | Нежилое помещение №6 ул. Невского, 59 | ТП 15/0,4 кВ №290 | № 721 от 19.10.2018 | 10 | 0.4 |  |  | 2018-10-26 | 2018-11-19 | 466.7 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-01-21
3 | ООО "Комсомольская 14" | стройплощ. жилого дома со встроенными нежилыми помещениями | ПС 110 Пионерская, ТП 15/0,4 кВ №1 | №562 от 18.09.2017 | 130 | 0.4 |  |  | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 46213.7 | ПС 110 О-62 Пионерская, | 2019-01-22 | 2019-02-04 |  | 2019-02-04
4 | Коновалов Артем Альбертович | ижд п. Южный-2 | ПС 110 кВ О-13 Енино | №483 от 09.08.2016 | 15 | 0.4 |  |  | 2016-09-02 | 02.09.2016 №01-09/16ТП | 466.1 | ПС 110 кВ О-13 Енино | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  | 2019-02-05
5 | ООО "Бит Балт" | г. Пионерский | ПС 110 Пионерская О-62 | №768 от 14.11.2018 | 165.4 | 0.4 |  |  | 2018-11-20 | 21.11.2018 №20-11/18ТП | 1092811.46 | ПС 110 О-62 Пионерская, | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-03-28
6 | Наумов Кирилл Викторович | жд ул. Тульская | ТП-1006 | №172 от 27.02.2019 | 15 | 0.4 |  |  | 2019-03-21 | 21.03.2019 №02-03/19ТП | 458.3 | ПС О-42 Центральная | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | №02-05/19 от 17.05.2019
7 | Руденко Светлана Владимировна | ижд, увел. Мощн. Ул. Суворова | ВЛ 0,4 кВ | №103 от 13.02.2019 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-02-27 | 2019-03-26 | 458.3 | ПС О-42 Центральная | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | №01-05/19 от 07.05.2019
16 | Балацкая Галина Николаевна | г. К-д, ул. Суворова 170А | ВЛ 0,4 кВ | №348 от23.04.2019 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-05-08 | 15.05.2019 № 03-05/19ТП | 459.3 | ПС О-42 Центральная | 2019-06-21 | 2019-06-21 |  | №12-06/19
17 | Цветенко Светлана Юрьевна | г. К-д, ул. Суворова 170Б | ВЛ 0,4 кВ | №346 от23.04.2020 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-05-08 | 15.05.2019 № 04-05/19ТП | 460.3 | ПС О-42 Центральная | 2019-06-21 | 2019-06-21 |  | №11-06/19
18 | Адельшинова Умукусум Камалутдиновна | г. К-д, ул. Суворова 170В | ВЛ 0,4 кВ | №347 от23.04.2021 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-05-08 | 15.05.2019 № 05-05/19ТП | 461.3 | ПС О-42 Центральная | 2019-06-21 | 2019-06-21 |  | №13-06/19
19 | Адельшинова Умукусум Камалутдиновна | г. К-д, ул. Суворова 170Г | ВЛ 0,4 кВ | №349 от23.04.2022 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-05-08 | 15.05.2019 № 06-05/19ТП | 15536.82 | ПС О-42 Центральная | 2019-06-21 | 2019-06-21 |  | №42-06/19