## Заявки 2018 ТП
п. 11 "е" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о порядке выполнения технологических , технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий в 2018 г.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Правительством РФ от 27.12.2004 года № 861
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Точка подключения объекта | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата уведомления о некомплектности заявки | Дата аннулирования заявки | Дата направления проекта договора заявителю | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата согласования технологической (аварийной) брони | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Масилевич Н.Н. | Дача, пос. Прибрежный, ул. Солнечная, 59А | ВЛ 0,4 кВ новая от СП 0,4 кВ 27/1 | №676 от 22.11.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, ТП № 27 | 2018-06-07
2 | Лебедев А.А. | Дача, пос. Прибрежный, ул. Солнечная, 62А | ВЛ 0,4 кВ новая от СП 0,4 кВ 27/1 | №702 от 08.12.2017 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-19 | 2018-02-15 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, ТП № 27 | 2018-08-15
3 | Муравицкий Д.А. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Солнечная, 71А | ВЛ 0,4 кВ новая от СП 0,4 кВ 27/1 | №732 от 15.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-24 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, ТП № 27 | 2018-07-24
4 | Ясенков О.А. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Солнечная, 70А | ВЛ 0,4 кВ новая от СП 0,4 кВ 27/1 | №731 от 15.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-12 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, ТП № 27 | 2018-07-12
5 | Казурова Ю.В. | Дача, пос. Прибрежный, ул. Солнечная, 57А | ВЛ 0,4 кВ новая от СП 0,4 кВ 27/1 | №707 от 13.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-03-02 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, ТП № 27 | 2018-09-02
6 | Жуков А.И. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Солнечная, 63А | ВЛ 0,4 кВ новая от СП 0,4 кВ 27/1 | №735 от 18.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, ТП № 27 | 2018-07-09
7 | Колодкин А.В. | Дача, пос. Прибрежный, ул. Солнечная, 60А | ВЛ 0,4 кВ новая от СП 0,4 кВ 27/1 | №704 от 11.12.2017 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, ТП № 27 | 2018-07-09
8 | Прудников Н.Н. | Жилой дом, пос. Прибрежный, пер. Заводской, 19 | ВЛ 0,4 кВ №1-20 от ТП 15/0,4 кВ №1 | №730 от 15.12.2017 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, ТП № 1 | 2018-07-09 | 2018-02-19 |  | 2018-02-21
9 | Левченко О.Д. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 17 | СП 0,4 кВ №25/1 | №762 от 22.12.2017 | 12 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 25 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
10 | Моргунова Л.В. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 34 | СП 0,4 кВ №25/1 | №765 от 22.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 25 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
11 | Моргунова Л.В. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 32 | СП 0,4 кВ №25/1 | №766 от 22.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 25 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
12 | Селиванов В.В. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 36 | СП 0,4 кВ №25/1 | №743 от 20.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 25 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
13 | Селиванова Н.И. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 38 | СП 0,4 кВ №25/1 | №742 от 20.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 25 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
14 | Горшкова С.А. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 31 | СП 0,4 кВ №25/1 | №762 от 22.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 25 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
15 | Саланова Т.Н. | Жилой дом, п. Южный-3 | Вру ж/д №9 п. Южный-3 | №752 от 20.12.2017 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-25 | 2018-02-09 | 466.7 | ПС 110 кВ Енино,РП В-46 ТП 15/0,4 кВ № 13 | 2018-08-09
16 | МКУ "Калининградская служба заказчика" | наружное освещение в п. Прибрежный | ТП 15/0,4 кВ №6 | №19 от 19.01.2018 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, ТП 15/0,4 кВ № 6 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 30-05\18 от 29.05.2018
17 | Подлеснова Е.Н. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 54 | СП 0,4 кВ №25/1 | №39 от 25.01.2018 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 25 | 2018-08-06 | 2018-02-19 |  | 2018-02-21
18 | Рзянкина Н.А. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 33 | СП 0,4 кВ №25/1 | №35 от 24.01.2018 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 25 | 2018-08-09 | 2018-02-19 |  | 2018-02-21
19 | ОАО "Молоко" | НТО п. Прибрежный, ул.Заводская-Береговая | МТП 15/0,4 кВ № (, ВЛ9-1, опора 3 | №26 от 23.01.2018 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-04-28 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 9 |  | 2018-06-09 |  | №10-06/18 от 09.06.2018
20 | ООО "Лермонтово" | НТО п. Прибрежный, ул.Заводская-Береговая | МТП 15/0,4 кВ № (, ВЛ9-1, опора 3 | №71 от 08.02.2018 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-02-22 | 2018-03-15 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 9 | 2018-09-15 | 2018-06-05 |  | 09-06/18 от 09.06.2018
21 | ООО "Лермонтово" | НТО п. Прибрежный, ул.Заводская 26-28 | МТП 15/0,4 кВ № 7 | №72 от 08.02.2018 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-02-23 | 2018-03-15 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 7 | 2018-09-15
22 | Савонько Л.В. | ИЖД п. Прибрежный, ул. Строительная | МТП 15/0,4 кВ №7, ВЛ 0,4 кВ №3 | №92 от 15.02.2018 | 15 | 0.4 | 0 |  | 2018-03-01 | 2018-05-23 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 7
23 | Сманцер Н.А. | п. Южный-1 Баграт. Района | ВЛ 15-197 ТП 15/0,4 кВ №13 | №291 от 05.05.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-06-02 | 2017-09-05 | 466.7 | ПС 110 /15 кВ О-13 Енино | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | 2018-03-14
24 | Володченко И.А. | п. Южный-1 Баграт. Района | ВЛ 15-197 ТП 15/0,4 кВ №13 | №498 от 16.08.2017 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 466.7 | ПС 110 /15 кВ О-13 Енино | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | 2018-03-14
25 | Кузнецов М.Г. | п. Южный-1 Баграт. Района | ВЛ 15-197 ТП 15/0,4 кВ №13 | №613 от 12.10.2017 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 466.7 | ПС 110 /15 кВ О-13 Енино | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | 2018-03-14
26 | Коротаева | п. Южный-1 Баграт. Района | ВЛ 15-197 ТП 15/0,4 кВ №13 | №653 от 07.11.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 466.7 | ПС 110 /15 кВ О-13 Енино | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0 | 2018-03-21
27 | Смирнова Э.В. | Гурьевский р. Территория ДВМК Дельфин | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ №15 | №122 от 28.02.2018 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2018-09-28 | 2018-06-05 |  | № 07-06/18 от 07.06.2018
28 | Сергеев С.Э. | Гурьевский р. Территория ДВМК Дельфин | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ №18 | №14 от 17.01.2018 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2018-09-27
29 | ООО "3Д-Инвест" | Южнее окружной дороги | ВЛ 15 кВ опора №1 от 1 секции ЗРУ 15 кВ ПС "окружная" | №109 от 26.02.2018 | 500 | 15 | 0 | 0 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 45130 | ПС 110 кВ "Окружная" | 2019-03-20
30 | Иванова Наталья Анатольевна | пос.Прибрежный, ул. Заводская, 31 | ВЛ 0,4 кВ ТП №9 | №112 от 27.02.2018 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная, МТП 15/0,4 кВ № 9 | 2018-09-21
31 | Волков Д.А. | п. Березовка Гвард.р., стройпл. |  | №4201 от 10.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-12
32 | Мишина В.И. | г.Черняховск, жилое строение |  | №4297 от 18.01.2018 | 15 | 0.4 | 2018-01-22
33 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4302 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
34 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4303 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
35 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4304 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
36 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4305 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
37 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4307 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
38 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4308 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
39 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4309 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
40 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4311 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
41 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4312 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
42 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4313 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
43 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4314 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
44 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4315 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
45 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4316 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
46 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4317 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
47 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4318 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
48 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4319 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
49 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4320 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
50 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4321 от 18.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
51 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4324 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
52 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4325 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
53 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4326 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
54 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4327 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
55 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4328 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
56 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4329 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
57 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4337 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
58 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4338 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
59 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4339 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
60 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4340 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
61 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4341 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
62 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4342 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
63 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4343 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
64 | Карпюк И.М. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4346 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
65 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4347 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
66 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4349 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
67 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4350 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
68 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4351 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
69 | Михайлов Е.Е. | Гусевский ГО, предприятие |  | №4352 от 19.01.2018 | 10 | 0.4 | 2018-01-22
70 | Цой В.А. | п. Зеленополье Гурьев.р., ижд |  | №4367 от 22.01.2018 | 15 | 0.4 | 2018-01-30
71 | Цой В.А. | п. Зеленополье Гурьев.р., ижд |  | №4368 от 22.01.2018 | 15 | 0.4 | 2018-01-23
72 | Стафеев В.А. | Прусский пер. г.Пионерский, ижд |  | №4528 от 02.02.2018 | 15 | 0.4 | 2018-02-06
73 | Тонких А.В. | п. Ушаково Гурьевс.р., ижд |  | №4542 от 02.02. 2018 | 15 | 0.4 | 2018-02-06
74 | Суровегина О.А. | г. Гурьевск, ижд |  | №4623 от 09.02.2018 | 15 | 0.4 | 2018-02-12
75 | Кузнецов А.О. | п. Константиновка, Гурьев.р. Ижд |  | №4668 от 13.02.2018 | 15 | 0.4 | 2018-02-14
76 | Кузнецов А.О. | п. Константиновка, Гурьев.р. Ижд |  | №4669 от 13.02.2018 | 15 | 0.4 | 2018-02-14
77 | Раевская Т.В. | п. Константиновка, Гурьев.р. Ижд |  | №4737 от 16.02.2018 | 15 | 0.4 | 2018-02-21
78 | Селиванова Е.Ю. | г. Калининград, ижд ул. Воронежская |  | №4788 от 20.02.2018 | 15 | 0.4 | 2018-02-21
79 | Ивашко Б.Б. | п. Ягодное Зел.р. Ижд |  | №4852 от 22.02.2018 | 15 | 0.4 | 2018-02-28
80 | Орлова И В. | п. Отважное Зел.р. Ижд |  | №4866 от 22.02.2018 | 15 | 0.4 | 2018-02-28
81 | Герцог О.Б. | п. Поддубы Гусевский р. ФАП |  | №4983 от 28.02.2018 | 15 | 0.4 | 2018-03-02
82 | Чугунов Е. | п. Шатрово Гурьевс.р. Ижд |  | №5051 от 01.03.2018 | 15 | 0.4 | 2018-03-02
83 | Галыгин А.Б. | п. Майское Баграт. Обрабат. Производство |  | №5118 от 06.03.2018 | 50 | 0.4 | 2018-03-06
84 | Архипов А.С. | г. Нестеров , ижд |  | №5214 от 13.03.2018 | 15 | 0.4 | 2018-03-15
85 | Исмаилзада Э.Б. | п. Зеленополье Гурьев.р. |  | №5249 от 15.03.2018 | 15 | 0.4 | 2018-03-16
86 | Талкин В.П. | п. Холмогоровка, Зел.р. Ижд |  | №5282 от 16.03.2018 | 15 | 0.4 | 2018-03-19
87 | Мищенков Е.А. | п. Рассвет, Гурьевс.р. Ижд |  | №5340 от 20.03.2018 | 15 | 0.4 | 2018-03-22
88 | Мелащенко О.Ю. | п. Луговое, Гурьевский р. Ижд |  | №5465 от 24.03.2018 | 15 | 0.4 | 2018-03-27
89 | Щеголихина Н.В. | г. Черняховск, ижд |  | №5793 от 04.04.2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-06
90 | Макеева Е.В. | г. Черняховск, ижд |  | №5868 от 06.04.2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-09
91 | Мороз А.А. | п. Откосово, зелен. Р. Ижд |  | №6018 от 12.04.2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-13
92 | Озеров А.С. | г. Калининград, стройплощадка |  | №6061 от 13.04.2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-16
93 | Хромченко О.В. | п. Большое Исаково, ижд |  | №6094 от 16.04.2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-16
94 | Бюорисов Д.В. | п. Большое Исаково, ижд |  | № 6103 от 16.04 2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-17
95 | Бюорисов Д.В. | п. Большое Исаково, ижд |  | № 6104 от 16.04 2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-17
96 | Бюорисов Д.В. | п. Большое Исаково, ижд |  | № 6105 от 16.04 2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-17
97 | Туюшева Ф.А. | станция очистки питьевой воды, г. Озерск |  | №6151 от 17.04.2018 | 5 | 0.4 | 2018-04-17
98 | Бюорисов Д.В. | п. Большое Исаково, ижд |  | № 6153 от 16.04 2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-17
99 | Бюорисов Д.В. | п. Большое Исаково, ижд |  | № 6155 от 16.04 2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-17
100 | Бюорисов Д.В. | п. Большое Исаково, ижд |  | № 6156 от 16.04 2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-17
101 | Бюорисов Д.В. | п. Большое Исаково, ижд |  | № 6157 от 16.04 2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-17
102 | Бюорисов Д.В. | п. Большое Исаково, ижд |  | № 6158 от 16.04 2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-17
103 | Волобуева А.С. | ИЖД |  | №6263 от 20.04.2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-23
104 | Копыл С.А. | Полесский р-н, птичник |  | №6295 от 21.04.2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-23
105 | Бичан В.С. | Гурьевс.р. |  | №6326 от 23.04.2018 | 5 | 0.4 | 2018-04-27
106 | Попов М.А. | М.Исаково ижд |  | №6461 от 27.04.2018 | 15 | 0.4 | 2018-04-27
107 | Вальтер В.Э. | ИЖД, п. Нивенское | КЛ 0,4 кВ от ТП 214-37 | №258 от 17.04.2018 | 15 | 0.4 |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 466.7 | ПС 110 кВ )-1 Центральная, ВЛ 15-214 | 2018-10-26 | 2018-06-13 |  | №13-06/1813.06.2018
108 | Заскока Л.А. | Ижд, п. Прибрежный С/Т Шторм | ТП №1 | № 206 от 29.03.2018 | 15 | 0.22 |  | 0 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 466.7 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная | 2018-10-05 | 2018-06-05 |  | №05-06/1805.06.2018
109 | Пелевин В.В. | ижд, п.Ясное Славский р. |  | №6873 от 15.05.2018 | 15 | 0.4 | 2018-05-17
110 | Кириллова Н.С. | ижд., п. Забарье Гвардейский р. |  | №6897 от 16.05.2018 | 15 |  | 2018-05-17
111 | Волобуева А.С. | ижд, Гурьевский р. |  | №7020 от18.05.2018 | 10 |  | 2018-05-21
112 | Ферстер В.С. | ижд., г. Светлогорск СТ "Радуга" |  | №7025 от 18.05.2018 | 15 |  | 2018-05-21
113 | Ферстер В.С. | ижд., г. Светлогорск СТ "Радуга" |  | №7026 от 18.05.2018 | 15 |  | 2018-05-21
114 | Мартенс К.О. | ижд |  | №7158 от 22.05.2018 | 15 |  | 2018-05-22
115 | Антоненко А.В. | ижд. Полесский р. |  | №7379 от 29.05.2018 | 15 |  | 2018-05-30
116 | Гугнович Ираида Семеновна | ижд п.Прибрежный СНТ Шторм №25 | ВЛ 0,4 кВ №1-20 от ТП 15/0,4 кВ №1 | №321 от 17.05.2018 | 15 |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-28 | 467 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная | 2018-07-24 | 2018-07-24 |  | №24-07/18 от 24.07.2018
117 | Иванова Н.А. | НТО п. Прибрежный ориентир ул.Береговая | опора №3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ №9 | №294 от 11.05.2018 | 5 |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 14976.46 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная |  | №1-05/18 от 28.05.2018 |  | №29-05/18 от 29.05.2018
118 | Петров Александр Семенович | НТО п. Прибрежный ориентир пер.Заводской | ВЛ 0,4 кВ №1-20 от ТП 15/0,4 кВ №1 | №289 от 08.05.2018 | 15 |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 466.7 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная
119 | Серова Валентина Александровна | НТО п. Прибрежный ориентир ул.Строительная, 16А | Опора №3 от ВЛ №3 от ТП 15/0,4 кВ №7 | №292 от 10.05.2018 | 15 |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 466.1 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная | 2018-08-07 |  |  | №07-08/18 от 07.08.2018
120 | Шестопалов Алексей Анатольевич | НТО п. Прибрежный ул.Заводская 27Г | КЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ №7 | №311 от15.05.2018 | 10 |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-22 | 466.7 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная
121 | ПАО "МТС" | п. Прибрежный ул.Заводская 11 | ТП 15/0,4 кВ №1 | №309 от 15.05.2018 | 8 |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-06-04 | 466.7 | ПС 110 кВ О-59 Прибрежная
122 | Конюшко И.Н. | г. Пионерский, ул. Тихая, 8 |  |  | 15 |  | 2018-06-06
123 | Маковская Галина Николаевна | гостин. Комплекс (корпуса 1,2) г. Пионерский | ТП 15/0,4 кВ №1, СП-1/1 | №373 от 01.06.2018 | 170 |  |  |  | 2018-06-09 | № 04-06/18ТП от 14.06.2018 | 36002.1 | ПС 110 кВ О-62 Пионерская
124 | Маковская Галина Николаевна | гостин. Комплекс (корпуса 3) г. Пионерский | ТП 15/0,4 кВ №1, СП-1/2 | №372 от 01.06.2019 | 170 |  |  |  | 2018-06-09 | №06-06/18ТП от 14.06.2018 | 36002.1 | ПС 110 кВ О-62 Пионерская | 2018-12-10 |  |  | № 10-12/18 от 10.12.2018
125 | АПГО парк "Амберленд- Янтарная земля" | г. Пионерский, пойма р. Чистая | РП В-67 ТП 15/0,4 кВ (новая) | №375 от 04.06.2018 | 700 |  |  |  | 2018-06-08
126 | ГКУ КО "Управление дорожного хозяйства" | Пионерский ГО |  | №8063 от 19.06.2018 | 40 |  | 2018-06-22
127 | Плютова И.Е. | п. Невское Гурьевского р. |  | №8225 от 22.06.2018 | 10 |  | 2018-06-23
128 | Сергеева А.Ф. | Гурьевский р. Территория ДВМК Дельфин | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ №15 | №224 от 05.04.2018 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2018-11-10
129 | Бундин Е.В. | Гурьевский р. Территория ДВМК Дельфин | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ №15 | №225 от 05.04.2018 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 466.7 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2018-11-10
130 | Малыхина Л.В. | п. Янтарный |  | №8668 от 05.07.2018 | 50 |  | 2018-07-11
131 | Головач С.М. | г. Черняховск, ижд |  | №8885 от 11.07.2018 | 5 |  | 2018-07-11
132 | Карапитян А.С. | Гурьевский р. |  | №8926 от 11.07.2018 | 15 |  | 2018-07-11
133 | Казаков О.С. | п. Малиновка Зеленоградский район |  | №9523 от 25.07.23018 | 15 |  | 2018-07-25
134 | Фомченко Е.О. | п. Малиновка Зеленоградский район |  | №9586 от 26.07.2018 | 15 |  | 2018-07-26
135 | Карташев Г.И. |  |  | №9617 от 27.07.2018 | 15 |  | 2018-07-27
136 | Витошко В.Р. |  |  | №9659 от 29.07.2018 | 15 |  | 2018-07-29
137 | Зелко Е.Н. | Гурьевский район |  | №9773 от 31.07.2018 | 15 |  | 2018-07-31
138 | Белых Г.М. | Гурьевский район |  | №9774 от 31.07.2018 | 15 |  | 2018-07-31
139 | Полянский Василий Александрович | комплекс по перераб. С/Х продукции, южнее Окружной дороги-Аллея смелых | ПС Окружная | №307 от 14.05.2018 | 150 | 15 |  |  | №573 от 25.05.2018 |  |  | ПС Окружная | 2018-11-14
140 | Давтян А.С. | НПО п. Прибрежный | ПС Прибрежная | №333 от 22.05.2018 | 13 | 0.4 |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 466.7 | ПС Прибрежная | 2018-12-05
141 | Давтян А.С. | НПО п. Прибрежный | ПС Прибрежная | №334 от 22.05.2018 | 13 | 0.4 |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 14976.46 | ПС Прибрежная | 2018-12-05
142 | Туристическо- рекреационный парк "Амберленд-Янтарная земля" | Парк пойма р. Чистая г. Пионерск | ПС Пионерская | № 375 от 04.06.2018 | 700 | 0.4 |  |  | 2018-06-08 |  | 33682907.48 | ПС Пионерск
143 | ООО "АПК Калининград" | производство льно-полотна | РП 10 кВ Северная промзона | №430 от 20.06.2018 | 3300 | 0.4
144 | ООО "БТПД "Ресурсы севера" | РП 10 кВ произв.участок | ПС Ялтинская | №452 от 03.07.2018 | 8800 | 10
145 | ООО "СД Маркет" | Гостиница г.Пионерский, ул.Портовая,5 | ПС Пионерская, | №537 от 02.08.2018 | 307 | 0.4 |  |  | 2018-08-07 |  | 3849358.02 | ПС Пионерск
146 | ПАО "МегаФон" | БС г. Светлогорск, театр эстрады | ПС Пионерская, ТП 15/0,4 №31 | №550 от 10.08.2018 | 2 | 0.4 |  |  | 2018-08-14 |  | 466.7 | ПС Пионерская, ТП 15/0,4 №31 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | 01.11.2018 №01-11/18
147 | О.Г. Белая | ул. Аксакова, ижд |  | №10301 от 15.08.2018 | 15 | 0.4 | 2018-08-20
148 | Т.В. Авдеева | Гурьевс.р. |  | №10429 от 19.08.2018 | 15 | 0.4 | 2018-08-20
149 | Н.Н. Исаева | Гурьевский р. |  | №10522 от 21.08.2018 | 15 | 0.4 | 2018-08-20
150 | Е.Н. Матусевич | п. Голубево ижд |  | №10762 от 28.08.2018 | 15 | 0.4 | 2018-08-29
151 | ФГУП РТРС фил. Калининградский | Советск 1 |  | №10805 от 29.08.2018 | 35 | 6 | 2018-08-29
152 | Н.Г. Егорова | СНТ Октябрьское |  | №10916 от 31.08.2018 | 15 | 0.4 | 2018-09-17
153 | К.С. Жигулина | СНТ Октябрьское |  | №10918 от 31.08.2018 | 15 | 0.4 | 2018-09-17
154 | Т.В. Акулова | СНТ Октябрьское |  | №10921 от 01.09.2019 | 15 | 0.4 | 2018-09-17
155 | И.В. Старостенко | СНТ Октябрьское |  | №10925 от 01.09.2020 | 15 | 0.4 | 2018-09-17
156 | А.В. Ширинян | ул. Земнухова |  | №11021 от 04.09.2018 | 15 | 0.4 | 2018-09-17
157 | А.Б. Шахвердиев | п. Владимирово Гурьевс. Р. |  | №11355 от 13.09.2018 | 15 | 0.4 | 2018-09-17
158 | А.Б. Шахвердиев | п. Владимирово Гурьевс. Р. |  | №11356 от 13.09.2019 | 15 | 0.4 | 2018-09-17
159 | ООО "Комсомольская 14" | г. Пионерский, многокварт. Ж.д. | ПС 110 кВ Пионерская | №562 от 18.09.2018 | 130 | 0.4 |  |  |  | №27-08/18ТП от 27.08.2018 | 46213.7 | ПС 110 кВ Пионерская | 2019-02-27
160 | ООО "СЛК Инвест" | Лифтовый подъемник в г. Светлогорске | ТП 31 г. Пионерский | №614 от 30.08.2018 | 58 | 0.4 |  |  |  | №02-09/18ТП от 06.09.2018 | 36002.1 | ПС 110 кВ Пионерская | 2019-03-06
161 | ООО "Балтийские овощи" | Логистический центр ул. 4-я Окружная | РП-10 | №615 от 31.08.2018 | 800 | 10 |  |  |  | №01-08/18ТП | 24686248 | РП 10 Сев. Промузел
162 | АО "РТГ Балтик" | ГРК Янтарная 1 этап | ТП-41, ТП-42 |  | 2500 | 15 |  |  |  | 04-11/14ТП от 24.11.2014 | 95076246.2 | ПС 110 кВ Пионерская | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01
163 | ООО "Мед Вест" | Многоквартирный жд | ТП 329-02 |  | 82 | 0.4 |  |  |  | 01-05/17ТП от 15.11.2017 | 7909778.77 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01
164 | Завенян М.Э. | ижд г. Калининград |  | № 11642 | 15 | 0.4 | 2018-09-26
165 | Мальцева О.А. | ижд. Матросово Гурьевс. |  | №11733 | 15 | 0.4 | 2018-09-26
166 | ООО "Стел-Макс" | г. Черняховск, ижд |  | №11852 | 40 | 0.4 | 2018-10-05
167 | Бежелова С.Г. | ижд п. Рыбное Гурьевского |  | №11973 | 15 | 0.4 | 2018-10-05
168 | Гребенок С.Д. | п. Холмогоровка Зелен. |  | № 12004 | 15 | 0.4 | 2018-10-05
169 | Спажакина Н.А. | пгт Янтарный |  | № 12044 | 15 | 0.4 | 2018-10-05
170 | Князькина Е.А. | ул. Дубовая, СТ Искра |  | № 12097 | 15 | 0.4 | 2018-10-08
171 | Князькин И.И. | ул. Дубовая, СТ Искра |  | № 12098 | 15 | 0.4 | 2018-10-08
172 | Бойко Ю.В. | Люблинское шоссе |  | № 12108 | 15 | 0.4 | 2018-10-08
173 | Глушков С.В. | Мушкино, баграт. |  | № 12543 | 15 | 0.4 | 2018-10-22
174 | Мамаев В.М. | п. Зайцево Гурьевс. |  | № 12666 | 15 | 0.4 | 2018-10-23
175 | Горепекин А.Г. | г. Кал-д |  | № 12705 | 15 | 0.4 | 2018-10-24
176 | Лютова Л.Н. | СТ Рябинушка |  | №12846 | 15 | 0.4 | 2018-10-29
177 | Светловский КМЦ | Люблино |  | № 12910 | 50 | 0.4 | 2018-10-30
178 | Катушенко В.С. | п. Головкино, Полесск. |  | № 12925 | 15 | 0.4 | 2018-10-30
179 | Эпштейн Валерий Мих. | п. Прибрежный ул.Заводская 11, нежилое здание | ТП 15/0,4 кВ №6 | №712 от 17.10.2018 | 50 | 0.4 |  |  | 2018-10-30 | 2018-11-07 | 36002.1 | ПС 110 кВ "Прибрежная"
181 | Суслова С.Ф. | Нежилое помещение №5 ул. Невского, 59 | ТП 15/0,4 кВ №290 | № 720 от 19.10.2018 | 10 | 0.4 |  |  | 2018-10-26 | 2018-11-19 | 466.7 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-01-21
182 | Суслова С.Ф. | Нежилое помещение №6 ул. Невского, 59 | ТП 15/0,4 кВ №290 | № 721 от 19.10.2018 | 10 | 0.4 |  |  | 2018-10-26 | 2018-11-19 | 466.7 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-01-21 | .
183 | Ли А.В. | ижд п. Ягодное Зелен. |  | №13408 от 13.11.18 | 15 | 0.4 | 2018-11-14
184 | В.А. Федорова | ижд г. Гвардейск |  | №13488 от 15.11.2018 | 15 | 0.4 | 2018-11-16
185 | О.В. Титенко | ижд пер. Прибрежный |  | №763 от 09.11.2018 | 15 | 0.4 |  |  | 2018-11-19 | 2018-12-20 | 466.7 | ПС Прибрежная
186 | ООО "Светлогорский теннисный клуб" | спортивно-оздор. комплекс | ТП №31 | №762 от 09.11.2018 | 15 | 0.4 |  |  | 2018-11-27 | 2018-12-28 | 466.7 | ПС Пионерская
187 | ООО "Бит-Балт" | серверное оборуд. В г. Пионерский |  | №768 от 14.11.2018 | 171 | 0.4 |  |  | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1092811.46 | ПС 110 кВ О-62 Пионерская
188 | ООО "Т2 Мобайл" | базовая станция | ТП №1 п. Прибреж. | №769 от 15.11.2018 | 5 | 0.4 |  |  | 2018-11-26 |  | 466.7 | ПС 110 кВ "Прибрежная"
189 | Администрация СГО | насосная станция осушения г. Светлый | КТП-62/2 | №775 от 20.11.2018 | 90 | 0.4 |  |  |  |  | 1521317.66 | ПС 110 кВ О-61 Ижевская
190 | Н.Г. Бессарабова | п. Дорожный |  | №13647 от 20.11.2018 | 15 | 0.4 | 2018-11-26
191 | Верхотурова О.З. | п. Петрово Гурьевского р. |  | №13920 от 27.11.2018 | 15 | 0.4 | 2018-11-27
192 | Сушильникова А.Н. | п. Рублевочка Гурьевского р. |  | №13937 от 27.11.2018 | 15 | 0.4 | 2018-11-27
193 | Борзенкова Н.А. | п. Малиновка Зеленоградский район |  | №14210 от 05.12.2018 | 15 | 0.4 | 2018-12-17
194 | Борзенкова Н.А. | п. Малиновка Зеленоградский район |  | №14210 от 05.12.2019 | 15 | 0.4 | 2018-12-17
195 | Администрация Баграт. района | котельная пос. Южный | ТП 15/0,4 кВ | №819 от 30.11.2018 | 60 | 0.4 |  |  | 2018-12-05 |  | 36002.1 | ПС Енино
196 | ООО "ВЕРУМ" | комплекс "Новый город" | РП 62/4 | №808 от 29.11.2018 | 800 | 0.4 |  |  | 2018-12-06 |  | 13293770 | ПС Пионерская
197 | ООО "ВЕРУМ" | комплекс "Новый город" | ТП1,2,3,4 | №820 от 03.12.2018 | 2200 | 0.4 | [5 empty] | ПС Куликово
198 | ООО "Балтстройиндустрия плюс" | МЖД г. Пионерский, ул. Красная |  |  | 94.5 | 0.4 |  |  |  | 01-04/16ТП от 20.11.2016 | 844336.72 | ПС Пионерская | 02-12/18 от 11.12.2018 |  |  | №13-12/18 от 12.12.2018
199 | ООО "МакроСтрой" | МЖД г. Пионерский, ул. Рабочая |  |  | 135.43 | 0.4 |  |  |  | 01-03/15ТП от 03.03.2015 | 3000399.92 | ПС Пионерская | №01-12/18 от 11.12.2018 |  |  | №12-12/18 от 12.12.2018
200 | Карнаух А.С. | п. Южный-2 Баграт. Района, 5А |  | №663 от 15.11.2017 | 15 | 0.4 |  |  |  | № 15-11/17ТП от 29.11.2017 | 466.7 | ПС Енино | 03-12/18 от 25.12.2018 |  |  | №25-12/18 от 25.12.2018
201 | АО "РЭК" |  |  |  | 23000 | 110/15 |  |  |  | №02-06/12ТП от 29.10. 2013 |  | ПС О-70 Луговая | №1 от 15.11.2018 |  |  | №29-11/18 от 29.11.2018

## тех.присоед. 2018
Тех.присоединения 2018
1 | МКУ "Калининградская служба заказчика" | наружное освещение в п. Прибрежный | ТП 15/0,4 кВ №6 | №19 от 19.01.2018 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 466.7 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 30-05\18 от 29.05.2018
2 | Подлеснова Е.Н. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 54 | СП 0,4 кВ №25/1 | №39 от 25.01.2018 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 466.7 | 2018-08-06 | 2018-02-19 |  | 2018-02-21
3 | Рзянкина Н.А. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 33 | СП 0,4 кВ №25/1 | №35 от 24.01.2018 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 466.7 | 2018-08-09 | 2018-02-19 |  | 2018-02-21
4 | ОАО "Молоко" | НТО п. Прибрежный, ул.Заводская-Береговая | МТП 15/0,4 кВ № (, ВЛ9-1, опора 3 | №26 от 23.01.2018 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-04-28 | 466.7 |  | 2018-06-09 |  | №10-06/18 от 09.06.2018
5 | ООО "Лермонтово" | НТО п. Прибрежный, ул.Заводская-Береговая | МТП 15/0,4 кВ № (, ВЛ9-1, опора 3 | №71 от 08.02.2018 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-02-22 | 2018-03-15 | 466.7 | 2018-09-15 | 2018-06-05 |  | 09-06/18 от 09.06.2018
6 | Сманцер Н.А. | п. Южный-1 Баграт. Района | ВЛ 15-197 ТП 15/0,4 кВ №13 | №291 от 05.05.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-06-02 | 2017-09-05 | 466.7 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | 2018-03-14
7 | Володченко И.А. | п. Южный-1 Баграт. Района | ВЛ 15-197 ТП 15/0,4 кВ №13 | №498 от 16.08.2017 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 466.7 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | 2018-03-14
8 | Кузнецов М.Г. | п. Южный-1 Баграт. Района | ВЛ 15-197 ТП 15/0,4 кВ №13 | №613 от 12.10.2017 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 466.7 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | 2018-03-14
9 | Коротаева | п. Южный-1 Баграт. Района | ВЛ 15-197 ТП 15/0,4 кВ №13 | №653 от 07.11.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 466.7 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0 | 2018-03-21
10 | Смирнова Э.В. | Гурьевский р. Территория ДВМК Дельфин | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ №15 | №122 от 28.02.2018 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 466.7 | 2018-09-28 | 2018-06-05 |  | № 07-06/18 от 07.06.2018
11 | Заскока Л.А. | Ижд, п. Прибрежный С/Т Шторм | ТП №1 | № 206 от 29.03.2018 | 15 | 0.22 |  | 0 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 466.7 | 2018-10-05 | 2018-06-05 |  | №05-06/1805.06.2018
12 | Вальтер В.Э. | ИЖД, п. Нивенское | КЛ 0,4 кВ от ТП 214-37 | №258 от 17.04.2018 | 15 | 0.4 |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 466.7 | 2018-10-26 | 2018-06-13 |  | №13-06/18 от 13.06.2018
13 | Иванова Н.А. | НТО п. Прибрежный ориентир ул.Береговая | опора №3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ №9 | №294 от 11.05.2018 | 5 |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 14976.46 |  | №1-05/18 от 28.05.2018 |  | №29-05/18 от 29.05.2018
14 | Серова Валентина Александровна | НТО п. Прибрежный ориентир ул.Строительная, 16А | Опора №3 от ВЛ №3 от ТП 15/0,4 кВ №7 | №292 от 10.05.2018 | 15 |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 466.1 | 2018-08-07 |  |  | №07-08/18 от 07.08.2018
15 | ПАО "МТС" | п. Прибрежный ул.Заводская 11 | ТП 15/0,4 кВ №1 | №309 от 15.05.2018 | 8 |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-06-04 | 466.7 | 2018-11-07 | 2018-11-07 |  | 07-11/18 от 07.11.2018
16 | Гугнович Ираида Семеновна | ижд п.Прибрежный СНТ Шторм №25 | ВЛ 0,4 кВ №1-20 от ТП 15/0,4 кВ №1 | №321 от 17.05.2018 | 15 |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-28 | 467 | 2018-07-24 | 2018-07-24 |  | №24-07/18 от 24.07.2018
17 | Маковская Галина Николаевна | гостин. Комплекс (корпуса 3) г. Пионерский | ТП 15/0,4 кВ №1, СП-1/2 | №372 от 01.06.2019 | 170 | 0.4 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-14 | 36002.1 | 2018-12-10 | 2018-12-10 |  | №10-12/18 от 10.12.2018
18 | АО "РТГ Балтик" | ГРК Янтарная 1 этап | ТП-41, ТП-42 |  | 2500 | 15 |  |  |  | 04-11/14ТП от 24.11.2014 | 95076246.2 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01
19 | ООО "Мед Вест" | Многоквартирный жд | ТП 329-02 |  | 82 | 0.4 |  |  |  | 01-05/17ТП от 15.11.2017 | 7909778.77 | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  | 2018-10-01
20 | ПАО "МегаФон" | БС г. Светлогорск, театр эстрады | ПС Пионерская, ТП 15/0,4 №31 | №550 от 10.08.2018 | 2 | 0.4 |  |  | 2018-08-14 |  | 466.7 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | 01.11.2018 №01-11/18
21 | ООО "Балтстройиндустрия плюс" | многоквартирный жд | ТП-7 | вх.№ 780 от 21.11.2018 | 94.5 | 0.4 |  |  |  | 2016-11-20 | 844336.72 | 2018-12-12 | 2018-12-11 |  | №13-12/18 от 12.12.2018
22 | ООО "МакроСтрой" | многоквартирный жд | ТП-8 | вх.№827 от 04.12.2018 | 135.43 | 0.4 |  |  |  | 2015-03-03 | 3000399.92 | 2018-12-11 | 2018-12-11 |  | №12-12/18 от 12.12.2018
23 | Прудников Н.Н. | Жилой дом, пос. Прибрежный, пер. Заводской, 19 | ВЛ 0,4 кВ №1-20 от ТП 15/0,4 кВ №1 | №730 от 15.12.2017 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | 2018-07-09 | 2018-02-19 |  | 2018-02-21
24 | Левченко О.Д. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 17 | СП 0,4 кВ №25/1 | №762 от 22.12.2017 | 12 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
25 | Моргунова Л.В. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 34 | СП 0,4 кВ №25/1 | №765 от 22.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
26 | Моргунова Л.В. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 32 | СП 0,4 кВ №25/1 | №766 от 22.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
27 | Селиванов В.В. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 36 | СП 0,4 кВ №25/1 | №743 от 20.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
28 | Селиванова Н.И. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 38 | СП 0,4 кВ №25/1 | №742 от 20.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
29 | Горшкова С.А. | Жилой дом, пос. Прибрежный, ул. Красивая, 31 | СП 0,4 кВ №25/1 | №762 от 22.12.2017 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 466.7 | 2018-07-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-14
30 | Карнаух А.С. | п. Южный-2 Баграт. Района, 5А |  | №663 от 15.11.2017 | 15 | 0.4 |  |  |  | № 15-11/17ТП от 29.11.2017 | 466.7 | 03-12/18 от 25.12.2018 |  |  | №25-12/18 от 25.12.2018
31 | АО "РЭК" |  |  |  | 23000 | 110/15 |  |  |  | №02-06/12ТП от 29.10. 2013 |  | №1 от 15.11.2018 |  |  | №29-11/18 от 29.11.2018
106892473.97