## Заявки 2019 ТП
п. 11 "е" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о порядке выполнения технологических , технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий в 2019 г.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Правительством РФ от 27.12.2004 года № 861
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Точка подключения объекта | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата уведомления о некомплектности заявки | Дата аннулирования заявки | Дата направления проекта договора заявителю | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата согласования технологической (аварийной) брони | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Специализированный застройщик "Пионерский" | Многоквартирный жилой дом г. Пионерский, ул. Октябрьская | ТП 15-0,4 кВ (новая) | №02 от 09.01.2019 | 202.29 | 0.4 |  |  | 2019-01-21
2 | ООО "Верум" | комплекс "Новый город" | ПС Куликово | №57 от 31.01.2019 | 11000 | 15
3 | Штукарь Алефтина Борисовна | магазин, ул.Согласия, 15 | ТП 15-0,4 кВ №992 | №74 от 04.02.2019 | 50 | 0.4 |  |  | 2019-02-18 | 18.02.2019 №01-02/19ТП | 15536.82 | О-11 Ленинградская, ТП 992.
4 | Сухомлин Сергей Анатольевич | Многоквартирный жилой дом пос. Прибрежный, ул. Парковая, 23 | ТП 15/0,4 кВ №6 | №95 от 11.02.2019 | 60 | 0.4
5 | Сухомлин Сергей Анатольевич | Магазин-склад пос. Прибрежный, ул. Парковая, 11 | ТП 15/0,4 кВ №6 | №96 от 11.02.2019 | 150 | 0.4
6 | СНТ "Южный" | садовые дома, пос. Южный Баграт.р. | КВЛ 15 кВ №15-183 | №75 от 04.02.2019 | 200 | 0.4 |  |  | 18.02.2019 №99 | 18.02.2019 №02-02/19ТП | 16500 | ПС О-13 Енино
7 | ООО "Тауэр" | антенно-кабельное сооружение пос. Южный | оп.6 ВЛ №2/1 0,4 кВ | №81 от 08.02.2019 | 15 | 0.4 |  |  | 21.02.2019 №03-02/19ТП | 21.02.2019 №03-02/19ТП | 15536.82 | ПС О-13 Енино
8 | Руденко Светлана Владимировна | ижд, увел. Мощн. Ул. Суворова | ВЛ 0,4 кВ | №103 от 13.02.2019 | 10 | 0.4 |  |  | 2019-02-27
9 | Корнеев Анатолий Владимирович | корпус 2 ул. Шаманова, 8 г. Пионерский | ВРУ жд. | №105 от 13.02.2019 | 23 | 0.4 |  |  | 2019-02-27 | 04.03.2019 №07-02/19ТП | 15536.82 | ВРУ жд. Шаманова,8
10
11
12
13
14

## тех.присоед. 2019
Тех.присоединения 2019
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Точка подключения объекта | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата уведомления о некомплектности заявки | Дата аннулирования заявки | Дата направления проекта договора заявителю | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата согласования технологической (аварийной) брони | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  |  | № | кВт | кВ
1 | Суслова С.Ф. | Нежилое помещение №5 ул. Невского, 59 | ТП 15/0,4 кВ №290 | № 720 от 19.10.2018 | 10 | 0.4 |  |  | 2018-10-26 | 2018-11-19 | 466.7 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-01-21
2 | Суслова С.Ф. | Нежилое помещение №6 ул. Невского, 59 | ТП 15/0,4 кВ №290 | № 721 от 19.10.2018 | 10 | 0.4 |  |  | 2018-10-26 | 2018-11-19 | 466.7 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-01-21
3 | ООО "Комсомольская 14" | стройплощ. жилого дома со встроенными нежилыми помещениями | ПС 110 Пионерская, ТП 15/0,4 кВ №1 | №562 от 18.09.2017 | 130 | 0.4 |  |  | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 46213.7 | ПС 110 О-62 Пионерская, | 2019-01-22 | 2019-02-04 |  | 2019-02-04