## Заявки 2022 ТП
п. 11 "е" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о порядке выполнения технологических , технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий в 2022 г.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Правительством РФ от 27.12.2004 года № 861
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Точка подключения объекта | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата уведомления о некомплектности заявки | Дата аннулирования заявки | Дата направления проекта договора заявителю | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата согласования технологической (аварийной) брони | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Кузьмин Сергей Александрович | ижд, Люблин.шоссе СНТ "Полет-1", ул. Былинная, 22 | ВЛ-0,4 кВ новая | 31 от 17.01.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 07-01/22Тп от 27.01.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
2 | СНТ ВМК "Вислинский" | СНТ пос. Шоссейное | ТП-18 | 10 от 13.01.2022 | 150 | 0.4 | 121 от 15.02.2022 |  |  |  |  | ПС 110 кВ Прибрежная
3 | ООО Спец.застройщик "СК МакроИнвест" | стройплощ. домов 3-4 |  | 25 от 17.01.2022 | 190 | 0.4 |  |  |  | 09-01/22ТП от 17.02.2022 | 35174.59 | ПС 110 кВ Пионерская
4 | ООО Спец.застройщик "СК МакроИнвест" | стройплощ. домов 1-2 |  | 24 от 17.01.2022 | 290 | 0.4 |  |  |  | 10-01/22ТП от 17.02.2022 | 35174.59 | ПС 110 кВ Пионерская
5 | МБУ "Городские леса" | спасательная станция |  | 1181 от 23.12.2021 | 50 | 0.4 |  |  |  | 12-01/22ТП от 02.03.2022 | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
6 | ООО "Руна" | пос. Линейное Баграт.р. |  | 1417 от 01.12.2021 | 387 | 0.4
7 | Баранов иван Николаевич | СНТ "Полет-1" ул.Линейная,3 | ВЛ 0,4 кВ новая | 1468 от 15.12.2021 | 6 | 0.4 |  |  |  | 02-01/22ТП от 25.01.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
8 | Гусев Андрей Владимирович | нежил.пом. Пер.Комсом.3 |  | 1415 от 30.11.2021 | 10 | 0.4 |  |  |  | 03-01/22ТП от 07.02.22 | 458.33 | ПС 110 кВ Пионерская
9 | Федорцов Вячеслав Федорович | СНТ "Полет-1", ул.Ромашковая,2 | ВЛ 0,4 кВ новая | 08 от 13.01.2022 | 10 | 0.4 |  |  |  | 04-01/22ТП от 28.01.22 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
10 | Сальников Владимир Николаевич | СНТ "Полет-1" ул.Линейная,11 | ВЛ 0,4 кВ новая | 07 от 13.01.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 05-01/22ТП от 24.01.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
11 | Калинина Анна Александровна | СНТ Фестивальное, |  | 09 от 13.01.2022 | 10 | 0.4 |  |  |  | 06-01/22ТП от 08.02.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ О-2 Янтарь
12 | Анциферова Наталья Ивановна | СНТ Фестивальное, |  | 42 от 21.01.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 13-01/22ТП от 01.03.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ О-2 Янтарь
13 | Вебицкий Сергей Анатольевич | СНТ "Полет-1" | ВЛ 0,4 кВ новая | 37 от 19.01.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 14-01/22ТП от 11.02.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
14 | Нестеров Андрей Владимирович | ижд пос.Южный, вблизи дома 11 |  | 82 от 28.01.2022 | 14 | 0.4 |  |  |  | 15-01/22ТП от | 458.33 | ПС 110 кВ Енино
15 | Лысенко Евгений Михайлович | СНТ Южный, 3-я зона |  | 77 от 28.01.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | аннулир. | 458.33 | ПС 110 кВ Енино
16 | Ларина Анна Александровна | ижд ул. Холмогорская |  | 80 от 28.01.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 17-01/22ТП от 04.02.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ Московская
17 | Алексеева Маргарита Борисовна | ижд ул.Баженова |  | 81 от 28.01.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 22-01/22ТП от 04.02.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ Московская
18 | Семенова Ольга Олеговна | ижд ул. Холмогорская |  | 79 от 28.01.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 23-01/22ТП от 04.02.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ Московская
19 | Гусельникова Вероника Евгеньевна | ижд ул. Холмогорская |  | 78 от 28.01.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 24-01/22ТП от 04.02.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ Московская
20 | Радкевич Надежда Анатольевна | ижд СНТ "Полет-1" | ВЛ новая | 76 от 27.01.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 18-01/22ТП от | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
21 | Бакунова Валентина Викторовна | ижд СНТ "Полет-1" | ВЛ новая | 69 от 24.01.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 19-01/22ТП от 25.03.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
22 | Зубкова Елена Викторовна | ижд СНТ "Полет-1" | ВЛ новая | 73 от 26.01.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 21-01/22ТП от 10.02.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
23 | Иваненко Любовь Петровна | ижд СНТ "Полет-1" | ВЛ новая | 72 от 26.01.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 20-01/22ТП от 10.02.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
24 | Косарева Галина Алексеевна | садовый домик СНТ Полет | ВЛ новая | 110 от 04.02.2022 | 10 | 0.4 |  |  |  | 25-02/22ТП от 29.03.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
25 | Олашин Руслан Иванович | жилое строение СНТ Полет | ВЛ новая | 106 от 03.02.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 26-02/22ТП от 04.03.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
26 | Редкозубова Марина Юлиановна | жилое строение СНТ Полет | ВЛ новая | 102 от 03.02.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 27-02/22ТП от 09.03.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
27 | Полякова Татьяна Семеновна | жилое строение СНТ Полет | ВЛ новая | 93 от 02.02.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 28-02/22ТП от 03.03.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
28 | Попов Сергей Федорович | нежилое пом. Ул. Рабочая 46 г. Пионерский | ВРУ жилого дома | 96 от 02.02.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 29-02/22ТП от |  | ПС 110 кВ Пионерская
29 | Марданова Разил Нуриевна | жилое строение СНТ Полет | ВЛ новая | 117 от 07.02.2022 | 5 | 0.4 |  |  |  | 30-02/22ТП от 31.03.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
30 | Бриль Владимир Зиновьевич | жилое строение СНТ Полет | ВЛ новая | 118 от 07.02.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 31-02/22ТП от 02.03.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
31 | Горбачев Игорь Александрович | гараж ул. Гагарина, 101 | РЩ жд | 146 от 18.02.2022 | 2 | 0.23 |  |  |  | 33-02/22ТП от |  | ПС 110 кВ Университетская
32 | Крутов Дмитрий Дмитриевич | ижд ул. Баженова | ВЛ 0,4 кВ | 121 от 08.02.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 34-02/22ТП от 02.03.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ Московская
33 | Крутов Дмитрий Дмитриевич | ижд ул. Баженова | ВЛ 0,4 кВ | 122 от 08.02.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 35-02/22ТП от 02.03.2023 | 24415.02 | ПС 110 кВ Московская
34 | Крутов Дмитрий Дмитриевич | ижд ул. Баженова | ВЛ 0,4 кВ | 123 от 08.02.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 36-02/22ТП от 02.03.2024 | 24415.02 | ПС 110 кВ Московская
35 | Крутов Дмитрий Дмитриевич | ижд ул. Баженова | ВЛ 0,4 кВ | 124 от 08.02.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 37-02/22ТП от 02.03.2025 | 24415.02 | ПС 110 кВ Московская
36 | Крутов Дмитрий Дмитриевич | ижд ул. Баженова | ВЛ 0,4 кВ | 125 от 08.02.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 38-02/22ТП от 02.03.2026 | 24415.02 | ПС 110 кВ Московская
37 | Крутов Дмитрий Дмитриевич | ижд ул. Баженова | ВЛ 0,4 кВ | 126 от 08.02.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 39-02/22ТП от 02.03.2027 | 24415.02 | ПС 110 кВ Московская
38 | ООО Спец.застройщик "Дельта-Строй" | МКД Гурьевс.район |  | 103 от 03.02.2022 | 1246 | 0.4 |  |  | аннулир. | аннулир. |  | ПС Северная 110
39 | Куча Александр Викторович | жилое строение СНТ Полет | ВЛ новая | 135 от 14.02.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 40-02/22ТП от 25.03.2022 | 24415.02 | ПС 110 кВ Чкаловск
40 | Карабан Владимир Николаевич | ижд.ул.Щепкина |  | 139 от 14.02.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 41-02/22ТП |  | ПС 110 кВ Янтарь
41 | Тяктева Елена Федоровна | жилое строение СНТ Полет | ВЛ новая | 169 от 01.03.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 42-02/22ТП от |  | ПС 110 кВ Чкаловск
42 | Гвоздецкая Татьяна Бердовна | ижд ул. Красивая 21 |  | 133 от 10.02.2022 | 12 | 0.4 |  |  |  | 43-02/22 ТП от 01.04.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
43 | Журавлевич Ольга Николаевна | жилое строение СНТ Полет | ВЛ новая | 132 от 10.02.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 44-02/22ТП от |  | ПС 110 кВ Чкаловск
44 | Сергеева Людмила Богдановна | ижд ул. Российская |  | 130 от 10.02.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 45-02/22ТП от 04.03.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ Янтарь
45 | Шевчук Виктор Васильевич | нежил.пом. Ул.Советская,4, г.Пион |  | 139 от 15.02.2022 | 20 | 0.4 |  |  |  | 46-02/22ТП от |  | ПС 110 кВ Пионерская
46 | ООО "Мегаполис" | складские пом. |  | 140 от 16.02.2022 | 900 | 10 |  |  |  | ответ |  | ПС 2110 кВ Окружная
47 | Курочкин Роман Михайлович | ижд СНТ Солнечное |  | 158 от 25.02.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 48-03/22ТП от |  | ПС 110 кВ Прибрежная
48 | Вилькель Александр Иванович | НТО пер.Комс. 4-7 г.Пион. |  | 160 от 28.02.2022 | 10 | 0.4 |  |  |  | 49-03/22ТП от 31.03.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ Пионерская
49 | Карпов Виктор Алексеевич | сад.дом в СНТ Южное |  | 168 от 01.03.2022 | 8 | 0.4 |  |  |  | 50-03/22ТП от |  | ПС Северная 110
50 | ФГАОУ ВО "БФУ им.И.Канта" | Кампус Кантиана |  | 162 от 01.03.2022 | 3698 | 0.4 |  |  |  | 51-03/22ТП |  | ПС 110 кВ Университетская
51 | ГКУ КО "Безопасный город" | видиокамеры |  | 188 от 10.03.2022 | 0.5 | 0.23 |  |  |  | 52-03/22ТП |  | ПС 110 кВ Янтарь
52 | Дударь Ольга Владимировна | нежил.пом 7 ул.Вокзальная 4, г. Пион. |  | 180 от 09.03.2022 | 10 | 0.4 |  |  |  | 53-03/22ТП от |  | ПС 110 кВ Пионерская
53 | Дударь Ольга Владимировна | нежил.пом 5,6 ул.Вокзальная 4, г. Пион. |  | 181 от 09.03.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 54-03/22ТП от |  | ПС 110 кВ Пионерская
54 | Чекашев Степан Андреевич | гараж, ул.Гагарина 101 |  | 176 от 02.03.2022 | 3 | 0.23 |  |  |  | 55-03/22 ТП от |  | ПС 110 кВ Университетская
55 | Горбунов Дмитрий Анатольевич | ижд ул.Красивая 7а |  | 192 от 14.03.2022 | 12 | 0.4 |  |  |  | 56-03/22 ТП |  | ПС 110 кВ Прибрежная
56 | ИП Бондаренко Мария Алексеевна | НТО г. Пион. Ул. Комс. |  | 197 от 15.03.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 57-03/22 ТП |  | ПС 110 кВ Пионерская
57 | Геращенко Алексей Александрович | гараж, ул.Гагарина 101 |  | 199 от 17.03.2022 | 3 | 0.23 |  |  |  | 58-03/22 ТП |  | ПС 110 кВ Университетская
58 | Проскурякова Ирина Николаевна | нежил.пом. Ул.Комс.14-16 г.Пион. |  | 211 от21.03.2022 | 8 | 0.4 |  |  |  | 59-03/22 ТП |  | ПС 110 кВ Пионерская
59 | Бродский Сергей валерьевич | нежил.пом. Ул.Комс.14-16 г.Пион. |  | 234 от22.03.2022 | 8 | 0.4 |  |  |  | 60-03/22 ТП |  | ПС 110 кВ Пионерская
60 | Пильник Галина Петровна | ижд ул. Красивая 69 |  | 233 от 22.03.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 61-03/22 ТП |  | ПС 110 кВ Прибрежная
61 | Баранов Андрей Анатольевич | ижд пос.Южный-3 |  | 242 от 23-03.2022 | 10 | 0.4 |  |  |  | 62-03/22 ТП |  | ПС 110 кВ Енино
62 | Смирнов Александр Аркадьевич | ижд СНТ Полет |  | 254 от 28.03.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 63-03/22 ТП от |  | ПС 110 кВ Чкаловск
63 | Богданова Евгения Георгиевна | ижд СНТ Полет |  | 278 от04.04.2022 | 5 | 0.4 |  |  |  | 64-04/22 ТП |  | ПС 110 кВ Чкаловск
64 | Крылов Александр Анатольевич | ижд СНТ Полет |  | 271 от 01.04.2022 | 7 | 0.4 |  |  |  | 65-04/22 ТП |  | ПС 110 кВ Чкаловск
65 | Герасимов Даниил Георгиевич | ижд ул. Красивая 4 |  | 281 от 04.04.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 66-04/22 ТП |  | ПС 110 кВ Прибрежная
66 | Багирова-Васильковская Елена Александровна | ижд ул. Баженова |  | 287 от 05.04.2022 | 15 | 0.4 |  |  |  | 67-04/22 ТП |  | ПС 110 кВ Янтарь
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
38

## тех.присоед. 2022
Техприсоединения 2022 г.
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
1 | ИЖД ул. Тверская, 13, г. К-д | ИЖД ул. Тверская, 13, г. К-д | 47 от 19.01.2021 | 15 | 0.4 | 2021-01-22 | 02-01/21 от 25.01.2021 | 458.3 | О-30 Московская,
2 | Админ гурьевского района д/сад п.Васильково | д-сад в п. Васильково | 104 от 04.02.2021 | 231 | 0.4 | 2021-02-11 | 05-02/21ТП от 07.07.2021 | 2727435.48 | ПС 110 кВ Васильково
3 | АО "Янтарьэнерго" | морпорт Пионерский | 228 от 20.02.2021 | 630.4 | 15 |  | 11-02/21ТП от 09.03.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Пионерская
4 | нежил.пом. Ул. Дунайская 6 | нежил.пом. Ул. Дунайская 6 | 161 от 15.02.2021 | 9 | 0.4 | 2021-02-15 | 08-02/21ТП от 15.02.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
5 | СНТ "Победа" | ул. Горького | 124 от 09.02.2021 | 800 | 0.4 | 2021-03-17 | 17-03/21ТП от 12.03.2021 | 591864 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
6 | ООО "Мобилариум" | пос. Прибрежный, ул. Ресторанная, домики на воде | 279 от 02.03.2021 | 50 | 15 | 2021-03-22 | 21-03/21ТП от 25.03.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
7 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | ТП 197-18 | 395 от 06.04.2021 | 15 | 15 |  | 26-04/21ТП (отправлены письма) |  | ПС 110 кВ Енино
8 | ИП Шефер | водоуст. | 76 от 26.01.2021 | 200 | 0.4 | 2021-01-27 | 04-02/21ТП от 03.03.2021 | 147966 | ПС 110 кВ Прибрежная
9 | ООО "Десятая концессионная компания" | мостовой переход через залив Правый берег | 379 от 31.03.2021 | 217 | 15 | 2021-05-19 | 14-03/21ТП от 19.05.2021 | 40425000 | ПС 110 кВ Ижевская,
10 | ООО "Десятая концессионная компания" | мостовой переход через залив Левый берег | 380 от 31.03.2021 | 831 | 10 | 2021-05-19 | 15-03/21ТП от 19.05.2021 | 37244166.7 | ПС 110 кВ Прибрежная
11 | ижд, п. Нивенское ул.Авиаторов | ижд, п. Нивенское ул.Авиаторов | 425 от 20.04.2021 | 15 | 0.4 | 2021-05-25 | 28-04/21ТП | 458.3 | ПС О-13 Енино
12 | Царева Александра Алексеевна | сельхозстроение | 496 от 13.05.2021 | 149 | 0.4 |  | 35-05/21ТП | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
13 | Киракосян Валерий Эдуардович | ижд п. Южный | 519 от 19.05.2021 | 15 | 0.4 | 2021-10-20 | 36-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Северная-110
14 | ПАО Ростелеком | нежилое-склад | 603 от 02.06.2021 | 7.5 | 0.4 | 2021-08-27 | 41-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Московская
15 | СНТ "Радость" | ул. Суворова 135 | 678 от 25.06.2021 | 123 | 6 | 2021-11-08 | 46-07/21ТП | 31350 | ПС 110 кВ Прибрежная | расторгнут
16 | ООО "Спец.застр. "СК МакроИнвест" | МКД п. Рыбное г. Пион. | 828 от 23.07.2021 | 452 | 0.4 | 2021-08-16 | 66-08/21ТП | 12746341.64 | ПС 110 кВ Пионерская
17 | НАО "Шамбала" | казино + вспомог. Строения | 875 от 05.08.2021 | 1200 | 15 | 2021-08-11 | 69-08/21ТП | 15056020 | ПС 110 кВ Пионерская
18 | ООО "Балтийские международные майнинговые решения" | РП-15 п. Дорожный | 700 от 02.07.2021 | 4996 | 15 | 2021-07-07 | 48-07/21ТП | 18356.93 | ПС 110 кВ Окружная
19 | ООО "Инновационные морские решения" | судрем.-строительное пр-во | 780 от 15.07.2021 | 4950 | 15 | 2021-09-06 | 51-07/21ТП | 18356.93 | ПС 110 кВ Ижевская
20 | Фонд "Нац. Културного наследия" | Производственно-складской комплекс | 906 от 10.08.2021 | 1500 | 0.4 | 2021-10-04 | 75-08/21ТП | 46909964.17 | Северная 110
21 | ООО "МП Строй" | стройпл. Врем. | 1315 от 11.11.2021 | 149 | 0.4 | 2021-12-08 | 99-11/21ТП | 18356.93 | ПС 110 кВ Ленинградская
22 | ООО "Специализированный застройщик "МакроСтрой" | многоквартирные жилые дома | 1344 от 16.11.2021 | 344.7 | 0.4 | 2022-01-19 | 103-11/21ТП | 6840915.7 | ПС 110 кВ Пионерская
23 | ООО "СЛК-Инвест" | лифтовый подъемник | 1461 от 14.12.2021 | 800 | 0.4 |  | 01-01/22ТП |  | ПС 110 кВ Пионерская
2022 год
| ИП Труш П.В. | МКД ул.Комс. 54 |  | 92.58 | 0.4 | 03.06.2021 | 01-01/21 ТП | 18459.25 | ПС 110 кВ Пионерская | 2022-01-13 | 01-01/22
| Годзь К.К. | ижд тер. СНТ "Победа" |  | 7 | 0.23 | 2021-11-26 | 101-11/21 ТП | 458.33 | Северная 110 | 2022-01-25 | 02-01/22
| Алисова Елена Казимировна | ижд.ул. Красивая, 18 |  | 12 | 0.4 | 2020-12-10 | 80-12/20 ТП | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2022-02-07 | 09-02/22
| Смышляев Сергей Михайлович | ижд.ул. Красивая, 50 |  | 15 | 0.4 | 2022-01-17 | 114-12/21 ТП | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2022-02-07 | 10-02/22
| Служба заказчика д/сад п.Васильково | д-сад в п. Васильково (стройплощадка) | 104 от 04.02.2021 | 90 | 0.4 | 2021-02-11 | 05-02/21ТП от 07.07.2021 | 1275164.64 | ПС 110 кВ Васильково | 2022-03-09 | 21-03/22

## Лист1
7
6
10
7
7
7
7
7
7
10
15
7
7
5
7
116