**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение инженерных изысканий и работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. г. Калининград

**Акционерное общество «Западная энергетическая компания»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице генерального директора **Мартынко Дениса Ивановича,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, со второй стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения закупочной процедуры **на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ О-70 «Луговая» до ПС 110 кВ «Окружная», расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, в районе пос. Новодорожный»**, и на основании Протокола подведения итогов от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года, заключили настоящий Договор (далее – Договор), о нижеследующем:

**ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

«Акт сдачи-приемки работ» - документ о выполнении проектной и рабочей документации, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ);

«Договор» - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;

«Документация» - результат выполнения работ, получивший положительное заключение экспертизы, согласно ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.

«Заказчик» - Акционерное общество «Западная энергетическая компания» (почтовый адрес: 236022, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Репина, д. 15);

«Объект» **-** «ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ О-70 «Луговая» до ПС 110 кВ «Окружная», расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, в районе пос. Новодорожный»;

«Обязательные требования безопасности» - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах;

«Подрядчик» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

«Работы» - работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, инженерные изыскания и разработка проектной и рабочей документации, согласно Техническому заданию.

«Субподрядчик» - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках Договора;

«Стороны» - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

«Техническое задание» - документ, содержащий требования к разработке Документации;

«Цена Договора» **-** сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

1. **Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить **инженерные изыскания и работы по разработке проектной и рабочей документации (далее – Работы) по объекту** «ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ О-70 «Луговая» до ПС 110 кВ «Окружная», расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, в районе пос. Новодорожный» (далее – Объект), в соответствии с требованиями настоящего Договора, Технического задания (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать результаты работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, согласно условиям настоящего Договора.

1.2. Результатом выполнения работ является Документация, соответствующая требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, в том числе Постановлению Правительства РФ от 18.02.2005 года № 87, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ и прошедшая соответствующую экспертизу.

1.3. Право владения, пользования и распоряжения результатом работ принадлежит Заказчику

1.4. Вся Документация, подготовленная Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, может быть использована Заказчиком по своему усмотрению, в том числе на любых других объектах.

1.5. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 1.1. Договора, на основании допуска, полученного в саморегулируемой организации «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

1. **Существенные условия Договора**

2.1. При заключении настоящего Договора и в течение срока его действия Стороны не вправе вносить изменения в условия Договора за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.2. Под существенными условиями Договора понимаются предмет Договора, цена Договора, сроки выполнения работ, объем и качество работ, ответственность сторон по Договору.

1. **Срок выполнения работ**

3.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору: со дня подписания настоящего Договора.

3.2. Продолжительность работ выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору (без учета срока проведения экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации) определяется согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2) и составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней со дня подписания настоящего Договора.

3.3. Срок проведения экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации - не более \_\_\_\_\_\_ календарных дней после разработки проектной документаций по объекту.

3.4. В случае задержки начала выполнения работ не по вине Подрядчика, а также приостановки работ из-за несвоевременного выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, сроки выполнения работ по Договору подлежат продлению по соглашению Сторон.

1. **Стоимость работ и порядок расчетов**

4.1. Цена настоящего Договора определяется расчетами стоимости работ, согласно результатов закупочной процедуры и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** рублей \_\_ копеек, в том числе НДС*.*

Цена Договора включает стоимость всех работ, затрат, связанных с выполнением работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту, выполнением работ, предусмотренных техническим заданием, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к Договору заключается дополнительное соглашение.

4.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора;

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем работы или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы, то, по соглашению Сторон, допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.

4.3. Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Договора.

4.4. Авансирование по настоящему Договору осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента его подписания Сторонами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 30 (тридцати) процентов от суммы, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, кроме того НДС 18 % \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек.

4.5. Оплата надлежаще выполненных Подрядчиком работ производится следующим образом:

4.5.1. В течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (каждого отдельного этапа работ) согласно Расчета стоимости работ (Приложение №3) в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора Заказчик перечисляет Подрядчику 60% от стоимости работ по настоящему Договору.

4.5.2. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору производится после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, в течение 30 (тридцати) дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями п.п. 6.10 настоящего Договора.

4.6. Стоимость экспертизы не входит в стоимость работ по настоящему Договору.

4.7. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и выставлении Подрядчику претензии, расчеты с Подрядчиком могут быть приостановлены до урегулирования Сторонами вопросов, связанных с требованиями по претензии.

4.8. По завершению работ по настоящему Договору Стороны составляют акт сверки расчетов.

1. **Права и обязанности сторон**

***5.1. Заказчик обязан:***

5.1.1. Предоставить Подрядчику исходные данные для выполнения работ по Договору в соответствии с Техническим заданием в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

5.1.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.3. Своевременно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ по настоящему Договору.

***5.2.******Заказчик вправе:***

5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения настоящего Договора.

5.2.2. Требовать от Подрядчика информацию о взаиморасчетах с субподрядными организациями, привлекаемыми в рамках настоящего Договора для выполнения работ.

5.2.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному третьим лицом в связи с недостатками Документации.

***5.3. Подрядчик обязан:***

5.3.1. Выполнить работы по настоящему Договору, соблюдая требования Технического задания и исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика в сроки, установленные Графиком выполнения работ и настоящим Договором.

5.3.2. По запросу Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ, о принимаемых проектных решениях, о соблюдении Графика выполнения работ, информацию о взаиморасчетах с субподрядными организациями, привлекаемыми в рамках настоящего Договора для выполнения работ.

5.3.3. При выполнении работ по настоящему Договору учитывать требования Заказчика, не противоречащие настоящему Договору, Техническому заданию и действующим нормативно-правовым документам.

5.3.4. Вести работы по настоящему Договору при наличии действующих свидетельств о допуске к выполнению соответствующих видов работ, выдаваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Указанные документы должны быть действительны на весь срок действия настоящего Договора.

В случае привлечения к выполнению отдельных видов работ субподрядных организаций, направлять Заказчику копии свидетельств о допусках к выполнению отдельных видов работ, копии свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет субподрядных организаций.

5.3.5. Нести ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств, привлечёнными субподрядными организациями, за координацию их деятельности.

5.3.6. Согласовать Документацию в соответствии с требованиями Технического задания. Обеспечить авторское сопровождение в выдавших технические условия организациях и службах, органах экспертизы и других заинтересованных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию. Выполнить обязанности в соответствии со ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3.7. Безвозмездно, своими силами и средствами без дополнительной оплаты, в срок, установленный Заказчиком или экспертными органами, устранять выявленные в процессе приемки документации и в период гарантийного срока недостатки документации и обоснованные замечания Заказчика, а также возместить Заказчику убытки, возникшие у Заказчика по причине ошибочных решений или упущений Подрядчика. В случае, если срок не установлен, погрешности, замечания устраняются в срок до 7 (семи) календарных дней от даты получения Подрядчиком перечня замечаний.

5.3.8. Обеспечить:

- организацию проведения экспертизы проектной документации;

- техническое сопровождение проектной документации при прохождении экспертизы;

5.3.9. Предоставить Заказчику следующую документацию:

- Документацию, сформированную в соответствии с требованиями Технического задания;

- результаты инженерных изысканий и документы, разработанные в соответствии с требованиями технического задания.

5.3.10. Незамедлительно письменно сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ по настоящему Договору.

5.3.11. Сдать выполненные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.12. Безвозмездно осуществлять корректировку Документации в случае если после ее передачи Заказчику изменились требования нормативных документов по проектированию объекта при условии, что такие изменения произошли в период срока действия настоящего Договора.

5.3.13. Не передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

5.3.14. В случае необходимости, по поручению Заказчика, принимать участие в деле по иску, предъявленному третьим лицом, в связи с недостатками Документации или иных работ, выполненных в рамках настоящего Договора.

5.3.15. Совместно с Заказчиком получить положительное заключение экспертизы проектной документации в установленном действующим законодательством порядке.

5.3.16. В случае если по итогам проведения экспертизы документации в соответствующих органах было получено отрицательное заключение, то повторное проведение экспертизы Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

***5.4. Подрядчик вправе:***

5.4.1. Завершить работы досрочно относительно сроков, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора.

1. **Порядок сдачи и приемки работ**

6.1. При завершении работ Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности работ и представить на рассмотрение Заказчику с сопроводительными документами по накладной:

- согласованную в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1) Документацию, включая сметную документацию в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе;

- результаты инженерных изысканий и документы, разработанные в соответствии с требованиями технического задания;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (промежуточный) на 90% стоимости работ в 2 (двух) экземплярах.

6.2. Заказчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней после предоставления документации рассмотреть её и при наличии замечаний и (или) возражений направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с перечнем замечаний.

6.3. Подрядчик обязан устранить замечания, недостатки, указанные Заказчиком в срок, установленный Заказчиком. В случае, если срок не установлен, недостатки, замечания устраняются в срок до 7 (семи) календарных дней от даты получения Подрядчиком перечня замечаний.

6.4. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней рассмотреть исправленную документацию по перечню замечаний Заказчика и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (промежуточный) на 90% стоимости работ.

6.5. После устранения замечаний Подрядчик обязан организовать проведение экспертизы проектной документации.

6.6. Заказчик, принявший документацию без проверки, имеет право предъявления требований к Подрядчику об устранении обнаруженных впоследствии недостатков в Документации.

6.7. В случае получения замечаний в органе, осуществляющем экспертизу к документации, Подрядчик осуществляет устранение выявленных замечаний в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Подрядчик обязан в срок, установленный настоящим Договором, предоставить Заказчику Документацию, получившую положительное заключение экспертизы в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе (программы WinRik или Гранд смета, Word, Excel – сметная документация, в формате pdf - проектная документация), на DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf, а также Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах.

6.9. Выдача документации, соответствующей условиям настоящего Договора, производится Подрядчиком с сопроводительными документами по накладной.

6.10. Работы по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме после устранения Подрядчиком недостатков в документации, в том числе по замечаниям органа, осуществляющего экспертизу документации, и приемки Заказчиком документации по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик осуществляет подписание акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы.

6.11. Документация становится собственностью Заказчика после её полной оплаты.

1. **Гарантийные обязательства**

7.1. Подрядчик гарантирует:

1. - надлежащее качество Документации, соответствие Документации требованиям Технического задания (Приложение № 1), действующим нормам;
2. - своевременное устранение дефектов, недостатков, выявленных при приёмке Документации и в период гарантийного срока за свой счёт и в установленные Заказчиком сроки.

7.2. Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору по Объекту устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, согласно разделу 6 настоящего Договора.

7.3. При обнаружении дефектов, недостатков в Документации в период гарантийного срока Заказчик либо лицо, к которому перейдут права на Документацию, направляет Подрядчику перечень обнаруженных дефектов, недостатков с указанием сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков.

7.4. Если Подрядчик не устраняет дефекты, недостатки в установленные сроки, дефекты и недостатки могут быть устранены силами третьих лиц с отнесением затрат на счет Подрядчика.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02% от стоимости неоплаченных работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

8.3. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

8.3.1. за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ - пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательства;

8.3.2. за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

8.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

8.5. Убытки, понесенные стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

8.6. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения стороной претензии.

Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

8.7. Подрядчик несет ответственность за дефекты и погрешности в Документации, включая дефекты и погрешности, выявленные при строительстве и эксплуатации проектируемого Объекта.

8.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Подрядчик несет ответственность за соответствие и увязку Разделов Документации.

8.10. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика санкций.

8.11. Уплата штрафов, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

**9. Права на результаты интеллектуальной деятельности**

9.1. В случае если в числе результатов работ по Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает безвозмездную передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения Договора по любым основаниям.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

10.2. Сторона, для которой исполнение Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой стороной обязанности уведомления другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

10.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в семидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

10.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном Договором, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

10.5.1. война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

10.5.2. массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

10.5.3. восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

10.5.4. массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

10.5.5. другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

10.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения Договора. При этом уже выполненные работы должны быть приняты и оплачены.

1. **Разрешение споров**

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются по возможности путем переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

1. **Срок действия, изменение, прекращение и расторжение Договора.**

12.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, в том числе гарантийных. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

12.2. Любые изменения и дополнения в Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью Договора.

12.3. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

12.4. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 12.3. Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

12.5. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.

12.6. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Расторжение Договора вступит в силу спустя 10 (десять) календарных дней со дня получения Подрядчиком данного уведомления.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком.

12.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

12.7.1. возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

12.7.2. остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.

12.8. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

12.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.10. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Сторон либо в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора, незавершенные работы передаются Подрядчиком Заказчику, и Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным Сторонами.

12.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.12. В случае расторжения настоящего Договора, Подрядчик составляет акт на выполненные к моменту расторжения Договора работы с указанием фактически понесенных затрат.

12.13. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены надлежащим образом, подписаны уполномоченными представителями Сторон и имеют ссылку на настоящий Договор.

**13. Конфиденциальность**

13.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

13.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

13.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из сторон, связанные с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой стороны.

13.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

13.5. Требования пункта 13.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

13.6. Любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований раздела 13 Договора, подлежит полному возмещению виновной стороной.

**14. Особые условия. Заключительные положения**

14.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый день после отправления письма по почте.

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан стороной-отправителем в адрес стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

14.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 16 Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

14.4. Подрядчик обязан предоставить информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу изменений.

Неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения Договора.

14.5. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.7. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

14.8. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.9. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

14.10. При заключении Договора Подрядчик предоставляет Заказчику договор страхования (для членов СРО проектировщиков) за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

**15. Перечень документов, прилагаемых к Договору**

15.1. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

15.1.1. Приложение № 1: Техническое задание № \_\_\_\_;

15.1.2. Приложение № 2: График выполнения работ;

15.1.3. Приложения № 3: График оплаты выполненных работ;

15.1.4. Приложение № 3: Копия допуска СРО.

15.1.5. Приложение № 4: Договор страхования.

**16. Реквизиты и подписи Сторон:**

16.1. Сторона, изменившая юридический адрес и (или) реквизиты обязана поставить в известность другую сторону.

12.2. Изменение юридического адреса и (или) реквизитов оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору.

**17. Реквизиты и подписи Сторон:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **18.1. ЗАКАЗЧИК: АО «Западная энергетическая компания»**  **ИНН** 3906970638**, КПП** 390601001**,** **ОГРН** 1153926028850**, ОКПО** 59170861  Юридический адрес: 236020, г. Калининград, пгт. Прибрежный, ул. Заводская, 11  Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, ул. Репина, 15, тел./факс 567-008  Р/с №40702810400000001593  ф-ле «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  К/с 30101810927480000877, **БИК** 042748877.  **18.2. ПОДРЯДЧИК** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Юр. адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почт. адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Расч./сч. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**БИК** \_\_\_\_\_\_\_ | |  | | |  |  | | --- | --- | | ***Заказчик:***  *Генеральный директор*  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.И. Мартынко/***  **м.п.** | ***Подрядчик:***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/***  **м.п.** | | |  |

Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**График выполнения работ**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

Начало выполнения работ: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года.

Окончание выполнения работ: «\_\_»сентября 20\_\_ года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **этапа** | **График выполнения работ,**  **в месяцах с момента подписания Договора** | | | | | | |
| ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
|  | Сбор исходных данных и сведений ГКН |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оформление и согласование акта выбора трассы ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топографическая съемка по трассе проектируемой  ЛЭП 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерно -  Геологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации на строительство  ЛЭП 110 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  *Генеральный директор*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.И. Мартынко**  **м.п.** | **Подрядчик**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /**  **м.п.** |

Приложение № 3

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**График оплаты выполненных работ**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование статьи расходов** | **Стоимость**  **в текущих ценах**  **(руб.)** | **Примечание** |
| 1. | Сбор исходных данных и сведений ГКН |  |  |
| 2. | Оформление и согласование  акта выбора трассы ЛЭП |  |  |
| 3. | Топографическая съемка по трассе проектируемой ЛЭП 110 |  |  |
| 4. | Инженерно - геологические изыскания |  |  |
| 5. | Разработка проектной документации |  |  |
| 6. | Разработка рабочей документации на строительство ЛЭП 110 |  |  |
|  | **Итого (общая сумма предложения)**  **без учета НДС** |  |  |
|  | **НДС - … %** |  |  |
|  | **Всего с учетом НДС** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Заказчик**  *Генеральный директор*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.И. Мартынко**  **м.п.** | **Подрядчик**  *Генеральный директор*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//**  **м.п.** | |