## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 |  | квартал | 2025 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области № 79-02э/24 от 29.10.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2025)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 156.1747 | 0 | 0 | 0.728 | 155.4467
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 61.2126 | 0 | 0 | 0 | 61.2126 | 155.4467 | 0 | 0 | 0 | 155.4467
1.1.1.1 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая |  | 61.2126 |  |  |  | 61.2126 | 85.1369 |  |  |  | 85.1369
1.1.1.2 | Стр-во каб.сетей 15кВ,ТП-22 1250 кВа,ТП-23 1600 кВа для эл.МЖД г.Пионерский ЗУ 39:19:010211:558,559 , БП-000115 |  | 0 |  |  |  |  | 31.0517 |  |  |  | 31.0517
1.1.1.3 | Стр-во КЛ-15 кВ, ТП-15 кВ 1000 кВА (ТП-18) для эл-я МЖД ЗУ 39:19:010119:122, 123,124, БП-000112 |  | 0 |  |  |  |  | 19.3832 |  |  |  | 19.3832
1.1.1.4 | Стр-во КЛ-15кВ,ТП-15 кВ №37 1600 кВА для эл-я МЖД и ГК на ЗУ КН 39:17:010006:352,39:17:010006:353, БП-000113 |  | 0 |  |  |  |  | 0.038 |  |  |  | 0.038
1.1.1.5 | Стр-во РТП-1600 кВа,КЛ-10кВ от точек врезки в КЛ63-01,КЛ63-14 для эл-я ЖК на ЗУ с КН 39:15:140502:24, БП-000109 |  | 0 |  |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.006
1.1.1.6 | Строительство КЛ-15кВ,ТП-15кВ №36 для тех.прис.санаторно-оздоровит.комплекса на ЗУ 39:17:010015:561, БП-000099 |  | 0 |  |  |  |  | 19.8279 |  |  |  | 19.8279
1.1.1.7 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск, БП-000030 |  | 0 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.003
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0.728 | 0 | 0 | 0.728 | 0
1.1.3.1 | Строительство сетей 0,4 кВ СНТ "Август", "Полет","Ветерок", БП-000117 | [6 empty] | 0.728 |  |  | 0.728
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0
1.1.4.2.1
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 93.2946 | 0 | 0 | 93.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Ижевская" |  | 26.6515 |  |  | 26.6515 |  | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Пионерская" |  | 28.9761 |  |  | 28.9761 |  | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) |  | 9.168 |  |  | 9.168 |  | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация системы видеонаблюдения с монтажом 26 видеокамер на ПС "Луговая" АО "Западная энергетическая компания" |  | 2.5932 |  |  | 2.5932 |  | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-997 с монтажом 8 ячеек КСО с элегазовыми выключателями нагрузки; шкафов КСО-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта |  | 12.9529 |  |  | 12.9529 |  | 0
1.2.1.2.6 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-996 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта,18 А |  | 12.9529 |  |  | 12.9529 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 24.7356 | 0 | 0 | 24.7356 | 0 | 0.16123 | 0 | 0 | 0.04
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км |  | 1.0489 |  |  | 1.0489 |  | 0.04 |  |  | 0.04
1.2.2.1.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км |  | 11.8433 | 0 | 0 | 11.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м |  | 11.8433 |  |  | 11.8433 |  | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10кВ №11-26, БП-000116 |  | 0 |  |  |  |  | 0.12122
1.2.2.1.5
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 8.1895 | 0 | 0 | 8.1895 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 2.608
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии с установкой приборов учета электрической энергии в количестве 155 шт. с интеграцией в автоматизированную систему учета электроэнергии по технологии передачи данных стандарта GSM |  | 5.2469 |  |  | 5.2469 |  | 0
1.2.3.2 | Покупка комплекта программного обеспечения ПО "Пирамида 2.0 в составе : Неисключительное право наПО "Пирамида 2.0 Сервер" С-Б, на ПО "Пирамида 2.0 Расширение ТУ электроэнергии РЛ-1/5000, на ПО "Пирамида 2.0 АРМ Администратора РЛ-22, ПО "Пирамида 2.0 АРМ Пользователя РЛ-3/4, на ПО "Пирамида 2.0 Мобильный АРМ"РЛ-6/1, на ПО "Пирамида 2.0 Портал Потребителей" РЛ-5/5000, на ПО "Пирамида 2.0 Аналитика РИ-2, на ПО "Пирамида 2.0 Отчеты Excel РИ-4, на ПО "Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ" РИ-5, на ПО "Пирамида 2.0 Субъект РРЭ" РИ-6, на ПО "Пирамида 2.0 Межсистемное взаимодействие"РИ-7, на ПО "Пирамида 2.0 Предбиллинг" РИ-11. |  | 2.9426 |  |  | 2.9426 |  | 2.608 |  |  | 2.608
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 8.6992 | 0 | 0 | 8.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание комплекса телемеханики для ТП 10/15 кВ (34 шт), РП 10/15 кВ (4 шт), РТП 6/10/15 кВ (2 шт) службы распределительных сетей АО "Западная энергетическая компания". |  | 6.6821 |  |  | 6.6821 |  | 0
1.2.4.2 | Создание единого центра диспетчеризации, мониторинга и управления сетями АО "Западная энергетическая компания" |  | 2.0172 |  |  | 2.0172 |  | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 20.8077 | 0 | 0 | 20.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство нового РП на 7 выключателей 15 кВ с РЗА и ПА на микропроцессорной базе (замена СП-2 15 кВ) в г. Пионерский Калининградской области |  | 20.8077 |  |  | 20.8077 |  | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 5.521 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Покупка бригадного автомобиля для оперативно-выездной бригады ГАЗ Соболь ГАЗ-А32S12 фургон |  | 2.273 |  |  | 2.273 |  | 0
1.4.2 | Покупка бригадного автомобиля для оперативно-ремонтной бригады ГАЗ Соболь ГАЗ-А32S12 фургон |  | 2.273 |  |  | 2.273 |  | 0
1.4.3 | Покупка бригадного автомобиля для департамента транспорта и сбыта электроэнергии LADA Largus универсал |  | 0.975 |  |  | 0.975 |  | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 222.4603 | 0 | 0 | 161.2477 | 61.2126 | 158.9439 | 0 | 0 | 3.376 | 155.4467