## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 | квартал | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №79-02э/24 от 29.10.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2025 млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 284.7132 | 94.563 | 0 | 190.1502 | 51.0105 | 130.1974 | 0 | 130.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 284.7132 | 94.563 |  | 190.1502 | 51.0105 | 129.5907 | 0 | 129.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 284.7132 | 94.563 |  | 190.1502 | 51.0105 | 70.9581 |  | 70.9581
1.1.1.2 | Стр-во каб.сетей 15кВ,ТП-22 1250 кВа,ТП-23 1600 кВа для эл.МЖД г.Пионерский ЗУ 39:19:010211:558,559 , БП-000115 | нд | 0 |  |  |  | 0 | 25.9077 |  | 25.9077
1.1.1.3 | Стр-во КЛ-15 кВ, ТП-15 кВ 1000 кВА (ТП-18) для эл-я МЖД ЗУ 39:19:010119:122, 123,124, БП-000112 | нд | 0 |  |  |  | 0 | 16.1527 |  | 16.1527
1.1.1.4 | Стр-во КЛ-15кВ,ТП-15 кВ №37 1600 кВА для эл-я МЖД и ГК на ЗУ КН 39:17:010006:352,39:17:010006:353, БП-000113 | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0.038 |  | 0.038
1.1.1.5 | Стр-во РТП-1600 кВа,КЛ-10кВ от точек врезки в КЛ63-01,КЛ63-14 для эл-я ЖК на ЗУ с КН 39:15:140502:24, БП-000109 | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0.006 |  | 0.006
1.1.1.6 | Строительство КЛ-15кВ,ТП-15кВ №36 для тех.прис.санаторно-оздоровит.комплекса на ЗУ 39:17:010015:561, БП-000099 | нд | 0 |  |  |  | 0 | 16.5257 |  | 16.5257
1.1.1.7 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск, БП-000030 | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0.0025 |  | 0.0025
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60667 | 0 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство сетей 0,4 кВ СНТ "Август", "Полет","Ветерок", БП-000117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60667 | 0 | 0.60667
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 417.2212 | 0 | 0 | 0 | 77.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Ижевская" | O 24-01 | 35.7453 |  |  |  | 22.2096 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Пионерская" | O 24-02 | 24.1467 |  |  |  | 24.1467 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | 333.58 |  |  |  | 7.64 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация системы видеонаблюдения с монтажом 26 видеокамер на ПС "Луговая" АО "Западная энергетическая компания" | O 24-04 | 2.161 |  |  |  | 2.161 | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-997 с монтажом 8 ячеек КСО с элегазовыми выключателями нагрузки; шкафов КСО-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта | O 24-06 | 10.7941 |  |  |  | 10.7941 | 0
1.2.1.2.6 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-996 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта,18 А | O 24-07 | 10.7941 |  |  |  | 10.7941 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 32.1857 |  |  |  | 11.6177 | 0.16123 | 0 | 0.16123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-14 | 0.87411 |  |  |  | 0.87411 | 0.04 |  | 0.04
1.2.2.1.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-15 | 0.87411 |  |  |  | 0.87411 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | 30.4375 |  |  |  | 9.8695 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10кВ №11-26, БП-000116 | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0.12122 |  | 0.12122
1.2.2.1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 11.5851 |  |  |  | 6.8246 | 2.59 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | O 24-31 | 9.1329 |  |  |  | 4.3724 | 0
1.2.3.2 | Покупка комплекта программного обеспечения ПО "Пирамида 2.0 в составе : Неисключительное право наПО "Пирамида 2.0 Сервер" С-Б, на ПО "Пирамида 2.0 Расширение ТУ электроэнергии РЛ-1/5000, на ПО "Пирамида 2.0 АРМ Администратора РЛ-22, ПО "Пирамида 2.0 АРМ Пользователя РЛ-3/4, на ПО "Пирамида 2.0 Мобильный АРМ"РЛ-6/1, на ПО "Пирамида 2.0 Портал Потребителей" РЛ-5/5000, на ПО "Пирамида 2.0 Аналитика РИ-2, на ПО "Пирамида 2.0 Отчеты Excel РИ-4, на ПО "Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ" РИ-5, на ПО "Пирамида 2.0 Субъект РРЭ" РИ-6, на ПО "Пирамида 2.0 Межсистемное взаимодействие"РИ-7, на ПО "Пирамида 2.0 Предбиллинг" РИ-11. | O 24-32 | 2.4522 |  |  |  | 2.4522 | 2.59 |  | 2.59
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 127.4293 | 0 | 0 | 0 | 7.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание комплекса телемеханики для ТП 10/15 кВ (34 шт), РП 10/15 кВ (4 шт), РТП 6/10/15 кВ (2 шт) службы распределительных сетей АО "Западная энергетическая компания". | O 24-30 | 62.823 |  |  |  | 5.5684 | 0
1.2.4.2 | Создание единого центра диспетчеризации, мониторинга и управления сетями АО "Западная энергетическая компания" | O 24-37 | 64.6063 |  |  |  | 1.681 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 23.3234 | 0 | 0 | 0 | 17.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство нового РП на 7 выключателей 15 кВ с РЗА и ПА на микропроцессорной базе (замена СП-2 15 кВ) в г. Пионерский Калининградской области | O 24-28 | 23.3234 |  |  |  | 17.3397 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 5.4133 | 0 | 0 | 0 | 4.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Покупка бригадного автомобиля для оперативно-выездной бригады ГАЗ Соболь ГАЗ-А32S12 фургон | O 24-34 | 3.7883 |  |  |  | 1.8942 | 0
1.4.2 | Покупка бригадного автомобиля для оперативно-ремонтной бригады ГАЗ Соболь ГАЗ-А32S12 фургон | O 24-35 | 3.7883 |  |  |  | 1.8942 | 0
1.4.3 | Покупка бригадного автомобиля для департамента транспорта и сбыта электроэнергии LADA Largus универсал | O 24-36 | 1.625 |  |  |  | 0.8125 | 0
1.4.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 901.8712 | 94.563 |  | 190.1502 | 176.3882 | 132.9486 | 0 | 132.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0